## ento mensual del producto Gantt
DIAGRAMA DE GANTT DE LANZAMIENTO MENSUAL DEL PRODUCTO
[8 empty] | P1 |  |  | P2 |  |  | P3 |  |  | P4
IDENTIFICACIÓN | CARTERA | ESTADO | DUEÑO | DEPENDENCIAS | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN | ENERO | FEB | MAR | ABR | MAYO | JUN | JUL | AGOSTO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ESTADO
1 | ID DE PRODUCTO |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-09-27 | 180 | [12 empty] | No iniciado
1A | Versión 1 | Íntegro |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-12 | 60 | [12 empty] | En curso
1B | Versión 2 | En curso |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-30 | 90 | [12 empty] | Íntegro
1C | Versión 3 | En espera |  |  | 2025-05-15 | 2025-08-11 | 63 | [12 empty] | En espera
1D | Versión 4 | Revisión de necesidades |  |  | 2025-06-15 | 2025-09-27 | 75 | [12 empty] | Atrasado
2 | ID DE PRODUCTO |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-11-05 | 182 | [12 empty] | Revisión de necesidades
2A | Versión 1 | Atrasado |  | 1A | 2025-02-25 | 2025-05-20 | 61 | [12 empty] | Cancelado
2B | Versión 2 | No iniciado |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-03 | 89
2C | Versión 3 | No iniciado |  |  | 2025-06-25 | 2025-09-20 | 63
2D | Versión 4 | No iniciado |  |  | 2025-07-21 | 2025-11-05 | 78
3 | ID DE PRODUCTO |  |  |  | 2025-04-12 | 2025-11-30 | 165
3A | Versión 1 |  |  | 1D | 2025-04-12 | 2025-07-13 | 65
3B | Versión 2 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-09-27 | 91
3C | Versión 3 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-11-12 | 64
3D | Versión 4 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-11-30 | 60
4 | ID DE PRODUCTO |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-22 | 146
4A | Versión 1 |  |  | 1A, 2A | 2025-06-01 | 2025-07-29 | 42
4B | Versión 2 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-11-14 | 94
4C | Versión 3 |  |  |  | 2025-09-20 | 2025-11-14 | 40
4D | Versión 4 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 66
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Formulas:
DURACIÓN = NETWORKDAYS([FECHA DE INICIO],[FECHA FINAL])

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.