## Proyecto ágil w Gantt
PROYECTO ÁGIL con PLANTILLA GANTT
| NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |  | PROGRESO GENERAL |  | ENTREGABLE DEL PROYECTO
| Lanzamiento del producto | Álex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | DECLARACIÓN DE ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE LA HISTORIA | EMPEZAR | TERMINAR | DURACIÓN (DÍAS) | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO
| Sprint 1 |  | Álex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 |  | Íntegro |  | Íntegro
| Característica 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | Íntegro |  | Atrasado
| Característica 2 |  | JacobO S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | Íntegro |  | En curso
| Característica 3 |  | JacobO S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 |  | Atrasado |  | No iniciado
| Sprint 2 |  | JacobO S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 |  | En curso
| Característica 4 |  | Álex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | En curso
| Característica 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | No iniciado
| Característica 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | No iniciado
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 |  | No iniciado
| Característica 7 |  | Álex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | No iniciado
| Característica 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | No iniciado
| Característica 9 |  | JacobO S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | No iniciado
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Proyecto ágil w Gantt BLANK
PROYECTO ÁGIL con PLANTILLA GANTT
| NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |  | PROGRESO GENERAL |  | ENTREGABLE DEL PROYECTO
DECLARACIÓN DE ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE LA HISTORIA | EMPEZAR | TERMINAR | DURACIÓN (DÍAS) | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO
| Sprint 1 | [8 empty] | Íntegro
| Característica 1 | [8 empty] | Atrasado
| Característica 2 | [8 empty] | En curso
| Característica 3 | [8 empty] | No iniciado
Sprint 2
Característica 4
Característica 5
Característica 6
Sprint 3
Característica 7
Característica 8
Característica 9

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.