## rítica de la gestión de eventos
PLANTILLA DE RUTA CRÍTICA DE GESTIÓN DE EVENTOS
Campos completos sin sombreado y Descripciones de actividades, solamente. |  | FECHA DE INICIO | [5 empty] | 2021-01-17
|  | FECHA DE FINALIZACIÓN excluyendo wknds y días festivos | [6 empty] | DURACIÓN en días
| – ACTIVIDADES CRÍTICAS | [6 empty] | DURACIÓN en días
|  | ACTIVIDADES PREDECESORAS | [5 empty] | OPTIMISTA | LO MÁS PROBABLE ES QUE | PESIMISTA | ESPERADO | INICIO TEMPRANO | FINAL TEMPRANO | INICIO TARDÍO | FINAL TARDÍO
IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PA – ingrese por separado en columnas | [5 empty] | MIN | AVG | MÁXIMO | DURACIÓN | ES | EF | LS | SI | FLOJO
1 | EMPEZAR | [10 empty] | 0
2 | Definir los objetivos del evento | 1 | [5 empty] | 3 | 5 | 7
3 | Seleccionar líderes de equipo | 2 | [5 empty] | 3 | 5 | 7
4 | Preparar el presupuesto del evento | 3 | [5 empty] | 10 | 15 | 30
5 | Reservar un lugar | 4 | [5 empty] | 10 | 20 | 6
6 | Desarrollar un plan de marketing | 3 | 4 |  |  |  |  | 20 | 30 | 40
7 | Proveedores de investigación | 4 | [5 empty] | 15 | 20 | 30
8 | Obtener permisos | 7 | [5 empty] | 55 | 60 | 80
9 | Alojamiento seguro para el personal | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 7 | 10
10 | Confirmar proveedores | 7 | [5 empty] | 15 | 20 | 30
11 | Revisar contratos | 10 | [5 empty] | 20 | 30 | 40
12 | Crear y distribuir invitaciones | 6 | 10 |  |  |  |  | 25 | 30 | 40
13 | Tarea 13 | 11 | [5 empty] | 5 | 10 | 15
14 | Tarea 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5
15 | Tarea 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 5 | 10 | 15
16 | Tarea 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
17 | Tarea 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5
18 | Tarea 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5
19 | Tarea 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
20 | TERMINAR | 18 | 19
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
CÁLCULOS PARA EL ÁREA DEL GRÁFICO
[17 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | sobre | debajo | DURACIÓN | sobre | debajo | FLOJO | EVENTOS | EVENTOS | EJE
-0.5

## a crítica de gestión de eventos
PLANTILLA DE RUTA CRÍTICA DE GESTIÓN DE EVENTOS
Campos completos sin sombreado y Descripciones de actividades, solamente. |  | FECHA DE INICIO
|  | FECHA DE FINALIZACIÓN excluyendo wknds y días festivos |  | DURACIÓN en días
| – ACTIVIDADES CRÍTICAS |  | DURACIÓN en días
|  | ACTIVIDADES PREDECESORAS | OPTIMISTA | LO MÁS PROBABLE ES QUE | PESIMISTA | ESPERADO | INICIO TEMPRANO | FINAL TEMPRANO | INICIO TARDÍO | FINAL TARDÍO
IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PA – ingrese por separado en columnas | MIN | AVG | MÁXIMO | DURACIÓN | ES | EF | LS | SI | FLOJO
1 | EMPEZAR | [5 empty] | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | TERMINAR
CÁLCULOS PARA EL ÁREA DEL GRÁFICO
[12 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | sobre | debajo | DURACIÓN | sobre | debajo | FLOJO | EVENTOS | EVENTOS | EJE
-0.5

## Días festivos - personalizar
Ingrese Días festivos no laborables, a continuación.
FECHA | DESCRIPCIÓN
2020-01-01 | Día de Año Nuevo
2020-01-20 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Cumpleaños de Washington
2020-05-25 | Día de los caídos
2020-07-04 | Día de la Independencia
2020-09-07 | Día del Trabajo
2020-10-12 | Día de colón
2020-11-11 | Día de los Veteranos
2020-11-26 | Día de Acción de Gracias
2020-12-25 | Día de Navidad
2021-01-01 | Día de Año Nuevo
2021-01-18 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Cumpleaños de Washington
2021-05-31 | Día de los caídos
2021-07-04 | Día de la Independencia
2021-09-06 | Día del Trabajo
2021-10-11 | Día de colón
2021-11-11 | Día de los Veteranos
2021-11-25 | Día de Acción de Gracias
2021-12-25 | Día de Navidad
2022-01-01 | Día de Año Nuevo
2022-01-17 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2022-02-21 | Cumpleaños de Washington
2022-05-30 | Día de los caídos
2022-07-04 | Día de la Independencia
2022-09-05 | Día del Trabajo
2022-10-10 | Día de colón
2022-11-11 | Día de los Veteranos
2022-11-24 | Día de Acción de Gracias
2022-12-26 | Día de Navidad observado
2023-01-02 | Día de Año Nuevo observado
2023-01-16 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2023-02-20 | Cumpleaños de Washington
2023-05-29 | Día de los caídos
2023-07-04 | Día de la Independencia
2023-09-04 | Día del Trabajo
2023-10-09 | Día de colón
2023-11-11 | Día de los Veteranos
2023-11-23 | Día de Acción de Gracias
2023-12-25 | Día de Navidad
2024-01-01 | Día de Año Nuevo
2024-01-15 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2024-02-19 | Cumpleaños de Washington
2024-05-27 | Día de los caídos
2024-07-04 | Día de la Independencia
2024-09-02 | Día del Trabajo
2024-10-14 | Día de colón
2024-11-11 | Día de los Veteranos
2024-11-28 | Día de Acción de Gracias
2024-12-25 | Día de Navidad
2025-01-01 | Día de Año Nuevo
2025-01-20 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2025-02-17 | Cumpleaños de Washington
2025-05-26 | Día de los caídos
2025-07-04 | Día de la Independencia
2025-09-01 | Día del Trabajo
2025-10-13 | Día de colón
2025-11-11 | Día de los Veteranos
2025-11-27 | Día de Acción de Gracias
2025-12-25 | Día de Navidad

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.