## nología de marketing de eventos
CRONOGRAMA DE MARKETING DE EVENTOS
|  | FASE UNO |  |  | FASE DOS |  |  | TERCERA FASE |  |  | FASE CUATRO
TIPO DE CAMPAÑA | INFORMACIÓN ADICIONAL | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
Marketing Nacional
Banners
Local Marketing
Anuncios Web
Relaciones públicas
Comunicados de prensa
Seminarios web
Marketing de Contenidos
Contenido patrocinado
Página de destino
Libros Blancos / libros electrónicos
Redes sociales
Twitter
Facebook (en inglés
Pinterest
Instagram (en inglés
Google+
LinkedIn (en inglés)
Snapchat (en inglés
En línea
Blog
Sitio web
Aplicación móvil
Alertas móviles
Boletín de noticias por correo electrónico
Telaraña
Desarrollo
Marketing de pago por clic
SEO
Estudio de mercado
Encuestas
Estudios de impacto
Campañas de ventas
Campaña A
Campaña B
Campaña C
Campaña D
Campaña E
Otro
Branding Corporativo
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
| HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## BLANK - Event Marketing Tmln
CRONOGRAMA DE MARKETING DE EVENTOS
|  | FASE UNO |  |  | FASE DOS |  |  | TERCERA FASE |  |  | FASE CUATRO
TIPO DE CAMPAÑA | INFORMACIÓN ADICIONAL | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
Marketing Nacional
Banners
Local Marketing
Anuncios Web
Relaciones públicas
Comunicados de prensa
Seminarios web
Marketing de Contenidos
Contenido patrocinado
Página de destino
Libros Blancos / libros electrónicos
Redes sociales
Twitter
Facebook (en inglés
Pinterest
Instagram (en inglés
Google+
LinkedIn (en inglés)
Snapchat (en inglés
En línea
Blog
Sitio web
Aplicación móvil
Alertas móviles
Boletín de noticias por correo electrónico
Telaraña
Desarrollo
Marketing de pago por clic
SEO
Estudio de mercado
Encuestas
Estudios de impacto
Campañas de ventas
Campaña A
Campaña B
Campaña C
Campaña D
Campaña E
Otro
Branding Corporativo

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.