## Ruta crítica de Project Mgmt
PLANTILLA DE RUTA CRÍTICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Campos completos sin sombreado, solamente. |  |  |  | FECHA DE INICIO | [5 empty] | 2021-01-17
| – ACTIVIDADES CRÍTICAS |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN excluyendo wknds y días festivos | [5 empty] | 2021-05-26 | DURACIÓN en días | 91.3333
DURACIÓN en días
|  |  |  | ACTIVIDADES PREDECESORAS | [5 empty] | OPTIMISTA | LO MÁS PROBABLE ES QUE | PESIMISTA | ESPERADO | INICIO TEMPRANO | FINAL TEMPRANO | INICIO TARDÍO | FINAL TARDÍO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADO A | ESTADO | PA – ingrese por separado en columnas | [5 empty] | MIN | AVG | MÁXIMO | DURACIÓN | ES | EF | LS | SI | FLOJO | ESTADO
1 | CONCEPCIÓN E INICIACIÓN DEL PROYECTO |  | En curso | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No iniciado
2 | Carta del Proyecto |  | Íntegro | 1 | [5 empty] | 8 | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | En curso
3 | Revisiones de la Carta del Proyecto |  | No iniciado | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | Íntegro
4 | Investigación |  | Atrasado | 2 | 3 |  |  |  |  | 30 | 45 | 60 | 45 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | En espera
5 | Proyecciones |  | En espera | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 11 | 14 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | Atrasado
6 | Participantes |  | Revisión de necesidades | 1 | [5 empty] | 10 | 14 | 18 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | Revisión de necesidades
7 | Directrices |  | Necesita actualización | 6 | [5 empty] | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | Necesita actualización
8 | Inicio del proyecto |  |  | 7 | [5 empty] | 15 | 19 | 25 | 19.6667 | 28 | 47.6667 | 0 | 0 | 0
9 | DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Alcance y establecimiento de objetivos |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 10 | 20 | 12.6667 | 15 | 27.6667 | 0 | 0 | 0
11 | Presupuesto |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0
12 | Plan de Comunicación |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 5 | 9 | 15 | 9.6667 | 60 | 69.6667 | 0 | 0 | 0
13 | Gestión de riesgos |  |  | 3 | [5 empty] | 4 | 9 | 13 | 8.6667 | 15 | 23.6667 | 0 | 0 | 0
14 | LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Estado y seguimiento |  |  | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 27.6667 | 30.6667 | 0 | 0 | 0
16 | KPIs |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3 | 6 | 7 | 5.3333 | 27.6667 | 33 | 0 | 0 | 0
17 | Monitorización |  |  | 16 | [5 empty] | 5 | 9 | 12 | 8.6667 | 33 | 41.6667 | 71.6667 | 80.3333 | 38.6667
18 | Pronósticos |  |  | 16 | [5 empty] | 1 | 3 | 5 | 3 | 33 | 36 | 66.6667 | 69.6667 | 33.6667
19 | Actualizaciones del proyecto |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 2.6667 | 69.6667 | 72.3333 | 0 | 0 | 0
20 | Actualizaciones de gráficos |  |  | 11 | 14 |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 63 | 67 | 0 | 0 | 0
21 | RENDIMIENTO / MONITOREO DEL PROYECTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Objetivos del proyecto |  |  | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 3 | 7 | 10 | 6.6667 | 33 | 39.6667 | 0 | 0 | 0
23 | Entregables de calidad |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 7 | 11 | 15 | 11 | 69.6667 | 80.6667 | 80.3333 | 91.3333 | 10.6667
24 | Seguimiento de esfuerzos y costos |  |  | 12 | 18 |  |  |  |  | 20 | 20 | 25 | 21.6667 | 69.6667 | 91.3333 | 69.6667 | 91.3333 | 0
25 | Rendimiento del proyecto |  |  | 23 | 24 | [7 empty] | 0 | 91.3333 | 91.3333 | 91.3333 | 91.3333 | 0
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
CÁLCULOS PARA EL ÁREA DEL GRÁFICO
[19 empty] | PA EF | [5 empty] | SA | [21 empty] | SA LS | [21 empty] | ES | C | sobre | debajo | DURACIÓN | sobre | debajo | FLOJO | EVENTOS | EVENTOS | EJE
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3 |  |  | 6 | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | -0.5
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 10 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 10 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0.5
[19 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 13 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 10 | 5 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 1.5
[19 empty] | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 11 | 12 | [20 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 15 | 45 | 15 | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 2.5
[19 empty] | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 11 | 12 | [20 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 15 | 11 | 3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 3.5
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 |  |  | 11 | 12 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 14 | 4 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 4.5
[19 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 14 | 14 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 5.5
[19 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 28 | 19.6667 | 5.3333 | 4.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 6.5
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 16 | [21 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 7.5
[19 empty] | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 15 | 16 | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 15 | 12.6667 | 7.3333 | 4.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 8.5
[19 empty] | 60 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 19 | 20 |  | 23 | [18 empty] | 0 | 0 |  | 80.3333 |  |  | 60 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 9.5
[19 empty] | 60 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 19 |  |  | 23 | 24 | [17 empty] | 0 |  |  | 80.3333 | 69.6667 |  | 60 | 9.6667 | 5.3333 | 4.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 10.5
[19 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 19 |  | 22 | 23 | [18 empty] | 0 |  | 0 | 80.3333 |  |  | 15 | 8.6667 | 4.3333 | 4.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 11.5
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 20 |  | 23 | [19 empty] | 0 |  | 80.3333 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 12.5
[19 empty] | 27.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 22 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 27.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 13.5
[19 empty] | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 17 | 18 |  |  | 22 | 23 | [16 empty] | 71.6667 | 66.6667 |  |  | 0 | 80.3333 |  |  | 27.6667 | 5.3333 | 1.6667 | 2.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 14.5
[19 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 23 | [21 empty] | 80.3333 |  |  | 33 | #N/A | #N/A | #N/A | 8.6667 | 3.3333 | 3.6667 | 38.6667 | #N/A | #N/A | 15.5
[19 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 24 | [21 empty] | 69.6667 |  | 33 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 2 | 2 | 33.6667 | #N/A | #N/A | 16.5
[19 empty] | 63 | 69.6667 | 23.6667 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 69.6667 | 2.6667 | 2.3333 | 1.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 17.5
[19 empty] | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 63 | 4 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 18.5
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 19.5
[19 empty] | 23.6667 | 30.6667 | 33 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 33 | 6.6667 | 3.3333 | 3.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 20.5
[19 empty] | 63 | 69.6667 | 23.6667 | 0 | 33 | 41.6667 | [21 empty] | 25 | [21 empty] | 91.3333 | 69.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | 4 | 4 | 10.6667 | #N/A | #N/A | 21.5
[19 empty] | 69.6667 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 25 | [21 empty] | 91.3333 | 69.6667 | 21.6667 | 3.3333 | 1.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 22.5
[19 empty] | 80.6667 | 91.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18.2667 | 91.3333 | 23.5

## ANK - Ruta crítica de Proj Mgmt
PLANTILLA DE RUTA CRÍTICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Campos completos sin sombreado, solamente. |  |  |  | FECHA DE INICIO
| – ACTIVIDADES CRÍTICAS |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN excluyendo wknds y días festivos | 0 | DURACIÓN en días | 0
DURACIÓN en días
|  |  |  | ACTIVIDADES PREDECESORAS | OPTIMISTA | LO MÁS PROBABLE ES QUE | PESIMISTA | ESPERADO | INICIO TEMPRANO | FINAL TEMPRANO | INICIO TARDÍO | FINAL TARDÍO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADO A | ESTADO | PA – ingrese por separado en columnas | MIN | AVG | MÁXIMO | DURACIÓN | ES | EF | LS | SI | FLOJO | ESTADO
1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No iniciado
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En curso
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Íntegro
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En espera
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atrasado
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de necesidades
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Necesita actualización
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÁLCULOS PARA EL ÁREA DEL GRÁFICO
[14 empty] | PA EF | [5 empty] | SA | SA LS | ES | C | sobre | debajo | DURACIÓN | sobre | debajo | FLOJO | EVENTOS | EVENTOS | EJE
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -0.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 22.5
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23.5

## Días festivos - personalizar
Ingrese Días festivos no laborables, a continuación.
FECHA | DESCRIPCIÓN
2020-01-01 | Día de Año Nuevo
2020-01-20 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Cumpleaños de Washington
2020-05-25 | Día de los caídos
2020-07-04 | Día de la Independencia
2020-09-07 | Día del Trabajo
2020-10-12 | Día de colón
2020-11-11 | Día de los Veteranos
2020-11-26 | Día de Acción de Gracias
2020-12-25 | Día de Navidad
2021-01-01 | Día de Año Nuevo
2021-01-18 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Cumpleaños de Washington
2021-05-31 | Día de los caídos
2021-07-04 | Día de la Independencia
2021-09-06 | Día del Trabajo
2021-10-11 | Día de colón
2021-11-11 | Día de los Veteranos
2021-11-25 | Día de Acción de Gracias
2021-12-25 | Día de Navidad
2022-01-01 | Día de Año Nuevo
2022-01-17 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2022-02-21 | Cumpleaños de Washington
2022-05-30 | Día de los caídos
2022-07-04 | Día de la Independencia
2022-09-05 | Día del Trabajo
2022-10-10 | Día de colón
2022-11-11 | Día de los Veteranos
2022-11-24 | Día de Acción de Gracias
2022-12-26 | Día de Navidad observado
2023-01-02 | Día de Año Nuevo observado
2023-01-16 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2023-02-20 | Cumpleaños de Washington
2023-05-29 | Día de los caídos
2023-07-04 | Día de la Independencia
2023-09-04 | Día del Trabajo
2023-10-09 | Día de colón
2023-11-11 | Día de los Veteranos
2023-11-23 | Día de Acción de Gracias
2023-12-25 | Día de Navidad
2024-01-01 | Día de Año Nuevo
2024-01-15 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2024-02-19 | Cumpleaños de Washington
2024-05-27 | Día de los caídos
2024-07-04 | Día de la Independencia
2024-09-02 | Día del Trabajo
2024-10-14 | Día de colón
2024-11-11 | Día de los Veteranos
2024-11-28 | Día de Acción de Gracias
2024-12-25 | Día de Navidad
2025-01-01 | Día de Año Nuevo
2025-01-20 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2025-02-17 | Cumpleaños de Washington
2025-05-26 | Día de los caídos
2025-07-04 | Día de la Independencia
2025-09-01 | Día del Trabajo
2025-10-13 | Día de colón
2025-11-11 | Día de los Veteranos
2025-11-27 | Día de Acción de Gracias
2025-12-25 | Día de Navidad

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.