## Ruta crítica de Project Mgmt
PLANTILLA DE RUTA CRÍTICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Campos completos sin sombreado, solamente. |  |  |  | FECHA DE INICIO | [5 empty] | 2021-01-17
| – ACTIVIDADES CRÍTICAS |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN excluyendo wknds y días festivos | [6 empty] | DURACIÓN en días
DURACIÓN en días
|  |  |  | ACTIVIDADES PREDECESORAS | [5 empty] | OPTIMISTA | LO MÁS PROBABLE ES QUE | PESIMISTA | ESPERADO | INICIO TEMPRANO | FINAL TEMPRANO | INICIO TARDÍO | FINAL TARDÍO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADO A | ESTADO | PA – ingrese por separado en columnas | [5 empty] | MIN | AVG | MÁXIMO | DURACIÓN | ES | EF | LS | SI | FLOJO | ESTADO
1 | CONCEPCIÓN E INICIACIÓN DEL PROYECTO |  | En curso | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | No iniciado
2 | Carta del Proyecto |  | Íntegro | 1 | [5 empty] | 8 | 10 | 12 | [6 empty] | En curso
3 | Revisiones de la Carta del Proyecto |  | No iniciado | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 | 8 | [6 empty] | Íntegro
4 | Investigación |  | Atrasado | 2 | 3 |  |  |  |  | 30 | 45 | 60 | [6 empty] | En espera
5 | Proyecciones |  | En espera | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 11 | 14 | [6 empty] | Atrasado
6 | Participantes |  | Revisión de necesidades | 1 | [5 empty] | 10 | 14 | 18 | [6 empty] | Revisión de necesidades
7 | Directrices |  | Necesita actualización | 6 | [5 empty] | 12 | 14 | 16 | [6 empty] | Necesita actualización
8 | Inicio del proyecto |  |  | 7 | [5 empty] | 15 | 19 | 25
9 | DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
10 | Alcance y establecimiento de objetivos |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 10 | 20
11 | Presupuesto |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 3 | 5
12 | Plan de Comunicación |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 5 | 9 | 15
13 | Gestión de riesgos |  |  | 3 | [5 empty] | 4 | 9 | 13
14 | LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
15 | Estado y seguimiento |  |  | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
16 | KPIs |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3 | 6 | 7
17 | Monitorización |  |  | 16 | [5 empty] | 5 | 9 | 12
18 | Pronósticos |  |  | 16 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
19 | Actualizaciones del proyecto |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 5
20 | Actualizaciones de gráficos |  |  | 11 | 14 |  |  |  |  | 2 | 4 | 6
21 | RENDIMIENTO / MONITOREO DEL PROYECTO
22 | Objetivos del proyecto |  |  | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 3 | 7 | 10
23 | Entregables de calidad |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 7 | 11 | 15
24 | Seguimiento de esfuerzos y costos |  |  | 12 | 18 |  |  |  |  | 20 | 20 | 25
25 | Rendimiento del proyecto |  |  | 23 | 24
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
CÁLCULOS PARA EL ÁREA DEL GRÁFICO
[19 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | sobre | debajo | DURACIÓN | sobre | debajo | FLOJO | EVENTOS | EVENTOS | EJE
-0.5

## ANK - Ruta crítica de Proj Mgmt
PLANTILLA DE RUTA CRÍTICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Campos completos sin sombreado, solamente. |  |  |  | FECHA DE INICIO
| – ACTIVIDADES CRÍTICAS |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN excluyendo wknds y días festivos |  | DURACIÓN en días
DURACIÓN en días
|  |  |  | ACTIVIDADES PREDECESORAS | OPTIMISTA | LO MÁS PROBABLE ES QUE | PESIMISTA | ESPERADO | INICIO TEMPRANO | FINAL TEMPRANO | INICIO TARDÍO | FINAL TARDÍO
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADO A | ESTADO | PA – ingrese por separado en columnas | MIN | AVG | MÁXIMO | DURACIÓN | ES | EF | LS | SI | FLOJO | ESTADO
1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | No iniciado
2 | [13 empty] | En curso
3 | [13 empty] | Íntegro
4 | [13 empty] | En espera
5 | [13 empty] | Atrasado
6 | [13 empty] | Revisión de necesidades
7 | [13 empty] | Necesita actualización
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CÁLCULOS PARA EL ÁREA DEL GRÁFICO
[14 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | sobre | debajo | DURACIÓN | sobre | debajo | FLOJO | EVENTOS | EVENTOS | EJE
-0.5

## Días festivos - personalizar
Ingrese Días festivos no laborables, a continuación.
FECHA | DESCRIPCIÓN
2020-01-01 | Día de Año Nuevo
2020-01-20 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Cumpleaños de Washington
2020-05-25 | Día de los caídos
2020-07-04 | Día de la Independencia
2020-09-07 | Día del Trabajo
2020-10-12 | Día de colón
2020-11-11 | Día de los Veteranos
2020-11-26 | Día de Acción de Gracias
2020-12-25 | Día de Navidad
2021-01-01 | Día de Año Nuevo
2021-01-18 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Cumpleaños de Washington
2021-05-31 | Día de los caídos
2021-07-04 | Día de la Independencia
2021-09-06 | Día del Trabajo
2021-10-11 | Día de colón
2021-11-11 | Día de los Veteranos
2021-11-25 | Día de Acción de Gracias
2021-12-25 | Día de Navidad
2022-01-01 | Día de Año Nuevo
2022-01-17 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2022-02-21 | Cumpleaños de Washington
2022-05-30 | Día de los caídos
2022-07-04 | Día de la Independencia
2022-09-05 | Día del Trabajo
2022-10-10 | Día de colón
2022-11-11 | Día de los Veteranos
2022-11-24 | Día de Acción de Gracias
2022-12-26 | Día de Navidad observado
2023-01-02 | Día de Año Nuevo observado
2023-01-16 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2023-02-20 | Cumpleaños de Washington
2023-05-29 | Día de los caídos
2023-07-04 | Día de la Independencia
2023-09-04 | Día del Trabajo
2023-10-09 | Día de colón
2023-11-11 | Día de los Veteranos
2023-11-23 | Día de Acción de Gracias
2023-12-25 | Día de Navidad
2024-01-01 | Día de Año Nuevo
2024-01-15 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2024-02-19 | Cumpleaños de Washington
2024-05-27 | Día de los caídos
2024-07-04 | Día de la Independencia
2024-09-02 | Día del Trabajo
2024-10-14 | Día de colón
2024-11-11 | Día de los Veteranos
2024-11-28 | Día de Acción de Gracias
2024-12-25 | Día de Navidad
2025-01-01 | Día de Año Nuevo
2025-01-20 | Cumpleaños de Martin Luther King Jr.
2025-02-17 | Cumpleaños de Washington
2025-05-26 | Día de los caídos
2025-07-04 | Día de la Independencia
2025-09-01 | Día del Trabajo
2025-10-13 | Día de colón
2025-11-11 | Día de los Veteranos
2025-11-27 | Día de Acción de Gracias
2025-12-25 | Día de Navidad

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.