## jemplo de plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE EJEMPLO DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL DE TI
| NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |  | PROGRESO GENERAL |  | ENTREGABLE DEL PROYECTO
| Reconstrucción del sitio web de comercio electrónico de la empresa | Álex B. | 2021-08-02 | 2021-11-02 |  | 20% |  | DECLARACIÓN DE ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE LA HISTORIA | EMPEZAR | TERMINAR | DURACIÓN (DÍAS) | ESTADO | COMENTARIOS
| Rediseño del retrabajo |  | Álex B. |  | 2021-08-02 | 2021-09-04 |  | En curso
| Determinar el marco de diseño para todas las páginas |  | Álex B. |  | 2021-08-02 | 2021-08-16 |  | Completado
| Diseñar cinco nuevas páginas necesarias para el sitio |  | Álex B. |  | 2021-08-17 | 2021-08-27 |  | En curso
| Trabajar en las características de diseño comunes necesarias para cada página |  | Álex B. |  | 2021-08-27 | 2021-09-04 |  | No iniciado
| Función de búsqueda de clientes de retrabajo |  | Juana C. |  | 2021-09-05 | 2021-09-27 |  | No iniciado
| Reconstruir la base de datos de todos los productos |  | Juana C. |  | 2021-09-05 | 2021-09-18 |  | No iniciado
| Reconstruir el módulo de búsqueda para usuarios de sitios web |  | Tom M. |  | 2021-09-18 | 2021-09-27 |  | No iniciado
| Reconstruir las ventas de comercio electrónico y la función de pago |  | Richard W. |  | 2021-09-28 | 2021-11-02 |  | No iniciado
| Módulo de reconstrucción que acepta pagos de clientes |  | Richard W. |  | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | No iniciado
| Reconstruir la arquitectura para que los clientes puedan comprar productos y pagar en tres en lugar de cuatro pasos |  | Jennifer B. |  | 2021-10-05 | 2021-11-02 |  | No iniciado
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Plan de proyecto ágil - BLANK
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
| NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |  | PROGRESO GENERAL |  | ENTREGABLE DEL PROYECTO
DECLARACIÓN DE ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE LA HISTORIA | EMPEZAR | TERMINAR | DURACIÓN (DÍAS) | ESTADO | COMENTARIOS
Sprint 1
Característica 1
Característica 2
Característica 3
Sprint 2
Característica 4
Característica 5
Característica 6
Sprint 3
Característica 7
Característica 8
Característica 9

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.