## de ruta de gestión de proyectos
PLANTILLA DE HOJA DE RUTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
NOMBRE DE LA CAMPAÑA |  |  | FECHA | ESTADO | % COMPLETADO
|  |  | 00/00/00 | EN CAMINO | 72%
CRONOGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO
DATOS DEL PANEL
FLUJOS DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN | EMPEZAR FECHA | FIN FECHA | DURACIÓN en días | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS | ESTADO | PRIORIDAD
FLUJO DE TRABAJO 1 | 2024-01-02 | 2024-01-20 |  | A tiempo | Alto |  | A tiempo | Alto
W1 Tarea 1 | 2024-01-04 | 2024-01-11 |  | A tiempo | Medio |  | Necesita atención | Medio
W1 Tarea 2 | 2024-01-07 | 2024-01-11 |  | A tiempo | Bajo |  | Retrasado | Bajo
W1 Tarea 3 | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  | A tiempo | Bajo
W1 Tarea 4 | 2024-01-13 | 2024-01-20 |  | A tiempo | Bajo
FLUJO DE TRABAJO 2 | 2024-01-16 | 2024-02-05 |  | Necesita atención | Alto
W2 Tarea 1 | 2024-01-19 | 2024-02-01 |  | Necesita atención | Alto
W2 Tarea 2 | 2024-01-22 | 2024-02-03 |  | A tiempo | Alto
W2 Tarea 3 | 2024-01-25 | 2024-02-05 |  | Retrasado | Alto
FLUJO DE TRABAJO 3 | 2024-01-28 | 2024-02-02 |  | Retrasado | Alto
FLUJO DE TRABAJO 4 | 2024-01-31 | 2024-02-06 |  | A tiempo | Medio
ESTADO % |  |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | CONTAR | % |  | PROYECTADO | 80000
A tiempo |  |  |  | USADO | 50000
Necesita atención |  |  |  | RESTANTE
Retrasado
TOTAL
PRIORIDAD % |  |  |  | ARTÍCULOS PENDIENTES
PRIORIDAD | CONTAR | % |  | Decisiones | 5
Alto |  |  |  | Acciones | 2
Medio |  |  |  | Solicitudes de cambio | 4
Bajo
TOTAL
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Hoja de ruta del Proyecto Mgmt
PLANTILLA DE HOJA DE RUTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
NOMBRE DE LA CAMPAÑA |  |  | FECHA | ESTADO | % COMPLETADO
|  |  | 00/00/00 | EN CAMINO | 100% | Introduzca ROADMAP DATA en las tablas que comienzan en la fila 8. Los gráficos del panel se rellenarán automáticamente.
CRONOGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO
DATOS DE LA HOJA DE RUTA
FLUJOS DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN | EMPEZAR FECHA | FIN FECHA | DURACIÓN en días | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS | ESTADO | PRIORIDAD
FLUJO DE TRABAJO 1 | [6 empty] | A tiempo | Alto
W1 Tarea 1 | [6 empty] | Necesita atención | Medio
W1 Tarea 2 | [6 empty] | Retrasado | Bajo
W1 Tarea 3
W1 Tarea 4
FLUJO DE TRABAJO 2
W2 Tarea 1
W2 Tarea 2
W2 Tarea 3
FLUJO DE TRABAJO 3
FLUJO DE TRABAJO 4
ESTADO % |  |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | CONTAR | % |  | PROYECTADO | 0
A tiempo |  |  |  | USADO | 0
Necesita atención |  |  |  | RESTANTE
Retrasado
TOTAL
PRIORIDAD % |  |  |  | ARTÍCULOS PENDIENTES
PRIORIDAD | CONTAR | % |  | Decisiones | 0
Alto |  |  |  | Acciones | 0
Medio |  |  |  | Solicitudes de cambio | 0
Bajo
TOTAL

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.