## WBS-to-Gantt Chart - EN BLANCO
PLANTILLA WBS-to-GANTT-CHART
TÍTULO DEL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA | [6 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
NÚMERO WBS | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | % de TASK | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## WBS-to-Gantt Chart - EJEMPLO
EJEMPLO DE WBS a GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO | Residencia Galvin - 1405 Maplewood Dr.
GERENTE DE PROYECTO | Lucinda Evans
NOMBRE DE LA EMPRESA | Casas CustomRight
FECHA | 2027-02-15 | [5 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
NÚMERO WBS | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | % de TASK | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
4 | Acabados
4.2 | Suelo | Hermanos Sweeney | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 12 | 35%
4.2.2 | Pisos de sala de estar | Maderas duras Inc | 2027-04-15 | 2027-04-24 |  | 60%
4.2.2.1 | Subsuelo laico | Maderas duras Inc | 2023-04-15 | 2027-04-16 | 1
4.2.2.2 | Instalar piso de madera dura | Maderas duras Inc | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 1
4.2.2.3 | Suelo de arena | Maderas duras Inc | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 1
4.2.2.4 | Piso de sellado | Maderas duras Inc | 2027-04-17 | 2027-04-17 | 1
4.2.2.5 | Tiempo seco | Maderas duras Inc | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2
4.2.2.6 | Capa superior | Maderas duras Inc | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 1
4.2.2.7 | Tiempo seco | Maderas duras Inc | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2
4.2.1 | Pisos de cocina | Hermanos Sweeney | 2027-04-15 | 2027-04-16 |  | 0%
4.1 | Pintura | PaintBoys | 2027-04-20 | 2027-05-03 |  | 40%
4.1.2 | Pintura de la sala de estar | Allen W | 2027-03-17 | 2027-03-22 | 2 | 0%
4.1.2 | Pintura de cocina | Malik M | 2027-03-18 | 2027-03-22 |  | 60%
1.6 | Pintura de arriba | Malik M | 2027-03-23 | 2027-03-23 |  | 50%
2 | Fundación | Hormigón Brent
2.1 | [5 empty] | 0%
2.2 | [5 empty] | 0%
2.3 | [5 empty] | 0%
2.4 | [5 empty] | 0%
3 | Techo | A+ Techos
3.1 | [5 empty] | 0%
3.2 | [5 empty] | 0%
3.2.1 | [5 empty] | 0%
3.2.2 | [5 empty] | 0%
3.3 | [5 empty] | 0%
3.3.1 | [5 empty] | 0%
4 | Eléctrico | Aloha Eléctrica
4.1 | [5 empty] | 0%
4.2 | [5 empty] | 0%
4.3 | [5 empty] | 0%
4.4 | [5 empty] | 0%
Formulas:
DURACIÓN = DAYS([FECHA DE VENCIMIENTO],[FECHA DE INICIO])

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.