## Gráfico de Gantt básico
GRÁFICO DE GANTT BÁSICO
TÍTULO DEL PROYECTO | [6 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | [6 empty] | FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
ID DE TAREA | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | Lu. | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Concepción e inicio del proyecto
1.1 | Acta del proyecto | Leon W. | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 V
1.1.1 | Revisiones del plan del proyecto | Kylie R. | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
1.2 | Investigación | Pete S. | 2025-03-15 | 2025-03-21 | 7 | 90% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
1.3 | Proyecciones | Steve L. | 2025-03-16 | 2025-03-22 | 7 | 40% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
1.4 | Partes interesadas | Allen W. | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 7 | 70% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
1.5 | Pautas | Malik M. | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 7 | 60% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
1.6 | Inicio del proyecto | Malik M. | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 1 | 50% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 3 V
2 | Definición y planificación del proyecto
2.1 | Alcance y establecimiento de los objetivos | Steve L. | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 5% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
2.2 | Presupuesto | Allen W. | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 5 | 30% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
2.3 | Plan de comunicación | Malik M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
2.4 | Administración de riesgos | Malik M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Pete S. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3.2 | Indicadores clave del rendimiento (KPI) | Leon W. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3.2.1 | Monitoreo | Kylie R. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3.2.2 | Previsiones | Kylie R. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Pete S. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3.3.1 | Actualizaciones de diagrama | Malik M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
4 | Rendimiento/Monitoreo del proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto | Steve L. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
4.2 | Productos finales de calidad | Allen W. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
4.3 | Seguimiento del esfuerzo y de los costos | Malik M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Pruebe Smartsheet GRATIS

## Gráfico de Gantt básico EN BLAN
GRÁFICO DE GANTT BÁSICO
TÍTULO DEL PROYECTO | [6 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | [6 empty] | FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
ID DE TAREA | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1
1.1 | [5 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.