## Seguimiento del progreso de pro
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE PROYECTOS
NOMBRE DE CAMPAÑA |  |  |  | FECHA | ESTADO | CANTIDAD COMPLETADO | PORCENTAJE COMPLETO | CANTIDAD EN RIESGO | DÍAS PROMEDIO PARA COMPLETAR
|  |  |  | 00/00/00 | EN CURSO | 0 | 0 | 0 | 78
DATOS DEL PANEL
PROYECTOS
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | NOMBRE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA APROBACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DEL DESARROLLO | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO | DURACIÓN (días) | ETAPA | ESTADO | TIPO | COMENTARIOS | ETAPA | ESTADO | TIPO
1 | alfa | 2027-01-02 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-01-27 | 2027-01-31 | 2027-02-20 | 2027-02-28 | 57 | Lanzamiento | Completo | Híbrido |  | Investigación | No se ha iniciado | Interno
2 | beta | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-02-04 | 2027-02-18 |  |  | 0 | Prueba | En curso | Externo |  | Aprobación | En curso | Externo
3 | gamma | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 2027-01-28 | 2027-01-31 |  |  |  | 0 | Desarrollo | En curso | Externo |  | Desarrollo | Completo | Híbrido
4 | delta | 2027-01-10 | 2027-01-15 | 2027-02-22 |  |  |  |  | 0 | Aprobación | En curso | Interno |  | Prueba | Atrasado
5 | epsilon | 2027-01-13 | 2027-01-20 | [5 empty] | 0 | Investigación | No se ha iniciado | Interno |  | Ejecución | En espera
6 | zêta | 2027-01-16 | 2027-01-29 | 2027-02-14 |  |  |  |  | 0 | Aprobación | Atrasado | Interno |  | Lanzamiento | En riesgo
7 | êta | 2027-01-19 | 2027-02-01 | 2027-02-11 | 2027-02-21 |  |  |  | 0 | Desarrollo | En espera | Externo
8 | thêta | 2027-01-22 | 2027-02-09 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2027-03-09 |  |  | 0 | Prueba | En riesgo | Interno
9 | iota | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2027-02-15 | 2027-02-25 | 2027-02-28 | 2027-03-14 |  | 0 | Ejecución | En curso | Híbrido
10 | kappa | 2027-01-28 | 2027-02-06 | 2027-03-02 | 2027-03-26 | 2027-04-06 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 82 | Lanzamiento | Completo | Externo
11 | lambda | 2027-01-31 | 2027-02-02 | 2027-03-02 | 2027-03-05 | 2027-04-02 | 2027-04-22 | 2027-05-06 | 95 | Lanzamiento | Completo | Interno
|  | % DE ETAPA DEL PROYECTO |  |  |  | % DE ESTADO DEL PROYECTO |  |  |  | % DE TIPO DE TAREA
|  | ETAPA | RECUENTO | % |  | ESTADO | RECUENTO | % |  | ESTADO | RECUENTO | %
|  | Investigación | 0 |  |  | No se ha iniciado | 0 |  |  | Interno | 0
|  | Aprobación | 0 |  |  | En curso | 0 |  |  | EXTERNO | 0
|  | Desarrollo | 0 |  |  | Completo | 0 |  |  | HÍBRIDO | 0
|  | Prueba | 0 |  |  | Atrasado | 0 |  |  | TOTAL | 0 | 0%
|  | Ejecución | 0 |  |  | En espera | 0
|  | Lanzamiento | 0 |  |  | En riesgo | 0
|  | TOTAL | 0 | 0% |  | TOTAL | 0 | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Pruebe Smartsheet GRATIS

## EN BLANCO - Seguimiento del pro
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE PROYECTOS
NOMBRE DE CAMPAÑA |  |  |  | FECHA | ESTADO | CANTIDAD COMPLETADO | PORCENTAJE COMPLETO | CANTIDAD EN RIESGO | DÍAS PROMEDIO PARA COMPLETAR
|  |  |  | 00/00/00 | EN CURSO | 0 | 0 | 0 | 0
DATOS DEL PANEL
PROYECTOS
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | NOMBRE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA APROBACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DEL DESARROLLO | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO | DURACIÓN (días) | ETAPA | ESTADO | TIPO | COMENTARIOS | ETAPA | ESTADO | TIPO
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | Investigación | No se ha iniciado | Interno
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | Aprobación | En curso | Externo
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | Desarrollo | Completo | Híbrido
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | Prueba | Atrasado
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | Ejecución | En espera
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | Lanzamiento | En riesgo
0
0
0
0
0
|  | % DE ETAPA DEL PROYECTO |  |  |  | % DE ESTADO DEL PROYECTO |  |  |  | % DE TIPO DE TAREA
|  | ETAPA | RECUENTO | % |  | ESTADO | RECUENTO | % |  | ESTADO | RECUENTO | %
|  | Investigación | 0 |  |  | No se ha iniciado | 0 |  |  | Interno | 0
|  | Aprobación | 0 |  |  | En curso | 0 |  |  | Externo | 0
|  | Desarrollo | 0 |  |  | Completo | 0 |  |  | HÍBRIDO | 0
|  | Prueba | 0 |  |  | Atrasado | 0 |  |  | TOTAL | 0 | 0%
|  | Ejecución | 0 |  |  | En espera | 0
|  | Lanzamiento | 0 |  |  | En riesgo | 0
|  | TOTAL | 0 | 0% |  | TOTAL | 0 | 0%
Ingrese datos del panel en las tablas que comienzan en la fila 10.
Los gráficos del panel se completarán automáticamente.
El usuario solo debe completar las celdas que no están sombreadas.

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.