## Panel de la cartera de proyect1
PLANTILLA DEL PANEL DE LA CARTERA DE PROYECTOS
CRONOGRAMA DE ENTREGA Y RECURSOS
FINANZAS DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE RIESGOS
ACCIONES ABIERTAS Y PENDIENTES
INFORME DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO | CRONOGRAMA | PRESUPUESTO | RECURSOS | RIESGOS | PROBLEMAS | COMENTARIOS
Proyecto A
Proyecto B
Proyecto C
Proyecto D
Proyecto E
Proyecto F
Proyecto G
Proyecto H
Proyecto J
Proyecto K
Proyecto L
Proyecto M
Proyecto N
Proyecto P
DATOS DEL PANEL
NOMBRE DEL PROYECTO | CRONOGRAMA |  |  |  | CANTIDAD DE MIEMBROS DEL EQUIPO | PRESUPUESTO |  |  | RIESGOS |  |  | ABIERTO |  | ACCIONES PENDIENTES
| CALENDARIO | COMENZAR | FINALIZAR | CANT. DE DÍAS |  | PROYECTADO | REAL | RESTO | ALTO | MEDIO | BAJO | PROBLEMAS | REVISIONES
Proyecto A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 57 | 10 | 1000000 | 880000 | 120000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Proyecto B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 92 | 5 | 900000 | 920000 | -20000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Proyecto C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 264 | 10 | 860000 | 850000 | 10000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Proyecto D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 43 | 5 | 1000000 | 998050 | 1950 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Proyecto E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 110 | 10 | 294000 | 280000 | 14000 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Proyecto F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 190 | 5 | 123400 | 125000 | -1600 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Proyecto G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 61 | 10 | 250500 | 246000 | 4500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Proyecto H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 16 | 5 | 127200 | 126000 | 1200 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Proyecto J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 100 | 10 | 80000 | 79900 | 100 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Proyecto K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 5 | 77000 | 77000 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Proyecto L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 61 | 10 | 65000 | 65000 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Proyecto M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 5 | 550000 | 551000 | -1000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Proyecto N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 30 | 10 | 45000 | 42000 | 3000 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Proyecto P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 71 | 5 | 32500 | 33000 | -500 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | 5404600 | 5272950 | 131650 | 52 | 44 | 48 | 18 | 16 | 27
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Pruebe Smartsheet GRATIS

## Panel de la cartera de proyect2
PLANTILLA DEL PANEL DE LA CARTERA DE PROYECTOS ORIENTADA AL CLIENTE | [8 empty] | **Ingrese datos en la tabla a partir de la Fila 38
CRONOGRAMA DE ENTREGA Y RECURSOS
FINANZAS DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE RIESGOS
ACCIONES ABIERTAS Y PENDIENTES
INFORME DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO | CRONOGRAMA | PRESUPUESTO | RECURSOS | RIESGOS | PROBLEMAS | COMENTARIOS
Proyecto A
Proyecto B
Proyecto C
Proyecto D
Proyecto E
Proyecto F
Proyecto G
Proyecto H
Proyecto J
Proyecto K
Proyecto L
Proyecto M
Proyecto N
Proyecto P
DATOS DEL PANEL
**Elimine las filas no utilizadas para completar las tablas y los gráficos correctamente.
**El usuario solo debe completar las celdas que no están sombreadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | CRONOGRAMA |  |  |  | CANTIDAD DE MIEMBROS DEL EQUIPO | PRESUPUESTO |  |  | RIESGOS |  |  | ABIERTO |  | ACCIONES PENDIENTES
| CALENDARIO | COMENZAR | FINALIZAR | CANT. DE DÍAS |  | PROYECTADO | REAL | RESTO | ALTO | MEDIO | BAJO | PROBLEMAS | REVISIONES
Proyecto A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto B |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto C |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto D |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto E |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto F |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto G |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto H |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto J |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto K |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto L |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto M |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto N |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proyecto P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla de datos.*

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.