## Proyecto de rediseño de sitios
PLANTILLA DEL PLAN DE PROYECTO DE REDISEÑO DE SITIOS WEB EN 6 PASOS
EN RIESGO | ACCIÓN O ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS | ESTADO
| 1) INVESTIGACIÓN |  | Completo |  | 2024-01-18 | 2024-02-09 | 23 |  | No se ha iniciado
| – Sitio actual | Revise el proceso de diseño anterior, evalúe el sitio web actual y anote lo que funciona y lo que no. | Completo |  | 2024-01-18 | 2024-01-28 | 11 |  | Asignado
| – Competidor | Tómese el tiempo necesario para comprender lo que hacen sus competidores y evaluar si lo están haciendo bien. | Completo |  | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 5 |  | En curso
| – Cliente | Examine a sus clientes existentes y potenciales y a su recorrido de compra; este es un paso esencial en el desarrollo de la arquitectura del sitio. | Completo |  | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4 |  | En revisión
| – Revisión y aprobaciones | Revise todas las ideas reunidas de la fase de investigación y obtenga la aprobación de las partes interesadas para la dirección que desea seguir con el rediseño. | Completo |  | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 5 |  | Completo
| – Resumen del proyecto | Ya sea que esté creando el sitio en la empresa o utilizando un proveedor, cree un resumen que describa cómo se verá el sitio antes de comenzar la fase de planificación. | Completo |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2 |  | En espera
| – Selección de proveedores (si corresponde) | Analice los proveedores potenciales, cree y envíe las solicitudes de propuesta, y seleccione un proveedor. | Completo |  | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 9
| 2) PLAN |  | En curso |  | 2024-02-11 | 2024-03-29 | 48
| – Estrategia y objetivos | Desarrolle y escriba un plan que tenga en cuenta los objetivos empresariales y los KPI. Cree un tablero para que el equipo lo revise y apruebe. | En curso |  | 2024-02-11 | 2024-02-28 | 18
| – Pautas para la personalización de la marca | Si no tiene o no ha actualizado recientemente las pautas para la personalización de la marca, hágalo en esta fase. | Asignado |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 6
| – Contenido | Cree un plan de contenido y una arquitectura. Identificar un plan de contenido antes de entrar en la fase de diseño facilita la creación de un plan de sitio y un plan de pantalla. | Asignado |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 4
| – Cronograma | Configure un cronograma de inicio a fin. | En revisión |  | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 3
| – Asignar responsabilidades | Determine a las partes interesadas internas y externas y asigne responsabilidades para garantizar la comunicación a lo largo del proceso. | En espera |  | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 6
| – Reunir todos los componentes | Combine todos los documentos de planificación en un solo documento. | En espera |  | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 10
| – Aprobaciones | Asegúrese de que haya una revisión de las partes interesadas y de obtener la aprobación de todos los elementos de planificación antes de que comience el proceso de diseño. | En espera |  | 2024-03-17 | 2024-03-29 | 13
| 3) DISEÑO |  | Asignado |  | 2024-03-29 | 2024-05-23 | 56
| – Tableros de inspiración | Utilice imágenes para transmitir los colores, las fotos, los videos, el estilo gráfico, el diseño y el tono de la copia. Compruebe que el tablero esté en consonancia con su marca. | Asignado |  | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 6
| – Mapa del sitio | Esta imagen describe las relaciones entre las áreas principales de su sitio web para ilustrar la facilidad de uso en el producto final. El mapa del sitio permite crear un sitio web fácil de usar y fácilmente navegable. | Asignado |  | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 12
| – Planes de pantalla | Cree primero la página de inicio. Luego, agregue todas las páginas secundarias utilizando la jerarquía del sitio web creada anteriormente en el mapa del sitio. | No se ha iniciado |  | 2024-04-19 | 2024-05-01 | 13
| – Diseño de la página | Las funciones principales de un diseño son mostrar la estructura de la información, ayudarlo a visualizar el contenido y permitirle demostrar la funcionalidad básica. Los diseños contienen colores, logotipos e imágenes para ayudarlo a obtener una vista previa del futuro producto. | No se ha iniciado |  | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 9
| – Seleccionar las tecnologías | Seleccione la pila de tecnología adecuada (es decir, lenguajes de programación, marcos de trabajo y sistemas de gestión de contenidos) para asegurarse de que el servidor pueda gestionar la instalación y que la configuración no genere fricciones. | No se ha iniciado |  | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 18
| – Aprobaciones | Revise y apruebe todo lo decidido durante la fase de diseño. La adhesión al plan evitará costos adicionales y la corrupción del alcance. | No se ha iniciado |  | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 4
| 4) DESARROLLO |  | No se ha iniciado |  | 2024-05-25 | 2024-06-11 | 18
| – Codificación | Pruebe los elementos estáticos de la página web diseñados durante la etapa de maquetación y diseño. Agregue características especiales e interactividad. | No se ha iniciado |  | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 6
| – Implementación | Implemente marcos y sistemas de gestión de contenidos para garantizar que el servidor pueda gestionar la instalación y la configuración. Cargue el sitio en el servidor utilizando el software FTP (protocolo de transferencia de archivos). | No se ha iniciado |  | 2024-05-27 | 2024-06-07 | 12
| – SEO | Optimice los elementos del sitio web para que su sitio alcance clasificaciones más altas en los motores de búsqueda. El código válido es esencial para un proceso de SEO exitoso. | No se ha iniciado |  | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 6
| 5) CONTROL DE CALIDAD Y LANZAMIENTO |  | No se ha iniciado |  | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 12
| – Pruebas | Este es el momento de las pruebas de usuarios, las pruebas técnicas y las pruebas A/B en una variedad de plataformas (varios navegadores, dispositivos móviles y SO) para garantizar la funcionalidad. Después de la implementación, ejecute una prueba final para garantizar la instalación correcta del archivo. | No se ha iniciado |  | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 7
| – Prueba de regresión y lanzamiento | Confirme que los nuevos programas o cambios en el código no han afectado negativamente a las funciones existentes. Cargue y lance el sitio. | No se ha iniciado |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 5
| 6) ITERACIÓN |  | No se ha iniciado |  | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 20
| – Mantenimiento | Asegúrese de que los enlaces, los formularios, los scripts, el video y el código sean válidos. También es un buen momento para revisar la ortografía en todos los contenidos más recientes. | No se ha iniciado |  | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 5
| – Monitoreo de opiniones y atención continua a la analítica | Revise los sistemas de comentarios de los clientes y consulte con su mesa de ayuda y otro personal. Consulte las herramientas de análisis para recopilar más información. | No se ha iniciado |  | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 7
| – Actualización regular | Corrija y actualice el sitio en función de los comentarios técnicos y de los usuarios. | No se ha iniciado |  | 2024-07-07 | 2024-07-15 | 9
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Formulas:
FECHA DE INICIO = MIN([FECHA DE INICIO, row below]:G9)
FECHA DE FINALIZACIÓN = MAX([FECHA DE FINALIZACIÓN, row below]:H9)
Pruebe Smartsheet GRATIS

## EN BLANCO - Rediseño del sitio
PLANTILLA DEL PLAN DE PROYECTO DE REDISEÑO DE SITIOS WEB EN 6 PASOS
EN RIESGO | ACCIÓN O ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS | ESTADO
| 1) INVESTIGACIÓN |  |  |  | 0 | 0 |  |  | No se ha iniciado
| – Sitio actual | Revise el proceso de diseño anterior, evalúe el sitio web actual y anote lo que funciona y lo que no. | [6 empty] | Asignado
| – Competidor | Tómese el tiempo necesario para comprender lo que hacen sus competidores y evaluar si lo están haciendo bien. | [6 empty] | En curso
| – Cliente | Examine a sus clientes existentes y potenciales y a su recorrido de compra; este es un paso esencial en el desarrollo de la arquitectura del sitio. | [6 empty] | En revisión
| – Revisión y aprobaciones | Revise todas las ideas reunidas de la fase de investigación y obtenga la aprobación de las partes interesadas para la dirección que desea seguir con el rediseño. | [6 empty] | Completo
| – Resumen del proyecto | Ya sea que esté creando el sitio en la empresa o utilizando un proveedor, cree un resumen que describa cómo se verá el sitio antes de comenzar la fase de planificación. | [6 empty] | En espera
| – Selección de proveedores (si corresponde) | Analice los proveedores potenciales, cree y envíe las solicitudes de propuesta, y seleccione un proveedor.
| 2) PLAN |  |  |  | 0 | 0
| – Estrategia y objetivos | Desarrolle y escriba un plan que tenga en cuenta los objetivos empresariales y los KPI. Cree un tablero para que el equipo lo revise y apruebe.
| – Pautas para la personalización de la marca | Si no tiene o no ha actualizado recientemente las pautas para la personalización de la marca, hágalo en esta fase.
| – Contenido | Cree un plan de contenido y una arquitectura. Identificar un plan de contenido antes de entrar en la fase de diseño facilita la creación de un plan de sitio y un plan de pantalla.
| – Cronograma | Configure un cronograma de inicio a fin.
| – Asignar responsabilidades | Determine a las partes interesadas internas y externas y asigne responsabilidades para garantizar la comunicación a lo largo del proceso.
| – Reunir todos los componentes | Combine todos los documentos de planificación en un solo documento.
| – Aprobaciones | Asegúrese de que haya una revisión de las partes interesadas y de obtener la aprobación de todos los elementos de planificación antes de que comience el proceso de diseño.
| 3) DISEÑO |  |  |  | 0 | 0
| – Tableros de inspiración | Utilice imágenes para transmitir los colores, las fotos, los videos, el estilo gráfico, el diseño y el tono de la copia. Compruebe que el tablero esté en consonancia con su marca.
| – Mapa del sitio | Esta imagen describe las relaciones entre las áreas principales de su sitio web para ilustrar la facilidad de uso en el producto final. El mapa del sitio permite crear un sitio web fácil de usar y fácilmente navegable.
| – Planes de pantalla | Cree primero la página de inicio. Luego, agregue todas las páginas secundarias utilizando la jerarquía del sitio web creada anteriormente en el mapa del sitio.
| – Diseño de la página | Las funciones principales de un diseño son mostrar la estructura de la información, ayudarlo a visualizar el contenido y permitirle demostrar la funcionalidad básica. Los diseños contienen colores, logotipos e imágenes para ayudarlo a obtener una vista previa del futuro producto.
| – Seleccionar las tecnologías | Seleccione la pila de tecnología adecuada (es decir, lenguajes de programación, marcos de trabajo y sistemas de gestión de contenidos) para asegurarse de que el servidor pueda gestionar la instalación y que la configuración no genere fricciones.
| – Aprobaciones | Revise y apruebe todo lo decidido durante la fase de diseño. La adhesión al plan evitará costos adicionales y la corrupción del alcance.
| 4) DESARROLLO |  |  |  | 0 | 0
| – Codificación | Pruebe los elementos estáticos de la página web diseñados durante la etapa de maquetación y diseño. Agregue características especiales e interactividad.
| – Implementación | Implemente marcos y sistemas de gestión de contenidos para garantizar que el servidor pueda gestionar la instalación y la configuración. Cargue el sitio en el servidor utilizando el software FTP (protocolo de transferencia de archivos).
| – SEO | Optimice los elementos del sitio web para que su sitio alcance clasificaciones más altas en los motores de búsqueda. El código válido es esencial para un proceso de SEO exitoso.
| 5) CONTROL DE CALIDAD Y LANZAMIENTO |  |  |  | 0 | 0
| – Pruebas | Este es el momento de las pruebas de usuarios, las pruebas técnicas y las pruebas A/B en una variedad de plataformas (varios navegadores, dispositivos móviles y SO) para garantizar la funcionalidad. Después de la implementación, ejecute una prueba final para garantizar la instalación correcta del archivo.
| – Prueba de regresión y lanzamiento | Confirme que los nuevos programas o cambios en el código no han afectado negativamente a las funciones existentes. Cargue y lance el sitio.
| 6) ITERACIÓN |  |  |  | 0 | 0
| – Mantenimiento | Asegúrese de que los enlaces, los formularios, los scripts, el video y el código sean válidos. También es un buen momento para revisar la ortografía en todos los contenidos más recientes.
| – Monitoreo de opiniones y atención continua a la analítica | Revise los sistemas de comentarios de los clientes y consulte con su mesa de ayuda y otro personal. Consulte las herramientas de análisis para recopilar más información.
| – Actualización regular | Corrija y actualice el sitio en función de los comentarios técnicos y de los usuarios.
Formulas:
FECHA DE INICIO = MIN([FECHA DE INICIO, row below]:G9)
FECHA DE FINALIZACIÓN = MAX([FECHA DE FINALIZACIÓN, row below]:H9)
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.