## Plantilla de estimación de proy
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PROYECTOS DE TI
18050 | COSTO TOTAL ESTIMADO | [9 empty] | ESTIMACIÓN DEL PROYECTO
51 | ASOCIADOS ESTIMADOS |  |  |  |  | DESARROLLADORES |  | ANALISTAS |  | COSTOS
92 | HORAS ESTIMADAS | ID | FASE DEL PROYECTO | ESTADO | HORAS | ASOCIADO | COSTO | ASOCIADO | COSTO | ADICIONALES | COSTO TOTAL | CLAVE DE ESTADO
0.044231 | EQUIVALENTE A TIEMPO COMPLETO |  |  |  | ESTIMADAS | REQUERIDO | PROMEDIO | REQUERIDO | PROMEDIO | POR FASE
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 1 | FASE 1.0 | EN CURSO | 26 | 8 | 1650 | 6 | 600 | 1600 | 3850 | NO SE HA INICIADO
N.º DE PROYECTO |  | 1.1 | FASE 1.1 | COMPLETO | 4 | 3 | 500 | 2 | 200 | 600 | 1300 | EN CURSO
NOMBRE DE CLIENTE |  | 1.2 | FASE 1.2 | EN CURSO | 3 | 2 | 150 | 2 | 200 | 0 | 350 | COMPLETO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | 1.3 | FASE 1.3 | EN ESPERA | 14 | 2 | 700 | 1 | 100 | 200 | 1000 | EN ESPERA
FECHA DE PREPARACIÓN DE LA ESTIMACIÓN |  | 1.4 | FASE 1.4 | NO SE HA INICIADO | 5 | 1 | 300 | 1 | 100 | 800 | 1200
FECHA DE INICIO |  | 2 | FASE 2.0 | EN ESPERA | 27 | 6 | 3000 | 3 | 300 | 1700 | 5000
FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 2.1 | FASE 2.1 |  | 21 | 2 | 2200 | 1 | 100 | 100 | 2400
RESULTADOS TOTALES |  | 2.2 | FASE 2.2 |  | 2 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1600 | 2000
COMENTARIOS SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO |  | 2.3 | FASE 2.3 |  | 4 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0 | 600
|  | 3 | FASE 3.0 |  | 15 | 9 | 2500 | 3 | 300 | 150 | 2950
|  | 3.1 | FASE 3.1 |  | 3 | 3 | 600 | 1 | 100 | 150 | 850
|  | 3.2 | FASE 3.2 |  | 4.5 | 3 | 800 | 1 | 100 | 0 | 900
|  | 3.3 | FASE 3.3 |  | 7.5 | 3 | 1100 | 1 | 100 | 0 | 1200
|  | 4 | FASE 4 |  | 24 | 8 | 4700 | 8 | 800 | 750 | 6250
|  | 4.1 | FASE 4.1 |  | 4.5 | 2 | 900 | 2 | 200 | 0 | 1100
|  | 4.2 | FASE 4.2 |  | 2.5 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0 | 600
|  | 4.3 | FASE 4.3 |  | 11 | 2 | 2100 | 1 | 100 | 0 | 2200
|  | 4.4 | FASE 4.4 |  | 6 | 2 | 1200 | 4 | 400 | 750 | 2350
|  |  |  | TOTALES | 92 | 31 | 11850 | 20 | 2000 | 4200 | 18050
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Estimación de proyectos - EN BL
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PROYECTOS DE TI
0 | COSTO TOTAL ESTIMADO | [9 empty] | ESTIMACIÓN DEL PROYECTO
0 | ASOCIADOS ESTIMADOS |  |  |  |  | DESARROLLADORES |  | ANALISTAS |  | COSTOS
0 | HORAS ESTIMADAS | ID | FASE DEL PROYECTO | ESTADO | HORAS | ASOCIADO | COSTO | ASOCIADO | COSTO | ADICIONALES | COSTO TOTAL | CLAVE DE ESTADO
0 | EQUIVALENTE A TIEMPO COMPLETO |  |  |  | ESTIMADAS | REQUERIDO | PROMEDIO | REQUERIDO | PROMEDIO | POR FASE
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE HA INICIADO
N.º DE PROYECTO |  | 1.1 | [8 empty] | 0 | EN CURSO
NOMBRE DE CLIENTE |  | 1.2 | [8 empty] | 0 | COMPLETO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | 1.3 | [8 empty] | 0 | EN ESPERA
FECHA DE PREPARACIÓN DE LA ESTIMACIÓN |  | 1.4 | [8 empty] | 0
FECHA DE INICIO |  | 1.5 | [8 empty] | 0
FECHA DE FINALIZACIÓN |  | 1.6 | [8 empty] | 0
RESULTADOS TOTALES |  | 1.7 | [8 empty] | 0
COMENTARIOS SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1 | [8 empty] | 0
|  | 2.2 | [8 empty] | 0
|  | 2.3 | [8 empty] | 0
|  | 2.4 | [8 empty] | 0
|  | 2.5 | [8 empty] | 0
|  | 2.6 | [8 empty] | 0
|  | 2.7 | [8 empty] | 0
|  | 2.8 | [8 empty] | 0
|  | 2.9 | [8 empty] | 0
|  | 3 | FASE 3.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1 | [8 empty] | 0
|  | 3.2 | [8 empty] | 0
|  | 3.3 | [8 empty] | 0
|  | 3.4 | [8 empty] | 0
|  | 3.5 | [8 empty] | 0
|  | 3.6 | [8 empty] | 0
|  | 3.7 | [8 empty] | 0
|  | 3.8 | [8 empty] | 0
|  | 3.9 | [8 empty] | 0
|  | 4 | FASE 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1 | [8 empty] | 0
|  | 4.2 | [8 empty] | 0
|  | 4.3 | [8 empty] | 0
|  | 4.4 | [8 empty] | 0
|  | 4.5 | [8 empty] | 0
|  | 4.6 | [8 empty] | 0
|  | 4.7 | [8 empty] | 0
|  | 4.8 | [8 empty] | 0
|  |  |  | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.