## Cronograma de proyecto Agile
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTO AGILE
| NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL |  | RESULTADO DEL PROYECTO
| Lanzamiento del producto | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | ESTADO | COMENTARIOS
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Completo
| Característica 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Completo
| Característica 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Completo
| Característica 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | Atrasado
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | En curso
| Característica 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | En curso
| Característica 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | No se ha iniciado
| Característica 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | No se ha iniciado
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | No se ha iniciado
| Característica 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | No se ha iniciado
| Característica 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | No se ha iniciado
| Característica 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | No se ha iniciado
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Cronograma de proyecto Agile -
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTO AGILE
| NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL |  | RESULTADO DEL PROYECTO
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | ESTADO | COMENTARIOS
Sprint 1
Característica 1
Característica 2
Característica 3
Sprint 2
Característica 4
Característica 5
Característica 6
Sprint 3
Característica 7
Característica 8
Característica 9

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.