## Lista de verificación de la pla
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS CON CRONOGRAMA
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | FECHA DE INICIO
2025-09-02
[6 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7
LISTO | TAREAS | PROPIETARIO DE LA TAREA | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | LISTO
X | Fase 1: Evaluar la necesidad |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4 | [35 empty] | X | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
X | Identifique claramente el problema y la solución |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: 2025-09-02
X | Investigue alternativas existentes |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: 2025-09-02
X | Identifique las brechas en los productos o servicios existentes |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | bar: 2025-09-03
X | Determine las habilidades, el equipo y los materiales necesarios |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | bar: 2025-09-04
X | Decida si continúa |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
| Fase 2: Encontrar oportunidades y comprobar la viabilidad |  | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 11 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
X | Defina su misión |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
X | Investigue el mercado |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
X | Realice entrevistas con las partes interesadas y las pymes |  | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-12
| Identificar los recursos necesarios |  | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 3 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-15
| Identificar los costos de las empresas emergentes |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| Identificar los costos operativos |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| Determinar las fuentes de financiación |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | bar: 2025-09-17
| Evaluar la rentabilidad |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
| Fase 3: Evaluar los riesgos potenciales |  | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Evalúe el tamaño del mercado |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-17
| Realice una estimación de la competencia |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 2025-09-17 to 2025-09-18
| Lleve a cabo un análisis FODA |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
| Evalúe el clima económico |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 3 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
| Desarrolle un plan estratégico |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
| Fase 4: Atraer a las partes interesadas |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Establezca un equipo de gestión |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-29
| Busque asociaciones estratégicas |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
| Desarrolle un plan de alcance |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
| Fase 5: Preparar y lanzar el plan de negocios |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Cree esquema del plan de negocios |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-29
| Complete cada sección del plan de negocios |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
| Desarrolle el discurso de los inversores |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
| Fase 6: Establecer sistemas de apoyo |  | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 6 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Cree sistemas de contabilidad |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2 | bar: 2025-10-07 to 2025-10-08
| Cree manuales y políticas |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | bar: 2025-10-08 to 2025-10-10
| Cree un portal de la empresa para almacenar documentos clave |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 3 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-14
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Autobús. Lista de V
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS CON CRONOGRAMA
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | FECHA DE INICIO
|  |  | 2025-09-02 |  |  | <-- Ingrese la fecha de inicio original para completar las fechas del cronograma.
[6 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 18 |  |  |  |  | Semana 19 |  |  |  |  | Semana 20
LISTO | TAREAS | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DÍAS | [100 empty] | LISTO | time axis 2025-09-01 to 2026-01-16
X | Fase 1: Evaluar la necesidad |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | X
X | Identifique claramente el problema y la solución |  |  |  | 0
X | Investigue alternativas existentes |  |  |  | 0
X | Identificar las brechas en los productos o servicios existentes |  |  |  | 0
X | Determine las habilidades, el equipo y los materiales necesarios |  |  |  | 0
X | Decida si continúa |  |  |  | 0
| Fase 2: Encontrar oportunidades y comprobar la viabilidad |  | 0 | 0 | 0
X | Defina su misión |  |  |  | 0
X | Investigue el mercado |  |  |  | 0
X | Realice entrevistas con las partes interesadas y las pymes |  |  |  | 0
| Identificar los recursos necesarios |  |  |  | 0
| Identificar los costos de las empresas emergentes |  |  |  | 0
| Identificar los costos operativos |  |  |  | 0
| Determinar las fuentes de financiación |  |  |  | 0
| Evaluar la rentabilidad |  |  |  | 0
| Fase 3: Evaluar los riesgos potenciales |  | 0 | 0 | 0
| Evalúe el tamaño del mercado |  |  |  | 0
| Realice una estimación de la competencia |  |  |  | 0
| Llevar a cabo un análisis FODA |  |  |  | 0
| Evalúe el clima económico |  |  |  | 0
| Desarrolle un plan estratégico |  |  |  | 0
| Fase 4: Atraer a las partes interesadas |  | 0 | 0 | 0
| Establezca un equipo de gestión |  |  |  | 0
| Busque asociaciones estratégicas |  |  |  | 0
| Desarrolle un plan de alcance |  |  |  | 0
| Fase 5: Preparar y lanzar el plan de negocios |  | 0 | 0 | 0
| Cree esquema del plan de negocios |  |  |  | 0
| Complete cada sección del plan de negocios |  |  |  | 0
| Desarrolle el discurso de los inversores |  |  |  | 0
| Fase 6: Establecer sistemas de apoyo |  | 0 | 0 | 0
| Cree sistemas de contabilidad |  |  |  | 0
| Cree manuales y políticas |  |  |  | 0
| Cree un portal de la empresa para almacenar documentos clave |  |  |  | 0

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.