## Cronograma de proyecto de const
PLANTILLA DEL CRONOGRAMA DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  | INICIO
|  |  | 2025-09-21 |  | DURACIÓN DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  |  | FINALIZACIÓN |  | en días
|  |  | 2026-06-01 |  | 254
NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
Planificación | Completo |  | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 |  | No se ha iniciado
Preparación de demostración | No se ha iniciado |  | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 |  | En curso
Demolición | En curso |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19 |  | Completo
Excavación | Completo |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5 |  | En espera
Concreto | En espera |  | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13 |  | Atrasado
Relleno previo | Atrasado |  | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3 |  | Necesita revisión
Estructuras | Necesita revisión |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Techo | En curso |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Cañerías | En curso |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Ventanas | En espera |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
Aire acondicionado, calefacción y ventilación | En curso |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Equipos eléctricos | En curso |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
A/V | Completo |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Sellado de la casa | Completo |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Aislamiento | En curso |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Paneles de yeso | En curso |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Piedras externas | En curso |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Trabajo en caja exterior | No se ha iniciado |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Pisos de salas de lavado/calderas | En curso |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Madera dura | En curso |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Mosaicos | En espera |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armarios | En curso |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Plomería de lavabos colgantes | En curso |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Puertas interiores | Completo |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Carpintería | Completo |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Pintura interior | En curso |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Encimeras rinconeras | En curso |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Amortiguación | En curso |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Decks | En curso |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Puertas interiores, colgado y herrajes | Completo |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Electrodomésticos | Completo |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Cañerías | En curso |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Equipos eléctricos | En curso |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vidrio del baño | En curso |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Armado puerta garaje | No se ha iniciado |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Inspecciones finales | En curso |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Puesta a punto | En curso |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Limpieza de la casa | En espera |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Completo | En curso |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Cronograma del proy
PLANTILLA DEL CRONOGRAMA DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  | INICIO
DURACIÓN DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  |  | FINALIZACIÓN |  | en días
NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
Planificación | [6 empty] | No se ha iniciado
Preparación de demostración | [6 empty] | En curso
Demolición | [6 empty] | Completo
Excavación | [6 empty] | En espera
Concreto | [6 empty] | Atrasado
Relleno previo | [6 empty] | Necesita revisión
Estructuras
Techo
Cañerías
Ventanas
Aire acondicionado, calefacción y ventilación
Equipos eléctricos
A/V
Sellado de la casa
Aislamiento
Paneles de yeso
Piedras externas
Trabajo en caja exterior
Pisos de salas de lavado/calderas
Madera dura
Mosaicos
Armarios
Plomería de lavabos colgantes
Puertas interiores
Carpintería
Pintura interior
Encimeras rinconeras
Amortiguación
Decks
Puertas interiores, colgado y herrajes
Electrodomésticos
Cañerías
Equipos eléctricos
Vidrio del baño
Armado puerta garaje
Inspecciones finales
Puesta a punto
Limpieza de la casa
Completo
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.