## Cronograma de proyecto diario
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTO DIARIO
NOMBRE DEL PROYECTO | Lanzamiento del producto
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Alex B.
RESULTADO DEL PROYECTO
Fecha de inicio | 2026-09-02
Fecha de finalización | 2026-10-09
Progreso general | 20%
TAREAS | RESPONSABLE | Inicio | Fin | Días | Estado | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | ESTADO
COMPLETO
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 30 | COMPLETO | [38 empty] | EN CURSO
Acordar los objetivos | Frank C. | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 4 | EN CURSO | [38 empty] | ATRASADO
Inicio |  |  |  |  | ATRASADO | [38 empty] | NO SE HA INICIADO
Requisitos detallados | Jacob S. | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2 | EN CURSO
Requisitos de hardware | Jacob S. | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2 | ATRASADO
Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 4 | EN CURSO
Dotación de personal | Alex B. | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2 | EN CURSO
Desarrollo |  |  |  |  | ATRASADO
Requisitos técnicos | Frank C. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 4 | NO SE HA INICIADO
Desarrollo de la base de datos | Shari W. | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2 | NO SE HA INICIADO
Desarrollo de la API | Shari W. | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2 | NO SE HA INICIADO
Cliente de la interfaz de usuario | Alex B. | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 4 | NO SE HA INICIADO
Pruebas | Kennedy K. | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3 | NO SE HA INICIADO
Desarrollo Completo | Jacob S. | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 3 | COMPLETO
Operaciones |  |  |  |  | EN CURSO
Configuración de hardware | Alex B. | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2 | EN CURSO
Pruebas del sistema | Kennedy K. | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2 | ATRASADO
Lanzamiento |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | EN CURSO
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Cronograma de proye
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTO DIARIO
NOMBRE DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
RESULTADO DEL PROYECTO
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Progreso general
TAREAS | RESPONSABLE | Inicio | Fin | Días | Estado | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | ESTADO
COMPLETO
|  |  |  | 0 | [39 empty] | EN CURSO
|  |  |  | 0 | [39 empty] | ATRASADO
NO SE HA INICIADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.