## Ejemplo - Panel del proyecto de
PLANTILLA DE PANEL DE PROYECTO DE TI
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA | ESTADO DEL PROYECTO | PORCENTAJE COMPLETO
|  |  |  | 00/00/0000 | En curso | 72%
CRONOGRAMA DE LA TAREA
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS | ESTADO | PRIORIDAD
Planificación |  | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | Completo | Alta |  | No se ha iniciado | Alta
Planes de pantalla |  | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | Completo | Media |  | En curso | Media
Abastecimiento de imágenes |  | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | Completo | Baja |  | Completo | Baja
Gráficos |  | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | Completo | Baja |  | Atrasado
Diseño |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | Completo | Baja |  | En espera
Incorporación de búsqueda |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | Atrasado | Alta
Estándares |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | En curso | Alta
Procesos legales |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | En curso | Alta
Pruebas |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | En curso | Alta
Optimización |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | En espera | Alta
Adaptación de la plataforma |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | No se ha iniciado | Alta
Lanzamiento |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | No se ha iniciado | Media
% DE ESTADO DE LA TAREA |  |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | RECUENTO | % |  | PLANIFICADO | 80000
No se ha iniciado | 2 | 16.67% |  | REAL | 50000
En curso | 3 | 25%
Completo | 5 | 41.67%
Atrasado | 1 | 8.333%
En espera | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
% DE PRIORIDAD DE LA TAREA |  |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | RECUENTO | % |  | Decisiones | 5
Alta | 7 | 58.33% |  | Acciones | 2
Media | 2 | 16.67% |  | Solicitudes de cambios | 4
Baja | 3 | 25%
TOTAL | 12 | 100%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Panel de proyecto d
PLANTILLA DE PANEL DE PROYECTO DE TI
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA | ESTADO DEL PROYECTO | PORCENTAJE COMPLETO
|  |  |  | 00/00/0000 |  | 72% | Ingrese los DATOS DEL PANEL en las tablas que comienzan en la fila 8. Los gráficos del panel se completarán automáticamente. El usuario solo debe completar las celdas que no están sombreadas.
CRONOGRAMA DE LA TAREA
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS | ESTADO | PRIORIDAD
Planificación |  |  |  | 0 |  |  |  | No se ha iniciado | Alta
Planes de pantalla |  |  |  | 0 |  |  |  | En curso | Media
Abastecimiento de imágenes |  |  |  | 0 |  |  |  | Completo | Baja
Gráficos |  |  |  | 0 |  |  |  | Atrasado
Diseño |  |  |  | 0 |  |  |  | En espera
Incorporación de búsqueda |  |  |  | 0
Estándares |  |  |  | 0
Procesos legales |  |  |  | 0
Pruebas |  |  |  | 0
Optimización |  |  |  | 0
Adaptación de la plataforma |  |  |  | 0
Lanzamiento |  |  |  | 0
% DE ESTADO DE LA TAREA |  |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | RECUENTO | % |  | PLANIFICADO | 0
No se ha iniciado | 0 |  |  | REAL | 0
En curso | 0
Completo | 0
Atrasado | 0
En espera | 0
TOTAL | 0 | 0%
% DE PRIORIDAD DE LA TAREA |  |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | RECUENTO | % |  | Decisiones | 0
Alta | 0 |  |  | Acciones | 0
Media | 0 |  |  | Solicitudes de cambios | 0
Baja | 0
TOTAL | 0 | 0%
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.