## EJEMPLO - RACI con gráfico de G
PLANTILLA RACI DE ITIL CON GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | FECHA
|  | R | A | C | I
ID DE | TÍTULO DE | RESPONSABLE | A CARGO | CONSULTADO | INFORMADO | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
TAREA | TAREA |  |  |  |  | INICIO | VENCIMIENTO | EN DÍAS | COMPLETADA | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Gestión de servicios
1.1 | Estrategia de servicio | Leon W. | Sheree F. | Pete S. | Phil K. | 2028-03-12 | 2028-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 V
1.1.1 | Diseño de servicio | Kylie R. | Steve L. | Leon W. | Mary D. | 2028-03-15 | 2028-03-16 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
1.2 | Transición de servicio | Pete S. | Allen W. | Kylie R. | Gilbert G. | 2028-03-15 | 2028-03-21 | 7 | 90% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
1.3 | Operación de servicio | Steve L. | Malik M. | Kylie R. | Alan P. | 2028-03-16 | 2028-03-22 | 7 | 40% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
1.4 | Gestión de capacidades | Allen W. | Malik M. | Pete S. | Billy W. | 2028-03-17 | 2028-03-22 | 6 | 70% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
1.5 | Revisión del servicio de TI | Malik M. | Kylie R. | Malik M. | Alfred H. | 2028-03-18 | 2028-03-22 | 5 | 60% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 3 J
1.6 | Seguridad de la información | Malik M. | Pete S. | David F. | David L. | 2028-03-23 | 2028-03-23 | 1 | 50% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 3 V
2 | Gestión de cambios
2.1 | Elegir el enfoque y las herramientas del cambio | Steve L. | Pete S. | Chip W. | Jane C. | 2028-03-24 | 2028-03-28 | 5 | 5% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V; SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
2.2 | Estrategia de ITCM para desarrolladores | Allen W. | Leon W. | Fred S. | Jean Luc G. | 2028-03-29 | 2028-04-02 | 5 | 30% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
2.3 | Llevar a cabo el coaching y la capacitación | Malik M. | Kylie R. | Sheela E. | Francois T. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
2.4 | Resolver obstáculos de la adopción | Malik M. | Kylie R. | Rhett B. | Andre D. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3 | Gestión de incidentes
3.1 | Revisión del SLA | Pete S. | Pete S. | Kylie R. | Anita H. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3.2 | Adoptar modelos de incidentes | Leon W. | Malik M. | Kylie R. | Billy W. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3.2.1 | Definir categorías de incidentes | Kylie R. | Steve L. | Pete S. | Harrison C. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3.2.2 | Revisar el proceso de respuesta a incidentes | Kylie R. | Allen W. | Malik M. | Wilma P. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3.3 | Definir funciones para ITIM | Pete S. | Malik M. | David F. | Coco M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
3.3.1 | Repasar prácticas de seguridad ante incidentes | Malik M. | Malik M. | Anand G. | Brett H. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
4 | Gestión de desempeño
4.1 | Objetivos del proyecto | Steve L. | Kylie R. | Raul M. | Filbert S. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
4.2 | Productos finales de calidad | Allen W. | Kylie R. | Sheena E. | Deena D. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
4.3 | Seguimiento del esfuerzo y de los costos | Malik M. | Pete S. | Rupert S. | Favio C. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M. | Malik M. | Stella S. | Enrique T. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 V
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V

## EN BLANCO - RACI con gráfico de
PLANTILLA RACI DE ITIL CON GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | VENCIMIENTO
|  | R | A | C | I
ID DE | TÍTULO DE | RESPONSABLE | A CARGO | CONSULTADO | INFORMADO | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
TAREA | TAREA |  |  |  |  | INICIO | VENCIMIENTO | EN DÍAS | COMPLETADA | L | M | X | R | V | L | M | X | R | V | L | M | X | R | V | L | M | X | R | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Gestión de servicios
1.1 | Estrategia de servicio | [7 empty] | 100% | bar: SEMANA 1 M
1.1.1 | Diseño de servicio | [7 empty] | 0%
1.2 | Transición de servicio | [7 empty] | 0%
1.3 | Operación de servicio | [7 empty] | 0%
1.4 | Gestión de capacidades | [7 empty] | 0%
1.5 | Revisión del servicio de TI | [7 empty] | 0%
1.6 | Seguridad de la información | [7 empty] | 0%
2 | Gestión de cambios
2.1 | Elegir el enfoque y las herramientas del cambio | [7 empty] | 0% | bar: SEMANA 4 M
2.2 | Estrategia de ITCM para desarrolladores | [7 empty] | 0%
2.3 | Llevar a cabo el coaching y la capacitación | [7 empty] | 0%
2.4 | Resolver obstáculos de la adopción | [7 empty] | 0%
3 | Gestión de incidentes
3.1 | Revisión del SLA | [7 empty] | 0% | bar: SEMANA 7 M
3.2 | Adoptar modelos de incidentes | [7 empty] | 0%
3.2.1 | Definir categorías de incidentes | [7 empty] | 0%
3.2.2 | Revisar el proceso de respuesta a incidentes | [7 empty] | 0%
3.3 | Definir funciones para ITIM | [7 empty] | 0%
3.3.1 | Repasar prácticas de seguridad ante incidentes | [7 empty] | 0%
4 | Gestión de desempeño
4.1 | Objetivos del proyecto | [7 empty] | 0% | bar: SEMANA 10 M
4.2 | Productos finales de calidad | [7 empty] | 0%
4.3 | Seguimiento del esfuerzo y de los costos | [7 empty] | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto | [7 empty] | 0%

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.