## Registro de tareas de gestión d
PLANTILLA DE REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
ID DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MVP4162 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CLEAR BLUE SKY |  |  |  | SASHA W.
ID DE ACCIÓN | FECHA DE APERTURA | ACCIÓN | ASIGNADA A | FECHA DE VENCIMIENTO | FECHA DE CIERRE | PRIORIDAD | ESTADO | NOTAS DE PROGRESO | PRIORIDAD | ESTADO
1 |  | Finalización del cronograma proyectado |  |  |  | Alta | Completo | Cronograma aprobado por el ejecutivo. Equipo | Baja | No se ha iniciado
2 |  | Desarrollo de plan de recursos |  |  |  | Media | En curso |  | Media | En curso
2.1 |  | Obtener la aprobación del jefe de departamento |  |  |  | Alta | Completo | Firmado 31/07 | Alta | Completo
2.2 |  | Nuevo empleado: Analista |  |  |  | Media | En espera | Espera; pendiente de revisión de Recursos Humanos |  | En espera
3 |  | Presupuesto del proyecto |  |  |  | Alta | Atrasado |  |  | Atrasado
4 |  | Análisis de riesgos y gestión de riesgos |  |  |  | Baja | No se ha iniciado
5 | [5 empty] | Baja
6 | [5 empty] | Baja
7
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.