## EJEMPLO - Modelo RACI
PLANTILLA DE MODELO RACI
|  |  | R | Responsable |  |  |  | A | A cargo |  |  |  | C | Consultado |  |  |  | I | Informado
| Patrocinador ejecutivo | Patrocinador del proyecto | Comité de dirección | Comité asesor | Rol 5 | Administrador del proyecto | Líder tecnológico | Líder funcional | PYME | Administrador del equipo del proyecto | Desarrollador | Soporte administrativo | Analista de negocios | Rol 4 | Rol 5 | Consultor | PMO | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
| Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Subequipos del proyecto |  |  |  |  | Recursos externos
Actividades de la fase de inicio
Solicitar revisión de PMO | A/C | R/A |  |  |  | R/A | A/C |  | C
Enviar solicitud de proyecto | [5 empty] | R | [10 empty] | A
Investigar solución | I |  |  |  |  | R/A | A/C | A/C | C |  |  |  | C |  |  | C
Desarrollar caso de negocios | I | A/C | I | I |  | R/A | C | C | C |  |  |  | C |  |  | C | C
Actividades de la fase de planificación
Crear acta del proyecto | C | C |  |  |  | R/A | C | C | C |  |  |  | C |  |  | C
Crear cronograma | I | I | I | I |  | R/A | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | I
Crear planes adicionales según sea necesario | I | I | I |  |  | R/A |  |  |  | I | I | I | I |  |  | C | I
Actividades de la fase de ejecución
Desarrollar productos finales | C/I | C/I | C/I | C/I |  |  | R/A | R/A | R/A | R/A | R/A |  |  |  |  | A/C
Crear informe de estado | I | I | I | I |  | R/A | R/A | R/A | R/A | [6 empty] | C | I
Actividades de la fase de control
Realizar la gestión de cambios |  | C | C | C |  | R | A | A | A | [6 empty] | C | I
Actividades de la fase de cierre
Crear lecciones aprendidas | C | C | C | C |  | R/A | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | C
Crear informe de cierre del proyecto | I | I | I | I |  | R/A | I | I | I | I | I | I | I |  |  |  | I
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Proyecto
Resultado
o actividad

## EN BLANCO - Modelo RACI
MODELO RACI |  |  | R | Responsable |  |  |  | A | A cargo |  |  |  | C | Consultado |  |  |  | I | Informado
| Patrocinador ejecutivo | Patrocinador del proyecto | Comité de dirección | Comité asesor | Rol 5 | Administrador del proyecto | Líder tecnológico | Líder funcional | PYME | Administrador del equipo del proyecto | Desarrollador | Soporte administrativo | Analista de negocios | Rol 4 | Rol 5 | Consultor | PMO | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
| Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Subequipos del proyecto |  |  |  |  | Recursos externos
ACTIVIDADES DE LA FASE DE INICIO
Solicitar revisión de PMO
Enviar solicitud de proyecto
Investigar solución
Desarrollar caso de negocios
ACTIVIDADES DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN
Crear acta del proyecto
Crear cronograma
Crear planes adicionales según sea necesario
ACTIVIDADES DE LA FASE DE EJECUCIÓN
Desarrollar productos finales
Crear informe de estado
ACTIVIDADES DE LA FASE DE CONTROL
Realizar la gestión de cambios
ACTIVIDADES DE LA FASE DE CIERRE
Crear lecciones aprendidas
Crear informe de cierre del proyecto
Proyecto
Resultado
o actividad

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.