## EJEMPLO - Diagrama RACI
EJEMPLO DE PLANTILLA DE DIAGRAMA RACI
TÍTULO DEL PROYECTO | [8 empty] | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Misión para completar lo que necesitamos hacer | [8 empty] | Kalinda
|  | R | A | C | I
¿LISTO PARA EMPEZAR? | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLE | A CARGO | CONSULTADO | INFORMADO | % de PROGRESO | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | NOTAS
Sí | ACTIVIDADES DE LA FASE DE INICIO |  |  |  |  | 38.75% | 00/00/00 | En curso
Sí | Solicitar revisión de PMO | Kalinda |  | Grace | David + Eli | 80% | 00/00/00 | Necesita revisión
No | Enviar solicitud de proyecto | Kalinda |  | Grace | David + Eli | 50% |  | En curso
Sí | Investigar solución |  | Grace | David + Eli | Kalinda | 20% |  | Aprobado
No | Desarrollar caso de negocios | Grace | Kalinda | Eli | David | 5% |  | Atrasado
Sí | ACTIVIDADES DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | 33.33% |  | En espera
Sí | Crear acta del proyecto | David | Grace | Eli | Kalinda | 100% |  | Completo
No | Crear cronograma | Eli | Grace |  | Kalinda | 0% |  | No se ha iniciado
No | Crear planes adicionales según sea necesario | Eli | Grace + David | Kalinda |  | 0% |  | En espera
No | ACTIVIDADES DE LA FASE DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | 0%
No | Desarrollar productos finales |  |  |  |  | 0%
No | Crear informe de estado |  |  |  |  | 0%
No | ACTIVIDADES DE LA FASE DE CONTROL |  |  |  |  | 0%
No | Realizar la gestión de cambios |  |  |  |  | 0%
No | ACTIVIDADES DE LA FASE DE CIERRE |  |  |  |  | 0%
No | Crear lecciones aprendidas |  |  |  |  | 0%
No | Crear informe de cierre del proyecto |  |  |  |  | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Diagrama RACI
PLANTILLA DE DIAGRAMA RACI
TÍTULO DEL PROYECTO | [8 empty] | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
|  | R | A | C | I
¿LISTO PARA EMPEZAR? | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLE | A CARGO | CONSULTADO | INFORMADO | % de PROGRESO | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | NOTAS
Sí | [5 empty] | 0% |  | No se ha iniciado
No | [5 empty] | 10% |  | En curso
[6 empty] | 20% |  | Completo
[6 empty] | 30% |  | Necesita revisión
[6 empty] | 40% |  | Aprobado
[6 empty] | 50% |  | Atrasado
[6 empty] | 60% |  | En espera
70%
80%
90%
100%

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ/NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.