## EJEMPLO - Selección de proveedo
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES CON GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
ID DE | TÍTULO DE | RESPONSABLE DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
TAREA | LA TAREA | LA TAREA | INICIO | VENCIMIENTO | EN DÍAS | COMPLETADA | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | PREPARACIÓN
1.1 | Asignar responsabilidades | Leon W. | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V; SEMANA 8 X to SEMANA 8 V
1.1.1 | Definir los requisitos y KPI | Kylie R. | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 X; SEMANA 8 X to SEMANA 8 V
1.2 | Redactar RFP | Pete S. | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 6 | 90% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 3 M; SEMANA 8 X to SEMANA 8 V
1.3 | Revisar RFP | Steve L. | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2 | 40% | bar: SEMANA 3 X to SEMANA 3 J; SEMANA 8 X to SEMANA 8 V
1.4 | Aprobar RFP | Allen W. | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 | 70% | bar: SEMANA 3 V; SEMANA 8 X to SEMANA 8 V
2 | DESCUBRIMIENTO
2.1 | Investigar a proveedores y proveedores potenciales | Steve L. | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 17 | 30% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 6 X; SEMANA 8 X to SEMANA 8 V
2.2 | Distribuir a proveedores y proveedores potenciales | Allen W. | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2 | 0% | bar: SEMANA 6 J to SEMANA 6 V; SEMANA 8 X to SEMANA 8 V
3 | EVALUACIÓN
3.1 | Comparar proveedores o proveedores potenciales | Pete S. | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 J; SEMANA 8 X to SEMANA 8 V
3.2 | Seleccionar los mejores proveedores | Leon W. | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 0% | bar: SEMANA 7 V; SEMANA 8 X to SEMANA 8 V
3.2.1 | Comparar las calificaciones | Kylie R. | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 4 | 0%
3.2.2 | Revisión de las partes interesadas | Equipo | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 3 | 0% | bar: SEMANA 8 X to SEMANA 8 V
3.3 | Revisión legal | Jane A. | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 6 | 0% | bar: SEMANA 8 X to SEMANA 9 M
3.3.1 | Revisión y análisis de negocios | John P. | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 | 0% | bar: SEMANA 8 X to SEMANA 9 V
4 | SELECCIÓN
4.1 | Seleccionar los dos o tres mejores proveedores | Steve L. | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 4 | 0% | bar: SEMANA 8 X to SEMANA 8 V; SEMANA 10 L to SEMANA 10 J
4.2 | Reunirse con los dos o tres mejores proveedores | Allen W. | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 8 | 0% | bar: SEMANA 8 X to SEMANA 8 V; SEMANA 10 V to SEMANA 11 V
4.3 | Selección final de proveedores | Equipo | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2 | 0% | bar: SEMANA 8 X to SEMANA 8 V; SEMANA 12 L to SEMANA 12 M
4.4 | Incorporación | Malik M. | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 3 | 0% | bar: SEMANA 8 X to SEMANA 8 V; SEMANA 12 X to SEMANA 12 V
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 6 V

## Selección de proveedores con gr
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES CON GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
VENCIMIENTO
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
ID DE | TÍTULO DE | RESPONSABLE DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
TAREA | LA TAREA | LA TAREA | INICIO | VENCIMIENTO | EN DÍAS | COMPLETADA | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | PREPARACIÓN
1.1 | Asignar responsabilidades |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 M
1.1.1 | Definir los requisitos y KPI
1.2 | Redactar RFP
1.3 | Revisar RFP
1.4 | Aprobar RFP
2 | DESCUBRIMIENTO
2.1 | Investigar a proveedores y proveedores potenciales | bar: SEMANA 4 M
2.2 | Distribuir a proveedores y proveedores potenciales
3 | EVALUACIÓN
3.1 | Comparar proveedores o proveedores potenciales | bar: SEMANA 7 M
3.2 | Seleccionar los mejores proveedores
3.2.1 | Comparar las calificaciones
3.2.2 | Revisión de las partes interesadas
3.3 | Revisión legal
3.3.1 | Revisión y análisis de negocios
4 | SELECCIÓN
4.1 | Seleccionar los dos o tres mejores proveedores | bar: SEMANA 10 M
4.2 | Reunirse con los dos o tres mejores proveedores
4.3 | Selección final de proveedores
4.4 | Incorporación |  |  |  |  | 0%

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.