## Solicitud de pago
PLANTILLA DE EJEMPLO DE FACTURA DE CONSTRUCCIÓN PARA CONTRATISTA GENERAL
La solicitud de pago en blanco se puede encontrar en la siguiente pestaña.
SOLICITUD DE PAGO
NÚMERO DE SOLICITUD
| PARA EL PROPIETARIO | [5 empty] | PROYECTO
PERÍODO QUE FINALIZA EL
TRABAJO CONTRATADO
DEL CONTRATISTA
N.º DE CONTRATO
PREPARADO POR
SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATISTA | [7 empty] | CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Consulte las hojas de copia de seguridad adjuntas para obtener un desglose detallado | [7 empty] | El Contratista abajo firmante, hasta su conocimiento, información y opinión sobre la Obra cubierta por esta Solicitud de Pago se ha completado de conformidad con los Documentos del Contrato, que se le han pagado todas las cantidades por Trabajos por los que se expidieron Certificados de Pago anteriores y pagos recibidos del Propietario, y que el pago actual que se muestra en el presente documento se vedó ahora.
1 | Monto original del contrato: |  |  |  | 20000
2 | Cambios netos en el contrato: |  |  |  | 600 |  |  | CONTRATISTA |  |  | FECHA
3 | Monto total del contrato: |  |  |  | 20600
4 | Total completado hasta la fecha: |  |  |  | 15000 |  |  | Estado |  | País
5 | Retención: | [6 empty] | Suscrito y juramentado ante mí
| a. | 15% | de los trabajos finalizados |  |  |  |  | a los | días de
| Retención total: |  |  |  | 2250
[8 empty] | Nombre del notario público |  |  | Fecha de vencimiento de la comisión
6 | Total completado menos retención: |  |  |  | 12750
7 | Menos aplicaciones anteriores: |  |  |  | 5000 |  |  | CERTIFICADO DE PAGO DEL INGENIERO
El ingeniero confirma por la presente que, basándose en las observaciones del sitio y hasta su conocimiento, esta aplicación de pago refleja con precisión la progresión del trabajo y que este trabajo cumple los requisitos del contrato lo suficiente como para justificar el pago en la cantidad certificada a continuación:
8 | Pago actual adeudado: |  |  |  | 7750
9 | Saldo hasta la finalización, incluido el mantenimiento: |  |  |  | 7850 |  |  | CANTIDAD CERTIFICADA
Proporcione una explicación a continuación o adjunta si la cantidad certificada no coincide con esta cantidad de solicitud. Iniciale todas las cifras y marcas para acordar con la cantidad certificada.
RESUMEN DE TRABAJO ADICIONAL |  |  |  | INCORPORACIONES |  | ELIMINACIONES
Cambios respecto de solicitudes anteriores |  |  |  |  | 1000 |  | 400 | INGENIERO |  |  | FECHA
Cambios desde esta solicitud |  |  |  |  | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 1000 |  | 400 | El Monto Certificado se paga al contratista mencionado anteriormente.
Cambios netos |  |  |  |  | 600
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Solicitud de pago
PLANTILLA DE PAGO POR AVANCE DEL CONTRATISTA
SOLICITUD DE PAGO
NÚMERO DE SOLICITUD
| PARA EL PROPIETARIO | [5 empty] | PROYECTO
PERÍODO QUE FINALIZA EL
TRABAJO CONTRATADO
DEL CONTRATISTA
N.º DE CONTRATO
PREPARADO POR
SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATISTA | [7 empty] | CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Consulte las hojas de copia de seguridad adjuntas para obtener un desglose detallado | [7 empty] | El Contratista abajo firmante, hasta su conocimiento, información y opinión sobre la Obra cubierta por esta Solicitud de Pago se ha completado de conformidad con los Documentos del Contrato, que se le han pagado todas las cantidades por Trabajos por los que se expidieron Certificados de Pago anteriores y pagos recibidos del Propietario, y que el pago actual que se muestra en el presente documento se vedó ahora.
1 | Monto original del contrato: |  |  |  | 0
2 | Cambios netos en el contrato: |  |  |  | 0 |  |  | CONTRATISTA |  |  | FECHA
3 | Monto total del contrato: |  |  |  | 0
4 | Total completado hasta la fecha: |  |  |  | 0 |  |  | Estado |  | País
5 | Retención: | [6 empty] | Suscrito y juramentado ante mí
| a. | 0% | de los trabajos finalizados |  |  |  |  | a los | días de
| Retención total: |  |  |  | 0
[8 empty] | Nombre del notario público |  |  | Fecha de vencimiento de la comisión
6 | Total completado menos retención: |  |  |  | 0
7 | Menos aplicaciones anteriores: |  |  |  | 0 |  |  | CERTIFICADO DE PAGO DEL INGENIERO
El ingeniero confirma por la presente que, basándose en las observaciones del sitio y hasta su conocimiento, esta aplicación de pago refleja con precisión la progresión del trabajo y que este trabajo cumple los requisitos del contrato lo suficiente como para justificar el pago en la cantidad certificada a continuación:
8 | Pago actual adeudado: |  |  |  | 0
9 | Saldo hasta la finalización, incluido el mantenimiento: |  |  |  | 0 |  |  | CANTIDAD CERTIFICADA
Proporcione una explicación a continuación o adjunta si la cantidad certificada no coincide con esta cantidad de solicitud. Iniciale todas las cifras y marcas para acordar con la cantidad certificada.
RESUMEN DE TRABAJO ADICIONAL |  |  |  | INCORPORACIONES |  | ELIMINACIONES
Cambios respecto de solicitudes anteriores |  |  |  |  | 0 |  | 0 | INGENIERO |  |  | FECHA
Cambios desde esta solicitud |  |  |  |  | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 |  | 0 | El Monto Certificado se paga al contratista mencionado anteriormente.
Cambios netos |  |  |  |  | 0

## Copia de seguridad de pagos con
RESPALDO DE PAGO DEL PROGRESO
N.º DE ARTÍCULO DE LICITACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA | SUMA DEL CONTRATO | TRABAJO FINALIZADO (%) | CANTIDAD VALORADA | RECLAMACIÓN DEL CONTRATISTA | IMPORTE A PAGAR | MOTIVO DE LA DIFERENCIA
MOVIMIENTO DE TIERRA/EXCAVACIÓN
1.001 | Corte + Relleno |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.002 | Eliminación de piedra/suciedad |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.003 | Zanjas para conexiones con servicios públicos |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.004 | Cimiento: Excavación |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.005 | Cimiento: Desagües de cimentación |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.006 | Desagüe francés |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.007 | Alcantarillas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.008 | Zanjas de infiltración |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.009 | Muros de contención |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.01 | Estanques |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.011 | Otros desagües del sitio |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.012 | Relleno |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.013 | Compactación |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.014 | Suelo superior |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.015 | Nivelación final |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
1.016 | Siembra/instalación de césped |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
CIMIENTOS
2.001 | Bases/Rellenos |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.002 | Paredes de los cimientos/Paredes del vástago/Vigas de grado |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.003 | Muelles |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.004 | Losas - Cimientos, Sótano, Garaje |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.005 | Refuerzo de acero |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.006 | Tornillos de anclaje, sujeciones |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.007 | Barreras aislantes |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.008 | Barrera de vapor debajo de la placa |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.009 | Bomba de sumidero |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.01 | Barrera de vapor de la entreplanta |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.011 | Respiraderos de la entreplanta |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.012 | Cimientos: Ventanas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.013 | Impermeable, a prueba de agua |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.014 | Cimientos: Placa de desagüe |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.015 | Aislamiento de losa: Borde/Soplado |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.016 | Aislamiento de cimientos exteriores |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
2.017 | Revestimiento de aislamiento exterior/Protección |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
OTRAS MAMPOSTERÍA/PAVIMENTACIÓN
3.001 | Patios |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
3.002 | Escaleras exteriores |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
3.003 | Chimeneas de mampostería |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
3.004 | Chimeneas/Hogares |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
3.005 | Entrada |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
3.006 | Pasarelas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
ENTRAMADO DE MADERA
4.001 | Umbral + burlete |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
4.002 | Viga de acero/madera, Columnas de acero ajustable |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
4.003 | Entramado de suelo |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
4.004 | Paredes exteriores e interiores, escaleras preliminares |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
4.005 | Entronado, Subsuelo |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
4.006 | Estructura del techo/armazones |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
4.007 | Sub fascia |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
4.008 | Conectores de estructura de acero |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
4.009 | Clavos/tornillos/sujetadores |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
4.01 | Preparación para yeso, paneles de yeso |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
4.011 | Estructura preliminar: solo para mano de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
Exteriores
5.001 | Funda de espuma exterior |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.002 | Barrera climática (Tyvek, etc.) |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.003 | Membrana y Tapajuntas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.004 | Revestimiento de vinilo o compuesto |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.005 | Revestimiento de madera |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.006 | Carilla de ladrillo |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.007 | Carilla de piedra |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.008 | Estuco |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.009 | Carcasa, Friso, perfiles esquineros, vierteaguas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.01 | Respiraderos de sofito/hastial |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.011 | Acabado de ventana/puerta |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.012 | Otros acabados exteriores |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.013 | Pintura exterior, teñido, sellador |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
5.014 | Exterior: solo mano de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
Ventanas/Puertas de exterior
6.001 | Membrana y Tapajuntas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
6.002 | Puertas exteriores: preensamblada |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
6.003 | Puerta exterior: Placas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
6.004 | Puerta exterior: marcos, umbrales |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
6.005 | Ventanas laterales, tragaluces |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
6.006 | Conjuntos de cerraduras, perillas, herrajes de las puertas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
6.007 | Puertas de patio: correderas o con bisagras |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
6.008 | Ventanas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
6.009 | Puertas de garaje y abridor |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
PLOMERÍA
7.001 | Desagüe/Desperdicio/Ventilación |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
7.002 | Tuberías de suministro de agua |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
7.003 | Tuberías de gas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
7.004 | Tratamiento de agua |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
7.005 | Calefactor de agua |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
7.006 | Accesorios: aseos, bañeras, lavabos, duchas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
7.007 | Grifería, válvulas de mezcla, cabezales de ducha |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
7.008 | Desechos |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
CONEXIONES ELÉCTRICAS
8.001 | Servicio, paneles, subpaneles |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.002 | Cableado preliminar |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.003 | Teléfono, cable, cableado de Internet |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.004 | Iluminación |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.005 | Accesorios/Transformadores de baja tensión |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.006 | Iluminación exterior |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.007 | Dispositivos: tomas de corriente, interruptores, atenuadores |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.008 | Sistema de control de iluminación |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.009 | Sistema de timbre |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.01 | Alarmas de humo, monóxido de carbono |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.011 | Sistema de intercomunicación |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.012 | Sistema de seguridad |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
8.013 | Home Theater/Entretenimiento |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
Aire acondicionado, calefacción y ventilación
9.001 | Horno/bomba de calor |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
9.002 | Aire acondicionado central |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
9.003 | Unidad de acondicionamiento de aire |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
9.004 | Ductos, rejas, registros |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
9.005 | Filtro de aire |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
9.006 | Caldera, tuberías |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
9.007 | Radiadores |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
9.008 | Ventilación en toda la casa (HRV, ERV, solo escape, otros) |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
9.009 | Controles de climatización |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
9.01 | Agua caliente solar |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
Aislamiento y sellado de aire
10.001 | Aislamiento de techo/ático |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
10.002 | Deflectores de techo/alero |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
10.003 | Aislamiento de cavidad de pared |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
10.004 | Aislamiento de tabla de espuma |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
10.005 | Aislamiento de espuma en aerosol |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
10.006 | Aislamiento del sótano |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
10.007 | Aislamiento de entreplanta |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
10.008 | Sellado de aire |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
10.009 | Diagnóstico de energía (puerta sopladora, infrarrojo) |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
PANELES DE YESO
11.001 | Paredes |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
11.002 | Techos, sofitos |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
11.003 | Yeso decorativo |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
11.004 | Paneles de yeso: solo mano de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
ACABADO INTERIOR
12.001 | Puerta interior: Preensamblada |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.002 | Puerta interior: Placas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.003 | Marcos puerta interior, umbrales |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.004 | Perillas de las puertas, accesorios |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.005 | Riel de la silla, otro |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.006 | Revestimiento con paneles de madera, paneles |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.007 | Estanterías integradas, gabinetes |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.008 | Herrajes del armario, accesorios |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.009 | Escaleras, barandas, postes centrales |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.01 | Pintura interior, tinturas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.011 | Suelos de madera |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.012 | Alfombras |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.013 | Suelos resilientes/vinílicos |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.014 | Otros suelos |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.015 | Techos acústicos, metálicos y decorativos |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
12.016 | Carpinteria interior - Solo mano de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
COCINA Y BAÑO
13.001 | Gabinetes de cocina |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.002 | Gabinetes de baño |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.003 | Herrajes de gabinets, accesorios |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.004 | Encimera, protector contra salpicaduras |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.005 | Baldosa cerámica, piedra |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.006 | Plataforma de bañera elevada |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.007 | Cerramiento de la bañera |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.008 | Mamparas, puertas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.009 | Botiquines |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.01 | Espejos |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.011 | Toalleros, soporte para papel higiénico, accesorios |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
13.012 | K&B - Solo mano de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
GALERÍAS + TERRAZAS
14.001 | Porche abierto |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
14.002 | Porche de pantalla |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
14.003 | Cubierta de madera o compuesto |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
14.004 | Cercado |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
ELECTRODOMÉSTICOS
15.001 | Refrigerador |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
15.002 | Gama, cocina |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
15.003 | Microondas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
15.004 | Campana |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
15.005 | Lavavajillas |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
15.006 | Lavadora/Secadora |  |  |  | 0 |  | 0 | No aplicable
0
TOTAL | [6 empty] | 0

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.