## EJEMPLO - Informe semanal de sp
PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANAL DE SPRINTS AGILE
NOMBRE DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | ESTADO DEL PROGRAMA | PORCENTAJE COMPLETO
[ nombre ] |  | 2028-10-06 | 2028-12-23 |  |  | En curso | 16.67%
|  | ––––– Cantidad de puntos de historia –––– |  |  | FINALIZACIONES PROMEDIO | CANTIDAD TOTAL DE SEMANAS
|  | TOTAL | COMPLETO | INCOMPLETO
|  | 54 | 4 | 50 | 1 | 12
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS PLANIFICADOS | DÍAS REALES | ESTADO
Sprint 1 | Mitch A. |  | 2028-10-06 | 2028-10-25 | 20
Parte A | Alex B. | 3 | 2028-10-06 | 2028-10-07 | 2 |  | COMPLETO
Parte B | Frank C. | 6 | 2028-10-07 | 2028-10-10 | 4 |  | EN CURSO
Parte C | Jacob S. | 9 | 2028-10-10 | 2028-10-25 | 16 |  | EN CURSO
Sprint 2 | Alba P. |  | 2028-10-25 | 2028-11-20 | 27
Parte A | Jacob S. | 1 | 2028-10-25 | 2028-11-02 | 9 |  | COMPLETO
Parte B | Jacob S. | 5 | 2028-11-02 | 2028-11-15 | 14 |  | EN CURSO
Parte C | Alex B. | 6 | 2028-11-15 | 2028-11-20 | 6 |  | DEMORADO
Sprint 3 |  |  | 2028-11-20 | 2028-12-10 | 21
Parte A | Frank C. | 3 | 2028-11-20 | 2028-11-30 | 11 |  | NO SE HA INICIADO
Parte B | Kennedy K. | 1 | 2028-11-30 | 2028-12-06 | 7 |  | EN CURSO
Parte C | Jacob S. | 4 | 2028-12-06 | 2028-12-10 | 5 |  | NO SE HA INICIADO
Sprint 4 |  |  | 2028-12-10 | 2028-12-23 | 14
Parte A | Alex B. | 6 | 2028-12-10 | 2028-12-12 | 3 |  | DEMORADO
Parte B | Kennedy K. | 2 | 2028-12-12 | 2028-12-15 | 4 |  | NO SE HA INICIADO
Parte C | Mitch A. | 8 | 2028-12-15 | 2028-12-23 | 9 |  | NO SE HA INICIADO
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO |  |  | DIAGRAMA DE EVOLUCIÓN SEMANAL
REVISIÓN
¿QUÉ HICIMOS BIEN ESTA SEMANA?
¿QUÉ PODEMOS MEJORAR LA PRÓXIMA SEMANA?
RIESGOS Y OBSTÁCULOS
RIESGO/OBSTÁCULO | FECHA DEL INFORME | FECHA DE RESOLUCIÓN | RESOLUCIÓN
Descripción del riesgo 1 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Resolución 1
Descripción del riesgo 2 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Resolución 2
Descripción del riesgo 3 | 00/00/0001 | 00/00/0001 | Resolución 3
Descripción del riesgo 4 | 00/00/0002 | 00/00/0002 | Resolución 4
DESGLOSE DEL ESTADO | – se calcula automáticamente – | [7 empty] | DATOS DE EVOLUCIÓN ***NO ELIMINAR***
NO SE HA INICIADO | 4 | 33.33% | [6 empty] | semana1 | semana2 | semana3 | semana4 | semana5 | semana6 | semana7 | semana8 | semana9 | semana10 | semana11 | semana12 | semana13 | semana14 | semana15 | semana16 | semana17 | TOTAL
EN CURSO | 4 | 33.33% | [5 empty] | PUNTOS DE HISTORIA | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
COMPLETO | 2 | 16.67% | [5 empty] | COMPLETO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
DEMORADO | 2 | 16.67% | [5 empty] | DEMORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
TOTAL | 12 | 100% | [5 empty] | NO SE HA INICIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
[8 empty] | EN CURSO | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | [7 empty] | ESFUERZO RESTANTE | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
[8 empty] | EVOLUCIÓN IDEAL | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Informe semanal de
PLANTILLA DE INFORME DE ESTADO SEMANAL DE SPRINTS AGILE
NOMBRE DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | ESTADO DEL PROGRAMA | PORCENTAJE COMPLETO
[ nombre ] |  | 2028-10-06 | 2028-12-23 |  |  | En curso | #DIV/0!
|  | ––––– Cantidad de puntos de historia –––– |  |  | FINALIZACIONES PROMEDIO | CANTIDAD TOTAL DE SEMANAS
|  | TOTAL | COMPLETO | INCOMPLETO
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS PLANIFICADOS | DÍAS REALES | ESTADO
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO |  |  | DIAGRAMA DE EVOLUCIÓN SEMANAL
REVISIÓN
¿QUÉ HICIMOS BIEN ESTA SEMANA?
¿QUÉ PODEMOS MEJORAR LA PRÓXIMA SEMANA?
RIESGOS Y OBSTÁCULOS
RIESGO/OBSTÁCULO | FECHA DEL INFORME | FECHA DE RESOLUCIÓN | RESOLUCIÓN
Descripción del riesgo 1 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Resolución 1
Descripción del riesgo 2 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Resolución 2
Descripción del riesgo 3 | 00/00/0001 | 00/00/0001 | Resolución 3
Descripción del riesgo 4 | 00/00/0002 | 00/00/0002 | Resolución 4
DESGLOSE DEL ESTADO | – se calcula automáticamente – | [7 empty] | DATOS DE EVOLUCIÓN ***NO ELIMINAR***
NO SE HA INICIADO | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | semana1 | semana2 | semana3 | semana4 | semana5 | semana6 | semana7 | semana8 | semana9 | semana10 | semana11 | semana12 | semana13 | semana14 | semana15 | semana16 | semana17 | TOTAL
EN CURSO | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | PUNTOS DE HISTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPLETO | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | COMPLETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMORADO | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | DEMORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | NO SE HA INICIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | EN CURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ESFUERZO RESTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | EVOLUCIÓN IDEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Teclas desplegables
PLANTILLA DE PANEL DE PMO
TECLAS DESPLEGABLES
PRIORIDAD | ESTADO
Baja | NO SE HA INICIADO
Media | EN CURSO
Alta | COMPLETO
DEMORADO

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.