## Ej. de informe de estado semana
EJEMPLO DE INFORME DE ESTADO SEMANAL DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO | Fabricación de cabinas para la expo | CÓDIGO DEL PROYECTO | EXPO | CLAVE DE ESTADO | CLAVE DE PRESUPUESTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Joe Maroco | FECHA DE ENTRADA DE ESTADO | 2026-03-11 | OBSTÁCULO/EXCESO | POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO
PERÍODO CUBIERTO | 5/3/26-11/3/26 | FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA | 2026-04-01 | RIESGOS/RETRASOS POTENCIALES | DENTRO DEL PRESUPUESTO
|  |  |  | EN CURSO | POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO
ESTADO DEL PROYECTO ESTA SEMANA
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | EN CURSO | RESUMEN | Recibió el envío final de materiales, comenzó la construcción de señalizaciones y completó los mostradores móviles
HITOS | Completó la construcción de los mostradores móviles para las máquinas de café espresso
Aplicó logotipos de vinilo a los mostradores
Recibió las señalizaciones prefabricadas, ahora puede comenzar a desarrollar la visualización del logotipo
COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE | ESTADO | PROPIETARIO/EQUIPO | NOTAS
PRESUPUESTO | DENTRO DEL PRESUPUESTO | Joe | No hay notas de presupuesto pendientes en este momento
RECURSOS | EN CURSO | Joe | Recibió la señalización prefabricada con el logotipo esta semana
CRONOGRAMA | RIESGOS/RETRASOS POTENCIALES | Joe | El envío de señalización con el logotipo se esperaba la semana pasada, el inicio del desarrollo de las señalizaciones se retrasó una semana como resultado
ALCANCE | EN CURSO | Joe | Sin cambios importantes en el diseño original
TRABAJO REALIZADO
NÚMERO DE TAREA | DESCRIPCIÓN | PROPIETARIO/EQUIPO | RECEPCIÓN
4 | Se completó la construcción de los mostradores móviles | Dan | ¡Los mostradores tienen una estructura sólida y se ven geniales!
5 | Aplicó logotipos de vinilo a los mostradores | Dan | Los logotipos están en su lugar y nivel
RIESGOS Y OBSTÁCULOS
NÚMERO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROPIETARIO/EQUIPO | SOLUCIÓN
1 | Retraso en el envío de señalizaciones prefabricadas | Joe | La construcción del mostrador móvil se movió para adaptarse a esta brecha
ASPECTOS DESTACADOS Y CONCLUSIONES CLAVE
Dan adaptó muy bien la construcción del mostrador cuando no recibió las señalizaciones a tiempo.
PRÓXIMOS TRABAJOS
NÚMERO DE SEMANA | ESTADO | DETALLES
3 | RIESGOS/RETRASOS POTENCIALES | Comenzar y completar la construcción de las señalizaciones
4 | EN CURSO | Se completó la construcción y el laminado vinílico de fondos
5 | EN CURSO | Se empaquetaron todas las unidades para la recolección del cliente
CRONOGRAMA GENERAL DE PROGRESO DEL PROYECTO
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
HITO 1
Finalizar los detalles del diseño y la producción de renderizado
HITO 2
Obtener y pedir materiales para la visualización de las señalizaciones
HITO 3
Completar la construcción de los mostradores móviles
HITO 4
Completar la construcción de las señalizaciones
HITO 5
Empaquetar todas las unidades y esperar que el cliente las recoja
POSICIÓN ACTUAL EN EL CRONOGRAMA
11/3/2026
OBSTÁCULO 1
Llegada tardía de la señalización prefabricada
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO
14/2/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
00/00/0000

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.