## EJEMPLO - Gestión de proyectos
PLANTILLA DE GESTIÓN DE PROYECTOS LEGALES
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | FECHA | ESTADO | PORCENTAJE COMPLETO
Beta Legal Partners |  |  |  | 00/00/0000 | En curso | 72%
CRONOGRAMA DE LA TAREA
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | TRABAJO ESTIMADO | TRABAJO REAL | COMENTARIOS
Incorporación de negocios | John K | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | Completado | Alta | 8 | 8
Adquisición de negocios | Bob C. | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | No se ha iniciado | Media | 15 | 12
Defensa de responsabilidad | Kristin R. | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | En curso | Baja | 10 | 8
Solicitud de patente | Donald W. | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | Completado | Baja | 8 | 8
Tarea 5 |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | En curso | Media | 25 | 28
Tarea 6 |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | Completado | Baja | 8 | 8
Tarea 7 |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | En espera | Alta | 20 | 18.5
Tarea 8 |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | Atrasado | Alta | 8 | 8
Tarea 9 |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | Completado | Media | 8 | 8
Tarea 10 |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | No se ha iniciado | Alta | 8 | 8
Tarea 11 |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | En espera | Baja | 8 | 8
Tarea 12 |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | Completado | Alta | 2.5 | 3
[6 empty] | TOTALES | 128.5 | 125.5
% DE ESTADO DE LA TAREA |  |  |  | COSTO PLANIFICADO VS. COSTO REAL
ESTADO | CANTIDAD | % |  | PLANIFICADO | 237741
No se ha iniciado | 2 | 16.67% |  | REAL | 219757
En curso | 2 | 16.67%
Completado | 5 | 41.67%
Atrasado | 1 | 8.333%
En espera | 2 | 16.67%
TOTAL | 12 | 100%
% DE PRIORIDAD DE LA TAREA |  |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | CANTIDAD | % |  | Decisiones | 5
Alta | 5 | 41.67% |  | Acciones | 2
Media | 3 | 25% |  | Solicitudes de cambios | 4
Baja | 4 | 33.33%
TOTAL | 12 | 100%
TOTALES DEL PROYECTO
| ESTIMADO | [5 empty] | REAL
NOMBRE DEL PROYECTO | SOCIO GENERAL | NEGOCIO | DEFENSOR LITIGANTE | PROPIEDAD INTELECTUAL | BANCARROTA | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | SOCIO GENERAL | NEGOCIO | DEFENSOR LITIGANTE | PROPIEDAD INTELECTUAL | BANCARROTA | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Proyecto 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 12500 | 0 | 18000 | 6650 | 4500 | 3456 | 5678 | 0 | 18000
Proyecto 2 | 2500 | 25000 | 7000 | 13500 | 0 | 19000 | 2540 | 18543 | 3456 | 11344 | 0 | 19000
Proyecto 3 | 3250 | 13546 | 10000 | 14500 | 0 | 32000 | 6500 | 16000 | 12000 | 14789 | 0 | 32000
Proyecto 4 | 1600 | 12345 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 2000 | 9876 | 0 | 15000 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 15000 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 14350 | 57891 | 24000 | 72500 | 0 | 69000 | 17690 | 52344 | 18912 | 61811 | 0 | 69000
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Gestión de proyecto
PLANTILLA DE GESTIÓN DE PROYECTOS LEGALES
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  | FECHA | ESTADO | PORCENTAJE COMPLETO
Nombre |  |  |  | 00/00/0000 | En espera | 0%
CRONOGRAMA DE LA TAREA
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | TRABAJO ESTIMADO | TRABAJO REAL | COMENTARIOS
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
|  |  |  | 0 | Completado | Alta
[6 empty] | TOTALES | 0 | 0
% DE ESTADO DE LA TAREA |  |  |  | COSTO PLANIFICADO VS. COSTO REAL
ESTADO | CANTIDAD | % |  | PLANIFICADO | 0
No se ha iniciado | 0 | 0% |  | REAL | 0
En curso | 0 | 0%
Completado | 12 | 100%
Atrasado | 0 | 0%
En espera | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
% DE PRIORIDAD DE LA TAREA |  |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | CANTIDAD | % |  | Decisiones | 0
Alta | 12 | 100% |  | Acciones | 0
Media | 0 | 0% |  | Solicitudes de cambios | 0
Baja | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
TOTALES DEL PROYECTO
| ESTIMADO | [5 empty] | REAL
NOMBRE DEL PROYECTO | SOCIO GENERAL | NEGOCIO | DEFENSOR LITIGANTE | PROPIEDAD INTELECTUAL | BANCARROTA | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | SOCIO GENERAL | NEGOCIO | DEFENSOR LITIGANTE | PROPIEDAD INTELECTUAL | BANCARROTA | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## Teclas desplegables NO ELIMINA
Teclas desplegables: NO ELIMINAR
ESTADO | PRIORIDAD
No se ha iniciado | Alta
En curso | Media
Completado | Baja
Atrasado
En espera

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.