## EJEMPLO - Resumen del proyecto
EJEMPLO DE RESUMEN DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO | Fabricación y construcción de carritos de café móviles
NOMBRE DE CLIENTE | Meringue Coffee and Tea
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Greg Bell
NOMBRE DEL PUNTO DE CONTACTO | Kristen Thorn | DOMICILIO | 1040 Cannoli Way Brooklyn, NY 11211
TELÉFONO | (929) 555 -5309
CORREO ELECTRÓNICO | kthorn@meringuecoffee.com
OBJETIVO | Nuestro cliente Meringue Coffee and Tea quiere ampliar su negocio para incluir un carrito móvil para llevar a parques o eventos de la ciudad.
Identifique cómo su estrategia de contenido respaldará la misión de su empresa.
OBJETIVOS | Diseñar, construir y entregar un carrito de marca y totalmente operativo al cliente para la fecha de entrega.
Escriba un resumen de los objetivos SMART para su estrategia de contenidos.
DESTINATARIO | El cliente objetivo de nuestro cliente es una mujer profesional de 25 a 40 años en Brooklyn que disfruta de bebidas de cafetería de alta gama. Aprecia el diseño sofisticado y una bebida de cafetería bien elaborada.
Enumere los perfiles que abordará su estrategia.
HISTORIA | Nuestro cliente busca proporcionar una versión móvil de su experiencia de tienda interna. A Meringue le gustaría poder instalarse en parques, bodas y eventos para ofrecer sus bebidas y servicio de autor. El carrito debe ser una extensión de la marca existente y reflejar su compromiso con la calidad y el servicio.
Explique el tema o mensaje general de su contenido, incluido el valor único de su proyecto.
EQUIPO | Gerente del proyecto: Greg Bell Fabricante principal: David Olsen Diseñador principal: Jose Mariposa Miembros del equipo: Giselle DeRossett, Tang Zhou, Addison Flores
Enumere el líder del proyecto, los colaboradores, los creadores y otras partes interesadas clave.
PRESUPUESTO | Hoja de presupuesto del proyecto adjunta
Enumere los gastos de este proyecto y cuándo se espera que ocurra cada gasto individual.
PERÍODO DE TIEMPO | Proyecto iniciado: 14/7/20XX Entrega del proyecto: 30/9/20XX Calendario del proyecto adjunto
Especifique las fechas y los plazos clave para las entregas. Además, incluya un período de tiempo general para evaluar las métricas de este proyecto.
COMENTARIOS
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Resumen del proyect
PLANTILLA DE RESUMEN DE PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO
NOMBRE DE CLIENTE
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PUNTO DE CONTACTO | DOMICILIO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
OBJETIVO
Identifique cómo su estrategia de contenido respaldará la misión de su empresa.
OBJETIVOS
Escriba un resumen de los objetivos SMART para su estrategia de contenidos.
DESTINATARIO
Enumere los perfiles que abordará su estrategia.
HISTORIA
Explique el tema o mensaje general de su contenido, incluido el valor único de su proyecto.
EQUIPO
Enumere el líder del proyecto, los colaboradores, los creadores y otras partes interesadas clave.
PRESUPUESTO
Enumere los gastos de este proyecto y cuándo se espera que ocurra cada gasto individual.
PERÍODO DE TIEMPO
Especifique las fechas y los plazos clave para las entregas. Además, incluya un período de tiempo general para evaluar las métricas de este proyecto.
COMENTARIOS

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.