## EJEMPLO Tareas pendientes de sp
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINTS DE 14 DÍAS
FECHA ACTUAL | FECHA DE INICIO DEL SPRINT | TOTAL DE HORAS ASIGNADAS |  | HORAS UTILIZADAS |  | HORAS RESTANTES
MM/DD/AA | MM/DD/AA | 1163 |  | 399 |  | 764
SEGUIMIENTO DE SPRINTS |  | Ingrese la fecha de inicio y se completarán las fechas subsiguientes. ---> |  |  | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
EQUIPOS Y TAREAS | ASIGNADA A | HORAS ASIGNADAS | HORAS UTILIZADAS | HORAS DISPONIBLES RESTANTES | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6 | DÍA 7 | DÍA 8 | DÍA 9 | DÍA 10 | DÍA 11 | DÍA 12 | Día 13 | DÍA 14
Equipo Scrum n.º 1
Tarea | John K | 60 | 24 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
Tarea | Matthew M | 60 | 18 | 42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Tarea | Virginia W | 50 | 7.5 | 42.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Tarea | Jeff P | 42 | 17 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Equipo Scrum n.º 2
Tarea |  | 34 | 15.5 | 18.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5
Tarea |  | 70 | 36 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5
Tarea |  | 50 | 25 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5
Tarea |  | 80 | 24 | 56 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0
Equipo Scrum n.º 3
Tarea |  | 80 | 18 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Tarea |  | 60 | 24 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
Tarea |  | 20 | 9.5 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5
Tarea |  | 20 | 7.5 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0
Equipo Scrum n.º 4
Tarea |  | 80 | 26 | 54 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2
Tarea |  | 80 | 31 | 49 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3
Tarea |  | 80 | 42 | 38 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
Tarea |  | 15 | 4 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
Equipo Scrum n.º 5
Tarea |  | 32 | 13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
Tarea |  | 80 | 19 | 61 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 120 | 30 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Tarea |  | 50 | 8 | 42 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
TOTAL |  | 1163 | 399 | 764
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Tareas pendientes de
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINTS DE 14 DÍAS
FECHA ACTUAL | FECHA DE INICIO DEL SPRINT | TOTAL DE HORAS ASIGNADAS |  | HORAS UTILIZADAS |  | HORAS RESTANTES
MM/DD/AA | MM/DD/AA | 0 |  | 0 |  | 0
SEGUIMIENTO DE SPRINTS |  | Ingrese la fecha de inicio y se completarán las fechas subsiguientes. ---> |  |  | 2028-01-01 | 2028-01-02 | 2028-01-03 | 2028-01-04 | 2028-01-05 | 2028-01-06 | 2028-01-07 | 2028-01-08 | 2028-01-09 | 2028-01-10 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 2028-01-13 | 2028-01-14
EQUIPOS Y TAREAS | ASIGNADA A | HORAS ASIGNADAS | HORAS UTILIZADAS | HORAS DISPONIBLES RESTANTES | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6 | DÍA 7 | DÍA 8 | DÍA 9 | DÍA 10 | DÍA 11 | DÍA 12 | Día 13 | DÍA 14
Equipo Scrum n.º 1
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo Scrum n.º 2
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo Scrum n.º 3
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo Scrum n.º 4
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo Scrum n.º 5
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.