## Seguimiento de sprints Agile
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE SPRINTS AGILE
| NOMBRE DEL PROYECTO | Lanzamiento del producto |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO
| SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 10 | Completado |  | Completado
| Característica 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 4 | Completado |  | Atrasado
| Característica 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 5 | Completado |  | En curso
| Característica 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 4 | Completado |  | No se ha iniciado
| SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 8 | En curso |  | En espera
| Característica 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | En curso
| Característica 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | Atrasado
| Característica 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2 | En espera
| SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 10 | No se ha iniciado
| Característica 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 4 | No se ha iniciado
| Característica 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 8 | No se ha iniciado
| Característica 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 3 | No se ha iniciado
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Seguimiento de spri
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE SPRINTS AGILE
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | [6 empty] | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO
| SPRINT 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Completado
| Característica 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Atrasado
| Característica 2 | [5 empty] | 0 |  |  | En curso
| Característica 3 | [5 empty] | 0 |  |  | No se ha iniciado
| SPRINT 2 | [5 empty] | 0 |  |  | En espera
| Característica 4 | [5 empty] | 0
| Característica 5 | [5 empty] | 0
| Característica 6 | [5 empty] | 0
| SPRINT 3 | [5 empty] | 0
| Característica 7 | [5 empty] | 0
| Característica 8 | [5 empty] | 0
| Característica 9 | [5 empty] | 0
Haga clic doble clic en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.