## Mapa de procesos de ITIL
PLANTILLA DE MAPA DE PROCESOS DE ITIL
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | PROGRESO GENERAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TOTAL DE DÍAS |  | RESULTADO DEL PROYECTO
| Lanzamiento del producto |  |  | 20% | 2023-09-02 | 2023-10-10 | 39
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | [7 empty] | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
Alex B.
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO | PUNTOS DE HISTORIA | REFERENCIA DE ESTADO
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | COMPLETADO |  | COMPLETADO
| Característica 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 5 | COMPLETADO |  | EN CURSO
| Característica 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 6 | COMPLETADO |  | EN ESPERA
| Característica 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 3 | ATRASADO |  | ATRASADO
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 5 | EN CURSO |  | NO SE HA INICIADO
| Característica 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2 | EN CURSO
| Característica 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 5 | EN ESPERA
| Característica 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | NO SE HA INICIADO
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 5 | NO SE HA INICIADO
| Característica 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 5 | NO SE HA INICIADO
| Característica 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 9 | NO SE HA INICIADO
| Característica 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 4 | NO SE HA INICIADO
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Mapa de procesos de I
PLANTILLA DE MAPA DE PROCESOS DE ITIL
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | PROGRESO GENERAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TOTAL DE DÍAS |  | RESULTADO DEL PROYECTO
|  |  |  | 0% |  |  | 0
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | [7 empty] | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO | PUNTOS DE HISTORIA | REFERENCIA DE ESTADO
[7 empty] | 1 |  |  | COMPLETADO
[7 empty] | 1 |  |  | EN CURSO
[7 empty] | 1 |  |  | EN ESPERA
[7 empty] | 1 |  |  | ATRASADO
[7 empty] | 1 |  |  | NO SE HA INICIADO
1
1
1
1
1
1
1
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.