## EJEMPLO - Seguimiento de tareas
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE TAREAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | PROYECTO ALFA |  |  | ASIGNADA A | John C.
DESCRIPCIÓN |  | Descripción del proyecto y detalles del proyecto…
TAREAS ALFA
CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS |  |  |  | TAREAS |  |  | PRODUCTO(S) FINAL(ES) |  | COSTO/HORAS
EN RIESGO | ESTADO | PRIORIDAD | FECHA LÍMITE | TAREA | DESCRIPCIÓN | ASIGNADA A | RESULTADO | PORCENTAJE REALIZADO | COSTO FIJO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
| Completado | Alta | MM/DD/AA | Llamar a proveedores | Ponerse en contacto con Weller Inc y Sanders Inc | George K. | Confirmar los plazos | 100% | 0 | 1 | 1
| En curso | Media | MM/DD/AA | Pedir suministros | Suministros enumerados en la base de datos | Theresa B. | Actualizar existencias | 80% | 500 | 4 | 2
| No se ha iniciado | Media | MM/DD/AA | Tarea 3 |  |  |  | 30% | 1200 | 3 | 4
| Atrasado | Baja | MM/DD/AA | Tarea 4 |  |  |  | 0% | 1500 | 1 | 1
| En espera | Media | MM/DD/AA | Tarea 5 |  |  |  | 10% | 0 | 2 | 3
| En espera | Alta | [6 empty] | 0 | 2 | 2
[9 empty] | 0 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 3 | 4
[9 empty] | 0 | 2 | 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | PROYECTO BETA |  |  | ASIGNADA A | Tasha L.
DESCRIPCIÓN |  | Descripción del proyecto y detalles del proyecto…
TAREAS BETA
CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS |  |  |  | TAREAS |  |  | PRODUCTO(S) FINAL(ES) |  | COSTO/HORAS
EN RIESGO | ESTADO | PRIORIDAD | FECHA LÍMITE | TAREA | DESCRIPCIÓN | ASIGNADA A | RESULTADO | PORCENTAJE REALIZADO | COSTO FIJO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
| En curso | Media | MM/DD/AA | Tarea 1 |  |  |  | 0% | 0
| No se ha iniciado | Media | MM/DD/AA | Tarea 2 |  |  |  | 0% | 0
| En espera | Media | MM/DD/AA | Tarea 3 |  |  |  | 0% | 0
| En espera | Media | MM/DD/AA | Tarea 4 |  |  |  | 0% | 0
| En espera | Alta | [5 empty] | 0% | 0
| No se ha iniciado | Baja | [6 empty] | 0
0
0
0
NOMBRE DEL PROYECTO |  | PROYECTO OMEGA |  |  | ASIGNADA A | Deepak C.
DESCRIPCIÓN |  | Descripción del proyecto y detalles del proyecto…
TAREAS OMEGA
CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS |  |  |  | TAREAS |  |  | PRODUCTO(S) FINAL(ES) |  | COSTO/HORAS
EN RIESGO | ESTADO | PRIORIDAD | FECHA LÍMITE | TAREA | DESCRIPCIÓN | ASIGNADA A | RESULTADO | PORCENTAJE REALIZADO | COSTO FIJO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
| Completado | Media | MM/DD/AA | Tarea 1 |  |  |  | 0% | 0
| Completado | Media | MM/DD/AA | Tarea 2 |  |  |  | 0% | 0
| Completado | Media | MM/DD/AA | Tarea 3 |  |  |  | 0% | 0
| Completado | Media |  | Tarea 4 |  |  |  | 0% | 0
| Completado | Media |  | Tarea 5 |  |  |  | 0% | 0
| Completado | Media | [6 empty] | 0
| Completado | Media | [6 empty] | 0
| Completado | Media | [6 empty] | 0
| Completado | Media | [6 empty] | 0
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Seguimiento de tare
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE TAREAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ASIGNADA A | Nombre
DESCRIPCIÓN |  | Descripción del proyecto y detalles del proyecto…
TAREAS DE (NOMBRE DEL PROYECTO)
CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS |  |  |  | TAREAS |  |  | PRODUCTO(S) FINAL(ES) |  | COSTO/HORAS
EN RIESGO | ESTADO | PRIORIDAD | FECHA LÍMITE | TAREA | DESCRIPCIÓN | ASIGNADA A | RESULTADO | PORCENTAJE REALIZADO | COSTO FIJO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
| Completado | Alta | MM/DD/AA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| En curso | Media | MM/DD/AA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| No se ha iniciado | Media | MM/DD/AA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Atrasado | Baja | MM/DD/AA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| En espera | Media | MM/DD/AA |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| En espera | Alta | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO |  | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ASIGNADA A | Nombre
DESCRIPCIÓN |  | Descripción del proyecto y detalles del proyecto…
TAREAS DE (NOMBRE DEL PROYECTO)
CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS |  |  |  | TAREAS |  |  | PRODUCTO(S) FINAL(ES) |  | COSTO/HORAS
EN RIESGO | ESTADO | PRIORIDAD | FECHA LÍMITE | TAREA | DESCRIPCIÓN | ASIGNADA A | RESULTADO | PORCENTAJE REALIZADO | COSTO FIJO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
| En curso | Media | MM/DD/AA | Tarea 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| No se ha iniciado | Media | MM/DD/AA | Tarea 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| En espera | Media | MM/DD/AA | Tarea 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| En espera | Media | MM/DD/AA | Tarea 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| En espera | Alta | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
| No se ha iniciado | Baja | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
NOMBRE DEL PROYECTO |  | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ASIGNADA A | Nombre
DESCRIPCIÓN |  | Descripción del proyecto y detalles del proyecto…
TAREAS DE (NOMBRE DEL PROYECTO)
CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS |  |  |  | TAREAS |  |  | PRODUCTO(S) FINAL(ES) |  | COSTO/HORAS
EN RIESGO | ESTADO | PRIORIDAD | FECHA LÍMITE | TAREA | DESCRIPCIÓN | ASIGNADA A | RESULTADO | PORCENTAJE REALIZADO | COSTO FIJO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
| Completado | Media | MM/DD/AA | Tarea 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Completado | Media | MM/DD/AA | Tarea 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Completado | Media | MM/DD/AA | Tarea 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Completado | Media |  | Tarea 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Completado | Media |  | Tarea 5 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Completado | Media | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
| Completado | Media | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
| Completado | Media | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
| Completado | Media | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0

## Teclas desplegables NO ELIMINA
TECLAS DESPLEGABLES: NO ELIMINAR
REFERENCIA DE ESTADO | CLAVE DE PRIORIDAD
No se ha iniciado | Alta
En curso | Media
Completado | Baja
En espera
Atrasado

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.