## Seguimiento simple de varios pr
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO SIMPLE DE VARIOS PROYECTOS
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  |  | FECHA DE INICIO
2025-03-31
|  | PROYECTOS | [5 empty] | RESULTADOS |  | COSTO/HORA |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 18 |  |  |  |  | Semana 19 |  |  |  |  | Semana 20
ESTADO | PRIORIDAD | NOMBRES DE PROYECTOS + TÍTULOS DE TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Cant. de días | RESULTADO | PORCENTAJE COMPLETO | COSTO FIJO | HORAS CALCULADAS | HORAS REALES | [100 empty] | ESTADO | PRIORIDAD | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
En curso | ALTO | PROYECTO 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | [100 empty] | No se ha iniciado | BAJO | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
En curso | MEDIO | P1 Tarea 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [100 empty] | En curso | MEDIO | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
En espera | MEDIO | P1 Tarea 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [100 empty] | Completo | ALTO | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
Atrasado | ALTO | P1 Tarea 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [100 empty] | En espera | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Necesita revisión | BAJO | P1 Tarea 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [100 empty] | Atrasado | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Completo | MEDIO | P1 Tarea 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [100 empty] | Necesita revisión | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Necesita actualización | ALTO | P1 Tarea 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [100 empty] | Necesita actualización | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
En curso | MEDIO | PROYECTO 2 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Necesita actualización | BAJO | P2 Tarea 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
En curso | ALTO | P2 Tarea 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
No se ha iniciado | Bajo | P2 Tarea 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 0% |  | 272 | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
No se ha iniciado | BAJO | P2 Tarea 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
|  | P2 Tarea 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarea 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Atrasado | BAJO | PROYECTO 3 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
En espera | MEDIO | P3 Tarea 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Completo | ALTO | P3 Tarea 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
En curso | BAJO | P3 Tarea 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5 | bar: 2025-04-17
Atrasado | BAJO | P3 Tarea 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
Completo | BAJO | P3 Tarea 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
Necesita revisión | MEDIO | P3 Tarea 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8 | bar: 2025-04-25
|  | PROYECTO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Tarea 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarea 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarea 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarea 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarea 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarea 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROYECTO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Tarea 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarea 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarea 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarea 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarea 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarea 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Seguimiento simple
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO SIMPLE DE VARIOS PROYECTOS
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  |  | FECHA DE INICIO
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | <-- Ingrese la fecha de inicio original para completar las fechas del cronograma.
|  | PROYECTOS | [5 empty] | RESULTADOS |  | COSTO/HORA |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 18 |  |  |  |  | Semana 19 |  |  |  |  | Semana 20
ESTADO | PRIORIDAD | NOMBRES DE PROYECTOS + TÍTULOS DE TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Cant. de días | RESULTADO | PORCENTAJE COMPLETO | COSTO FIJO | HORAS CALCULADAS | HORAS REALES | [100 empty] | ESTADO | PRIORIDAD | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
|  | PROYECTO 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | No se ha iniciado | BAJO
|  | P1 Tarea 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10% | [103 empty] | En curso | MEDIO
|  | P1 Tarea 2 |  |  |  |  | 0 |  | 20% | [103 empty] | Completo | ALTO
|  | P1 Tarea 3 |  |  |  |  | 0 |  | 30% | [103 empty] | En espera
|  | P1 Tarea 4 |  |  |  |  | 0 |  | 40% | [103 empty] | Atrasado
|  | P1 Tarea 5 |  |  |  |  | 0 |  | 50% | [103 empty] | Necesita revisión
|  | P1 Tarea 6 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | [103 empty] | Necesita actualización
|  | PROYECTO 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P2 Tarea 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarea 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarea 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarea 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarea 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 Tarea 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Proyecto 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P3 Tarea 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tarea 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tarea 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tarea 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tarea 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 Tarea 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROYECTO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 Tarea 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarea 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarea 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarea 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarea 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 Tarea 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROYECTO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 Tarea 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarea 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarea 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarea 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarea 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 Tarea 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.