## Plan de acción del proyecto de
EJEMPLO DE PLANTILLA DE PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto beta
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  |  | FECHA DE HOY
Brent Williams |  |  | DD/MM/AA
META 1
Resumen/Descripción de la meta 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | RESULTADO DESEADO | NOTAS
Concepción e inicio del proyecto | Ira M. | Media | Completa | 2022-09-30 | 2022-09-30
Acta del proyecto | Sally J. | Alta | Completa | 2022-10-01 | 2022-10-01
Revisiones del acta | Sally J. | Media | En espera | 2022-10-02 | 2022-10-02
Investigación | Maria S. | Baja | En curso | 2022-10-03 | 2022-10-03
Proyecciones | Ira M. | Baja | Completa | 2022-10-04 | 2022-10-04
Partes interesadas | Ira M. | Alta | En curso | 2022-10-05 | 2022-10-05
Pautas | Sally J. | Media | En curso | 2022-10-06 | 2022-10-06
Inicio del proyecto | Sally J. | Media | En curso | 2022-10-07 | 2022-10-07
| Maria S. | Baja | Completa | 2022-10-08 | 2022-10-08
| Sally J. | Media | En espera | 2022-10-09 | 2022-10-09
|  | Baja | En curso | 2022-10-10 | 2022-10-10
META 2
Resumen/Descripción de la meta 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | RESULTADO DESEADO | NOTAS
Definición y planificación del proyecto | Ira M. | Media | Completa | 2022-09-30 | 2022-09-30
Alcance y establecimiento de las metas | Sally J. | Alta | Completa | 2022-09-30 | 2022-10-02
Presupuesto | Sally J. | Media | En espera | 2022-10-05 | 2022-10-09
Plan de comunicación | Maria S. | Baja | En curso | 2022-10-12 | 2022-10-12
Gestión de riesgos | John K. | Baja | Completa
|  | Alta | En curso
|  | Media | En curso | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Media | En curso | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Baja | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Media | En espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baja | En curso
META 3
Resumen/Descripción de la meta 3
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | RESULTADO DESEADO | NOTAS
Lanzamiento y ejecución del proyecto | John K. | Media | Completa | 2022-09-30 | 2022-09-30
Estado y seguimiento | Sally J. | Alta | Completa | 2022-09-30 | 2022-10-02
Indicadores clave del rendimiento (KPI) | Sally J. | Media | En espera | 2022-10-05 | 2022-10-09
Monitoreo | Maria S. | Baja | En curso | 2022-10-12 | 2022-10-12
Previsiones | Donald W. | Baja | Completa
Actualizaciones del proyecto | Donald W. | Alta | En curso
Actualizaciones de diagrama | Sally J. | Media | En curso | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Media | En curso | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Baja | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Media | En espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baja | En curso
META 4
Resumen/Descripción de la meta 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | RESULTADO DESEADO | NOTAS
Rendimiento/Monitoreo del proyecto | Sally J. | Media | Completa | 2022-09-30 | 2022-09-30
Acta del proyecto | Sally J. | Alta | Completa | 2022-09-30 | 2022-10-02
Revisiones del acta | Sally J. | Media | En espera | 2022-10-05 | 2022-10-09
Investigación | Maria S. | Baja | En curso | 2022-10-12 | 2022-10-12
Proyecciones | Maria S. | Baja | Completa
Partes interesadas | Maria S. | Alta | En curso
Pautas | Sally J. | Media | En curso | 2022-10-07 | 2022-10-12
Inicio del proyecto | Sally J. | Media | En curso | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Baja | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Media | En espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baja | En curso
META 5
Resumen/Descripción de la meta 5
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | RESULTADO DESEADO | NOTAS
Lecciones aprendidas en el proyecto | Ira M. | Media | Completa | 2022-09-30 | 2022-09-30
Revisión |  | Alta | Completa | 2022-09-30 | 2022-10-02
|  | Media | En espera | 2022-10-05 | 2022-10-09
|  | Baja | En curso | 2022-10-12 | 2022-10-12
|  | Baja | Completa
|  | Alta | En curso
|  | Media | En curso | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Media | En curso | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Baja | Completa | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Media | En espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baja | En curso
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Plan de acción del proyecto en
PLANTILLA DE PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
Nombre
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  |  | FECHA DE HOY
Nombre |  |  | DD/MM/AA
META 1
Resumen/Descripción de la meta 1
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | RESULTADO DESEADO | NOTAS
Descripción de la acción | Nombre | Media | Completa | DD/MM | DD/MM
Descripción |  | Alta | Completa
|  | Media | En espera
|  | Baja | En curso
|  | Baja | Completa
|  | Alta | En curso
|  | Media | En curso
|  | Media | En curso
|  | Baja | Completa
|  | Media | En espera
|  | Baja | En curso
META 2
Resumen/Descripción de la meta 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | RESULTADO DESEADO | NOTAS
Descripción de la acción | Nombre | Media | Completa
Descripción |  | Alta | Completa
|  | Media | En espera
|  | Baja | En curso
|  | Baja | Completa
|  | Alta | En curso
|  | Media | En curso
|  | Media | En curso
|  | Baja | Completa
|  | Media | En espera
|  | Baja | En curso
META 3
Resumen/Descripción de la meta 3
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | RESULTADO DESEADO | NOTAS
|  | Media | Completa
|  | Alta | Completa
|  | Media | En espera
|  | Baja | En curso
|  | Baja | Completa
|  | Alta | En curso
|  | Media | En curso
|  | Media | En curso
|  | Baja | Completa
|  | Media | En espera
|  | Baja | En curso
META 4
Resumen/Descripción de la meta 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | RESULTADO DESEADO | NOTAS
|  | Media | Completa
|  | Alta | Completa
|  | Media | En espera
|  | Baja | En curso
|  | Baja | Completa
|  | Alta | En curso
|  | Media | En curso
|  | Media | En curso
|  | Baja | Completa
|  | Media | En espera
|  | Baja | En curso
META 5
Resumen/Descripción de la meta 5
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | PRIORIDAD | ESTADO | INICIO | FINALIZACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | RESULTADO DESEADO | NOTAS
|  | Media | Completa
|  | Alta | Completa
|  | Media | En espera
|  | Baja | En curso
|  | Baja | Completa
|  | Alta | En curso
|  | Media | En curso
|  | Media | En curso
|  | Baja | Completa
|  | Media | En espera
|  | Baja | En curso

## Tecla desplegable No eliminar
TECLA DESPLEGABLE: NO ELIMINAR
REFERENCIA DE PRIORIDAD | REFERENCIA DE ESTADO
Baja | Completa
Media | Sin iniciar
Alta | En curso
En espera

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.