## Plan de negocios
PLANTILLA DE PLAN DE NEGOCIOS
Plan de proyecto para nuevos negocios
Fase 1: Plan estratégico
Fase 2: Definir el negocio
TAREAS | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Fase 1: Autoevaluación
Definir la visión de negocios | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | bar: 2018-09-02
Identificar habilidades | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0 | bar: 2018-09-03
Decida si proceder | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0 | bar: 2018-09-04
Fase 1: Definir la oportunidad
Investigación de mercado | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0 | bar: 2018-09-05
Realizar entrevistas | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4 | bar: 2018-09-06 to 2018-09-10
Identificar los recursos necesarios | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2 | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
Identificar los costos operativos | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1 | bar: 2018-09-13 to 2018-09-14
Fase 1: Evaluar los riesgos potenciales
Evaluar el tamaño del mercado | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | bar: 2018-09-15 to 2018-09-17
Estimar la competencia | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-18
Evaluar los recursos necesarios | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1 | bar: 2018-09-18 to 2018-09-19
Determinar los requisitos financieros | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2 | bar: 2018-09-19 to 2018-09-21
Evaluar la rentabilidad | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-22
Revisar la estrategia | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1 | bar: 2018-09-22 to 2018-09-23
Fase 2: Definir el mercado
Acceder a investigación disponible | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | bar: 2018-09-23 to 2018-09-25
Crear un análisis de mercado | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3 | bar: 2018-09-26 to 2018-09-29
Implementar el análisis de mercado | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2 | bar: 2018-09-29 to 2018-10-01
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR ESTA PLANTILLA EN SMARTSHEET | bar: 2018-09-02 to 2018-09-26