## Panel de gestión de proyectos
PANEL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [Nombre]
FECHA DEL INFORME | [Fecha]
ESTADO DEL PROYECTO | En curso
COMPLETADO | 27%
TAREAS | ASIGNADA A | PRIORIDAD | ESTADO
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. |  | COMPLETA
Acordar los objetivos | Frank C. | ★ | COMPLETA
Solicitudes detalladas | Jacob S. |  | COMPLETA
Solicitudes de hardware | Jacob S. | ★ | ATRASADA
Plan definitivo de recursos | Jacob S. |  | EN CURSO
Dotación de personal | Alex B. | ★ | EN CURSO
Solicitudes técnicas | Frank C. |  | SIN INICIAR
Pruebas | Kennedy K. | ★ | SIN INICIAR
Desarrollo completo | Jacob S. | ★ | SIN INICIAR
Configuración del hardware | Alex B. |  | SIN INICIAR
Pruebas del sistema | Kennedy K. | ★ | SIN INICIAR
Lanzamiento
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Notas
Tabla de tareas
Tareas | Asignada a | Inicio | Fin | Días | Estado
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | COMPLETA
Acordar los objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | COMPLETA
Requisitos detallados | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | COMPLETA
Requisitos de hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ATRASADA
Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EN CURSO
Dotación de personal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | EN CURSO
Requisitos técnicos | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | SIN INICIAR
Pruebas | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | SIN INICIAR
Desarrollo completo | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | SIN INICIAR
Configuración de hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | SIN INICIAR
Pruebas del sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | SIN INICIAR
Lanzamiento |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Porcentaje de tareas completadas
Completa | 27.27%
Atrasada | 9.091%
En curso | 18.18%
Sin iniciar | 45.45%
Presupuesto
Planificado | 80000
Real | 50000
Elementos pendientes
Decisiones | 5
Acciones | 2
Solicitudes de cambios | 4

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporciona Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.