## EJEMPLO de actas de gestión de
EJEMPLO DE PLANTILLA DE ACTAS DE REUNIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
1. DETALLES DE LA REUNIÓN
FECHA | UBICACIÓN |  | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN
DD/MM/AA | Sala de conferencias B |  | 12:00 | 14:00
ASISTENTES
NOMBRE |  | FUNCIÓN
Carmen Robertson |  | Gerente de proyectos
Hasaon Bocker |  | Líder de equipo
Denis Vidal |  | Analista financiero
Jose Price |  | Desarrollador
2. AGENDA
Incluya una breve descripción de los temas o puntos de la agenda de la reunión.
TEMAS DE LA AGENDA |  | PROPIETARIO/PRESENTADO POR | HORA DE INICIO | DURACIÓN
Revisión de la reunión anterior |  | Carmen | 12:05
Actualizaciones de estado |  | Carmen | 12:10
Discusión sobre el presupuesto del proyecto |  | Denis | 12:20
Desarrollo de nuevas funciones |  | Jose
Elementos de acción y próximos pasos |  | Carmen
Gestión de riesgos |  | Carmen
Otros asuntos |  | Carmen
Próximos hitos |  | Jose
Conclusión de la reunión y fecha de la próxima reunión |  | Carmen
3. REVISIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR
Un resumen de las discusiones y los elementos de acción de la reunión anterior. Incluya actualizaciones de estado sobre los elementos de acción de la reunión anterior.
RESUMEN
Se revisaron las actas de la última reunión llevada a cabo el 7 de septiembre.
ACTUALIZACIONES DE ESTADO Y ELEMENTOS DE ACCIÓN |  | PROPIETARIO/PRESENTADO POR | ESTADO
Tema 1: Aprobación del prototipo recibida |  | Carmen | Completado
Tema 2: Desarrollo de back-end a punto de finalizar |  | Jose | En curso
Carmen analizó la línea de tiempo actual del proyecto y señaló que el diseño de front-end está adelantado. |  | Carmen | En curso
Jose compartió el progreso del desarrollo de back-end y mencionó los desafíos con la integración de las API externas. |  | Jose | En curso
Se revisaron las maquetas de la interfaz de usuario con énfasis en los cambios en función de los comentarios de los clientes. |  | Jose | En curso
4. PUNTOS DE DISCUSIÓN
Incluya una discusión detallada de cada tema de la agenda. Incluya los puntos clave, las decisiones y la información que se compartió durante la discusión. Incluya presentaciones o imágenes que se hayan expuesto durante la reunión.
TEMA DE LA AGENDA PARA DISCUTIR |  | NOTAS DE LA DISCUSIÓN
Denis presentó el último informe presupuestario; señaló que los costos de desarrollo están dentro de las proyecciones.
El equipo analizó los posibles gastos de marketing para el próximo lanzamiento. |  | Decisión: Asignar un presupuesto adicional de $ 10 000 para las iniciativas de marketing
Jose presentó un plan detallado para la implementación de las nuevas funciones. |  | Desarrollo de nuevas funciones
La discusión se centró en la viabilidad técnica y el impacto potencial en los usuarios. |  | Decisión: Proceder con el desarrollo de las nuevas funciones, con revisiones semanales del progreso
5. ELEMENTOS DE ACCIÓN
Enumere los elementos de acción identificados durante la reunión. Incluya las partes responsables asignadas a cada elemento, las fechas de vencimiento de cada elemento y los elementos de acción definidos en reuniones anteriores.
ELEMENTO DE ACCIÓN |  | PROPIETARIO | FECHA DE VENCIMIENTO
Tema 3: Finalizar las maquetas de la interfaz de usuario y compartirlas con el equipo |  | Jose | DD/MM/AA
Tema 4: Realizar pruebas exhaustivas del software |  | Carmen | DD/MM/AA
6. DECISIONES TOMADAS
Incluya una descripción clara y concisa de las decisiones tomadas durante la reunión. Indique las justificaciones o el contexto de las decisiones, si es necesario.
DECISIONES
Aprobar el aumento del presupuesto de marketing en función del ROI proyectado. Justificación: Reforzar las iniciativas de marketing es esencial para el lanzamiento exitoso del producto.
7. RIESGOS Y PROBLEMAS
Analice los nuevos riesgos o problemas identificados durante la reunión. Incluya los planes de mitigación para abordarlos.
RIESGO O PROBLEMA |  | PLAN DE MITIGACIÓN
Se identificó una posible vulnerabilidad de seguridad en la integración de la API externa. |  | Realizar una auditoría de seguridad y recomendar estrategias de mitigación
8. PRÓXIMOS PASOS
Resuma los próximos pasos clave acordados en la reunión. Incluya las acciones o tareas de seguimiento que deban realizarse antes de la próxima reunión.
PRÓXIMOS PASOS
Confirmar la finalización del desarrollo para el 30 de septiembre a fin de realizar pruebas de control de calidad
Comenzar la campaña de marketing antes del 5 de octubre, dirigida a los usuarios potenciales
9. OTROS ASUNTOS
Incluya los temas adicionales que se abordaron y no estaban en la agenda original. Agregue descripciones breves y los resultados de esas discusiones.
ELEMENTOS ADICIONALES | DESCRIPCIÓN |  | RESULTADOS
Formación de equipos | Se habló sobre el próximo retiro de formación de equipos. |  | El equipo expresó entusiasmo y compartió ideas para las actividades.
10. PRÓXIMOS HITOS
Incluya recordatorios de los hitos, plazos o eventos importantes del proyecto.
HITOS
Finalización de la fase de desarrollo: DD/MM/AA
Campaña de marketing: DD/MM/AA
11. CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN
Anote un breve resumen de las discusiones de la reunión. Confirme la fecha, la hora y el lugar de la próxima reunión. Anote los materiales que se distribuirán antes de la próxima reunión.
RESUMEN
La reunión concluyó con un resumen de las discusiones y los elementos de acción.
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN | UBICACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
DD/MM/AA | Sala de conferencias A
12. ARCHIVOS ADJUNTOS O MATERIALES DE RESPALDO
Vincule o adjunte documentos, presentaciones o informes relevantes abordados durante la reunión.
MATERIALES
Enlaces
13. APROBACIÓN Y FIRMAS
Firme a continuación para aprobar las actas de la reunión.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE |  | FIRMA
Nombre
Nombre
Nombre
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Actas de gestión de proyectos E
PLANTILLA DE ACTAS DE REUNIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
1. DETALLES DE LA REUNIÓN
FECHA | UBICACIÓN |  | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN
DD/MM/AA
ASISTENTES
NOMBRE |  | FUNCIÓN
2. AGENDA
Incluya una breve descripción de los temas o puntos de la agenda de la reunión.
TEMAS DE LA AGENDA |  | PROPIETARIO/PRESENTADO POR | HORA DE INICIO | DURACIÓN
3. REVISIÓN DE LA REUNIÓN ANTERIOR
Un resumen de las discusiones y los elementos de acción de la reunión anterior. Incluya actualizaciones de estado sobre los elementos de acción de la reunión anterior.
RESUMEN
ACTUALIZACIONES DE ESTADO Y ELEMENTOS DE ACCIÓN |  | PROPIETARIO/PRESENTADO POR | ESTADO
4. PUNTOS DE DISCUSIÓN
Incluya una discusión detallada de cada tema de la agenda. Incluya los puntos clave, las decisiones y la información que se compartió durante la discusión. Incluya presentaciones o imágenes que se hayan expuesto durante la reunión.
TEMA DE LA AGENDA PARA DISCUTIR |  | NOTAS DE LA DISCUSIÓN
5. ELEMENTOS DE ACCIÓN
Enumere los elementos de acción identificados durante la reunión. Incluya las partes responsables asignadas a cada elemento, las fechas de vencimiento de cada elemento y los elementos de acción definidos en reuniones anteriores.
ELEMENTO DE ACCIÓN |  | PROPIETARIO | FECHA DE VENCIMIENTO
6. DECISIONES TOMADAS
Incluya una descripción clara y concisa de las decisiones tomadas durante la reunión. Indique las justificaciones o el contexto de las decisiones, si es necesario.
DECISIONES
7. RIESGOS Y PROBLEMAS
Analice los nuevos riesgos o problemas identificados durante la reunión. Incluya los planes de mitigación para abordarlos.
RIESGO O PROBLEMA |  | PLAN DE MITIGACIÓN
8. PRÓXIMOS PASOS
Resuma los próximos pasos clave acordados en la reunión. Incluya las acciones o tareas de seguimiento que deban realizarse antes de la próxima reunión.
PRÓXIMOS PASOS
9. OTROS ASUNTOS
Incluya los temas adicionales que se abordaron y no estaban en la agenda original. Agregue descripciones breves y los resultados de esas discusiones.
ELEMENTOS ADICIONALES | DESCRIPCIÓN |  | RESULTADOS
10. PRÓXIMOS HITOS
Incluya recordatorios de los hitos, plazos o eventos importantes del proyecto.
HITOS
11. CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN
Anote un breve resumen de las discusiones de la reunión. Confirme la fecha, la hora y el lugar de la próxima reunión. Anote los materiales que se distribuirán antes de la próxima reunión.
RESUMEN
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN | UBICACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
12. ARCHIVOS ADJUNTOS O MATERIALES DE RESPALDO
Vincule o adjunte documentos, presentaciones o informes relevantes abordados durante la reunión.
MATERIALES
13. APROBACIÓN Y FIRMAS
Firme a continuación para aprobar las actas de la reunión.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE |  | FIRMA

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.