## EJEMPLO de actas de estado del
PLANTILLA DE ACTAS DE REUNIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO
1. DETALLES DE LA REUNIÓN
FECHA | UBICACIÓN |  | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN
DD/MM/AA | Sala de conferencias B |  | 12:00 | 14:00
ASISTENTES
NOMBRE |  | FUNCIÓN
Carmen Robertson |  | Gerente de proyectos
Hasaon Bocker |  | Líder de equipo
Denis Vidal |  | Analista financiero
Jose Price |  | Desarrollador
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Una breve descripción general de las metas y los objetivos del proyecto. Incluya un resumen del estado actual del proyecto.
DESCRIPCIÓN GENERAL
Descripción general y objetivos del proyecto Beta. Resumen del estado del proyecto Beta.
3. AGENDA
Incluya una breve descripción de los temas o puntos de la agenda de la reunión.
TEMAS DE LA AGENDA |  | PROPIETARIO/PRESENTADO POR | HORA DE INICIO | DURACIÓN
Revisión de la reunión anterior |  | Carmen | 12:05
Actualizaciones de estado |  | Carmen | 12:10
Discusión sobre el presupuesto del proyecto |  | Denis | 12:20
Desarrollo de nuevas funciones |  | Jose
Elementos de acción y próximos pasos |  | Carmen
Gestión de riesgos |  | Carmen
Otros asuntos |  | Carmen
Próximos hitos |  | Jose
Conclusión de la reunión y fecha de la próxima reunión |  | Carmen
4. REVISIÓN DE ELEMENTOS DE ACCIÓN ANTERIORES
Un resumen de los elementos de acción definidos en la reunión anterior. Incluya actualizaciones de estado de finalización de estos elementos de acción.
RESUMEN
Se revisaron las actas de la última reunión llevada a cabo el 7 de septiembre.
ACTUALIZACIONES DE ESTADO Y ELEMENTOS DE ACCIÓN |  | PROPIETARIO/PRESENTADO POR | ESTADO
Tema 1: Aprobación del prototipo recibida |  | Carmen | Completado
Tema 2: Desarrollo de back-end a punto de finalizar |  | Jose | En curso
Carmen analizó la línea de tiempo actual del proyecto y señaló que el diseño de front-end está adelantado. |  | Carmen | En curso
Jose compartió el progreso del desarrollo de back-end y mencionó los desafíos con la integración de las API externas. |  | Jose | En curso
Se revisaron las maquetas de la interfaz de usuario con énfasis en los cambios en función de los comentarios de los clientes. |  | Jose | En curso
5. PROGRESO DE LOS HITOS
Agregue actualizaciones sobre la finalización de los hitos o fases clave, incluidos los retrasos o desafíos encontrados.
HITOS
Finalización de la fase de desarrollo: DD/MM/AA
Campaña de marketing: DD/MM/AA
6. ACTUALIZACIONES SOBRE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES
Incluya actualizaciones sobre el progreso de tareas y actividades específicas, como las tareas que están completadas, en curso o retrasadas.
TAREAS Y ACTIVIDADES |  | PROPIETARIO | ESTADO
Finalizar las maquetas de la interfaz de usuario y compartirlas con el equipo |  | Jose | Completada
Realizar pruebas exhaustivas del software |  | Carmen | Demorado
En curso
En curso
En curso
7. PROBLEMAS Y RIESGOS
Analice los nuevos riesgos o problemas identificados durante la reunión. Incluya las estrategias de mitigación.
RIESGO O PROBLEMA |  | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
Se identificó una posible vulnerabilidad de seguridad en la integración de la API externa. |  | Realizar una auditoría de seguridad y recomendar estrategias de mitigación
8. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Analice la asignación y disponibilidad de recursos. Incluya las restricciones o ajustes de recursos.
RECURSOS |  | DISPONIBILIDAD | RESTRICCIONES
9. PRESUPUESTO Y ACTUALIZACIONES FINANCIERAS
Actualizaciones sobre los gastos del proyecto y el estado del presupuesto. Incluya cualquier desviación del plan de presupuesto original.
ELEMENTO DEL PRESUPUESTO | MONTO PRESUPUESTADO | MONTO REAL | NOTAS
Elemento A | 2500 | 1500
Elemento B | 1200 | 1324.5
Elemento C | 1234 | 950
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
10. COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES/LAS PARTES INTERESADAS
Anote las discusiones de cualquier interacción reciente con los clientes o las partes interesadas. Incluya actualizaciones sobre los comentarios recibidos o los cambios solicitados.
CLIENTE/PARTE INTERESADA |  | NOTAS DE LA DISCUSIÓN
Cliente Alfa |  | Decisión: Asignar un presupuesto adicional de $ 10 000 para las iniciativas de marketing
Cliente Beta |  | Actualización: Desarrollo de nuevas funciones
Cliente Omega |  | Decisión: Proceder con el desarrollo de las nuevas funciones, con revisiones semanales del progreso
11. PRÓXIMOS HITOS Y TAREAS
Enumere las tareas y los hitos que se espera completar antes de la próxima reunión. Incluya posibles desafíos o preocupaciones sobre los próximos trabajos.
HITOS Y TAREAS
Finalización de la fase de desarrollo
Campaña de marketing
12. PRÓXIMOS PASOS
Resuma los próximos pasos clave acordados en la reunión. Incluya las acciones o tareas de seguimiento que deban realizarse antes de la próxima reunión.
PRÓXIMOS PASOS
Confirmar la finalización del desarrollo para el 30 de septiembre a fin de realizar pruebas de control de calidad
Comenzar la campaña de marketing antes del 5 de octubre, dirigida a los usuarios potenciales
13. CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN
Anote un breve resumen de las discusiones de la reunión. Confirme la fecha, la hora y el lugar de la próxima reunión. Anote los materiales que se distribuirán antes de la próxima reunión.
RESUMEN
La reunión concluyó con un resumen de las discusiones y los elementos de acción.
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN | UBICACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
DD/MM/AA | Sala de conferencias A
14. ARCHIVOS ADJUNTOS O MATERIALES DE RESPALDO
Vincule o adjunte documentos, presentaciones o informes relevantes abordados durante la reunión.
MATERIALES
Enlaces
15. APROBACIÓN Y FIRMAS
Firme a continuación para aprobar las actas de la reunión.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE |  | FIRMA
Nombre
Nombre
Nombre
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Actas de estado del proyecto EN
PLANTILLA DE ACTAS DE REUNIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO
1. DETALLES DE LA REUNIÓN
FECHA | UBICACIÓN |  | HORA DE INICIO | HORA DE FINALIZACIÓN
DD/MM/AA
ASISTENTES
NOMBRE |  | FUNCIÓN
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Una breve descripción general de las metas y los objetivos del proyecto. Incluya un resumen del estado actual del proyecto.
DESCRIPCIÓN GENERAL
3. AGENDA
Incluya una breve descripción de los temas o puntos de la agenda de la reunión.
TEMAS DE LA AGENDA |  | PROPIETARIO/PRESENTADO POR | HORA DE INICIO | DURACIÓN
4. REVISIÓN DE ELEMENTOS DE ACCIÓN ANTERIORES
Un resumen de los elementos de acción definidos en la reunión anterior. Incluya actualizaciones de estado de finalización de estos elementos de acción.
RESUMEN
ACTUALIZACIONES DE ESTADO Y ELEMENTOS DE ACCIÓN |  | PROPIETARIO/PRESENTADO POR | ESTADO
5. PROGRESO DE LOS HITOS
Agregue actualizaciones sobre la finalización de los hitos o fases clave, incluidos los retrasos o desafíos encontrados.
HITOS
6. ACTUALIZACIONES SOBRE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES
Incluya actualizaciones sobre el progreso de tareas y actividades específicas, como las tareas que están completadas, en curso o retrasadas.
TAREAS Y ACTIVIDADES |  | PROPIETARIO | ESTADO
7. PROBLEMAS Y RIESGOS
Analice los nuevos riesgos o problemas identificados durante la reunión. Incluya las estrategias de mitigación.
RIESGO O PROBLEMA |  | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
8. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Analice la asignación y disponibilidad de recursos. Incluya las restricciones o ajustes de recursos.
RECURSOS |  | DISPONIBILIDAD | RESTRICCIONES
9. PRESUPUESTO Y ACTUALIZACIONES FINANCIERAS
Actualizaciones sobre los gastos del proyecto y el estado del presupuesto. Incluya cualquier desviación del plan de presupuesto original.
ELEMENTO DEL PRESUPUESTO | MONTO PRESUPUESTADO | MONTO REAL | NOTAS
10. COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES/LAS PARTES INTERESADAS
Anote las discusiones de cualquier interacción reciente con los clientes o las partes interesadas. Incluya actualizaciones sobre los comentarios recibidos o los cambios solicitados.
CLIENTE/PARTE INTERESADA |  | NOTAS DE LA DISCUSIÓN
11. PRÓXIMOS HITOS Y TAREAS
Enumere las tareas y los hitos que se espera completar antes de la próxima reunión. Incluya posibles desafíos o preocupaciones sobre los próximos trabajos.
HITOS Y TAREAS
12. PRÓXIMOS PASOS
Resuma los próximos pasos clave acordados en la reunión. Incluya las acciones o tareas de seguimiento que deban realizarse antes de la próxima reunión.
PRÓXIMOS PASOS
13. CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN
Anote un breve resumen de las discusiones de la reunión. Confirme la fecha, la hora y el lugar de la próxima reunión. Anote los materiales que se distribuirán antes de la próxima reunión.
RESUMEN
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN | UBICACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
DD/MM/AA
14. ARCHIVOS ADJUNTOS O MATERIALES DE RESPALDO
Vincule o adjunte documentos, presentaciones o informes relevantes abordados durante la reunión.
MATERIALES
Enlaces
15. APROBACIÓN Y FIRMAS
Firme a continuación para aprobar las actas de la reunión.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE |  | FIRMA
Nombre
Nombre
Nombre

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.