## Plan de negocios
PLANTILLA DE PLAN DE NEGOCIOS
Plan de proyecto para nuevos negocios
Fase 1: Plan estratégico
Fase 2: Definición del negocio
TAREAS | INICIO | FIN | DÍAS | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Fase 1: Autoevaluación
Definir la visión del negocio | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0
Identificar habilidades | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0
Decidir si continuar | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0
Fase 1: Definir la oportunidad
Investigar el mercado | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0
Realizar entrevistas | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4
Identificar los recursos necesarios | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2
Identificar los costos operativos | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1
Fase 1: Evaluar los riesgos potenciales
Evaluar el tamaño del mercado | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Estimar la competencia | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1
Evaluar los recursos necesarios | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1
Determinar los requisitos financieros | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2
Evaluar la rentabilidad | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1
Revisar la estrategia | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1
Fase 2: Definir el mercado
Acceder a investigación disponible | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
Crear un análisis de mercado | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3
Implementar el análisis de mercado | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no brindamos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información depende estrictamente de usted.