## EJEMPLO Plantilla de registro
PLANTILLA DE REGISTRO DE CAMBIOS: EJEMPLO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | GERENTE DEL PROYECTO |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Proyecto beta |  |  |  | Emily Johnson |  | 00/00/0000
N.º DE CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | ESTADO | PRIORIDAD | ASIGNADA A | RESOLUCIÓN ESPERADA | ACCIÓN | ÁREA DE IMPACTO | DERIVACIÓN REQUERIDA | FECHA DE RESOLUCIÓN
1 | Diseño | Actualizar la interfaz de usuario para lograr un aspecto más intuitivo y moderno. | 15/10/20XX | Aprobado | Medio | Tom Reynolds | 1 mes | Implementar cambios en la interfaz de usuario en función de las nuevas pautas de diseño. | Presupuesto | NO | 16/11/20XX
2 | Producto | Resolver problema de visualización de interfaz de usuario en la página de inicio. | 16/11/20XX | Abierto | Alto | Robert Cashman | 1 semana | Depurar e implementar código de interfaz de usuario actualizado. | Cronograma | SÍ
3 | Documentación | Revisar el manual del usuario para la versión 2.0. | 30/11/20XX | Aprobado | Medio | Tasha Meyers | 2 semanas | Revisar, editar y publicar documentación actualizada. | Cronograma | NO
|  |  |  | En curso | Bajo
Rechazado
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Plantilla de registr
PLANTILLA DE REGISTRO DE CAMBIOS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | GERENTE DEL PROYECTO |  | FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
N.º DE CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | ESTADO | PRIORIDAD | ASIGNADA A | RESOLUCIÓN ESPERADA | ACCIÓN | ÁREA DE IMPACTO | DERIVACIÓN REQUERIDA | FECHA DE RESOLUCIÓN

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO | VARIOS
SÍ | Bajo | Abierto | Sin iniciar
NO | Medio | En curso | En curso
| Alto | Aprobado | Completado
|  | Rechazado | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.