## Registro de riesgos
PLANTILLA DE REGISTRO DE RIESGOS DE UN PROYECTO
|  | Ingrese los títulos de la categoría de riesgo en la pestaña Referencia desplegable para completar el menú desplegable Registro de riesgos. |  |  |  | NO MODIFICAR LAS CELDAS DE PUNTAJES Los resultados se completan automáticamente.
ID DE REF. | FECHA DE PRESENTACIÓN | CATEGORÍA DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (INCLUIDA LA DECLARACIÓN CONDICIONAL) | PROBABILIDAD 1 – 5 | IMPACTO 1 – 16 | PUNTAJE DE GRAVEDAD DE RIESGO Probabilidad x Impacto | MOMENTO PROBABLE DEL RIESGO | DESENCADENADOR DEL RIESGO | PLAN DE MITIGACIÓN O RESPUESTA | ESTADO DE LA MITIGACIÓN O RESPUESTA | PROPIETARIO | OTRAS NOTAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EJEMPLO Registro de riesgos
EJEMPLO DE REGISTRO DE RIESGOS DE UN PROYECTO
|  | Ingrese los títulos de la categoría de riesgo en la pestaña Referencia desplegable para completar el menú desplegable Registro de riesgos. |  |  |  | NO MODIFICAR LAS CELDAS DE PUNTAJES Los resultados se completan automáticamente.
ID DE REF. | FECHA DE PRESENTACIÓN | CATEGORÍA DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (INCLUIDA LA DECLARACIÓN CONDICIONAL) | PROBABILIDAD 1 – 5 | IMPACTO 1 – 16 | PUNTAJE DE GRAVEDAD DE RIESGO Probabilidad x Impacto | MOMENTO PROBABLE DEL RIESGO | DESENCADENADOR DEL RIESGO | PLAN DE MITIGACIÓN O RESPUESTA | ESTADO DE LA MITIGACIÓN O RESPUESTA | PROPIETARIO | OTRAS NOTAS
10001 | DD/MM/AA | Materiales | Si hay cambios en los planes arquitectónicos que requieren recursos adicionales o diferentes, habrá demoras. | 1 | 8 | 8 | El riesgo está presente durante todo el proceso de finalización de los planes arquitectónicos. | Hay cambios en los planos arquitectónicos. | Un miembro designado del equipo supervisará continuamente los cambios propuestos en los planes arquitectónicos y garantizará la comunicación entre los equipos de arquitectura y construcción sobre dichos cambios. | No existen problemas actuales | Joe Smith; intermediario arquitectónico
10002 | DD/MM/AA | Contratos | Si surgen problemas contractuales entre contratistas, subcontratistas o proveedores, habrá demoras o sobrecargas de costos. | 2 | 4 | 8 | El riesgo está presente antes de que comience la mayor parte del trabajo contratado. Sin embargo, el riesgo también estará presente cuando se agreguen contratos adicionales en las primeras fases de la construcción. | El gerente de contratos informa los posibles problemas contractuales. | El gerente de contratos supervisará continuamente los contratos, alertará al equipo cuando haya problemas y se asegurará de que el equipo aborde y resuelva los problemas contractuales antes de que causen demoras. | Trabajar en un problema no resuelto con el contrato del electricista; reunión programada para el 2 de mayo | Sue Johnson, gerenta de Contratos
10003 | DD/MM/AA | Permisos o regulaciones | Si la obtención de los permisos de construcción adecuados tarda más de lo previsto, habrá demoras. | 2 | 8 | 16 | El riesgo está presente durante toda la fase de construcción del proyecto, incluso cuando se obtienen los permisos necesarios al comienzo de la construcción. | Los permisos de construcción no llegan dentro del plazo requerido. | El gerente de construcción u otro miembro designado del equipo supervisará el cronograma y los plazos del proyecto, y se asegurará de que todos los permisos puedan adaptarse al cronograma de su construcción. | Todos los plazos que se supervisan actualmente | Dale Swenson, gerente de Construcción
10004 | DD/MM/AA | Sitio de construcción | Si se encuentran residuos peligrosos inesperados en la propiedad, será necesario mitigarlos o limpiarlos. | 1 | 8 | 8 | El riesgo está presente durante todo el proyecto, especialmente al principio, cuando se realizan las tareas de preparación del sitio. | Los gerentes que trabajan en el sitio informan un problema, especialmente durante su preparación. | El gerente de construcción asignará a un miembro del equipo para supervisar y explorar cualquier posible problema con los residuos peligrosos. | No se encontraron problemas hasta este momento | Jeff Baker, asistente de Construcción
|  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 1 | 4 | 4
|  |  |  | 1 | 8 | 8
|  |  |  | 1 | 16 | 16
|  |  |  | 2 | 16 | 32
|  |  |  | 3 | 16 | 48
|  |  |  | 4 | 16 | 64
|  |  |  | 5 | 16 | 80

## Referencias desplegables - NO E
REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO: MATRIZ
PROBABILIDAD ¦ 1 a 5 | IMPACTO ¦ 1 a 16 | PUNTAJES DE PI ¦ 1 a 80 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 - POCO FRECUENTE | 1 - INSIGNIFICANTE | 1 a 2 • MÍNIMA | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 - IMPROBABLE | 2 - MENOR | 3 a 8 • BAJO | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 - POSIBLE | 4 - MODERADO | 10 a 16 • MEDIO | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 - PROBABLE | 8 - IMPORTANTE | 20 a 32 • ALTO | 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
5 - CASI SEGURA | 16 - GRAVE | 40 a 80 • EXTREMO | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80
REFERENCIA DE PROBABILIDAD | REFERENCIA DE IMPACTO
1 | 1
2 | 2
3 | 4
4 | 8
5 | 16
Ingrese los títulos de la categoría de riesgo a continuación para completar el menú desplegable Registro de riesgos.
CATEGORÍA DE RIESGO
Categoría uno
Categoría dos
Categoría tres
Categoría cuatro
Categoría cinco
Categoría seis
Categoría siete
Categoría ocho
Categoría nueve
Categoría diez
PROBABILIDAD
IMPACTO

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.