## EJEMPLO Plan de participación
PLANTILLA DE PLAN DE PARTICIPACIÓN ESTRATÉGICA: EJEMPLO
PARTE INTERESADA |  | FASE DEL PROYECTO |  |  | INICIO
FUNCIÓN | NOMBRE | CATEGORÍA | INTERÉS | INFLUENCIA | EXPECTATIVAS | ENFOQUE DE COMUNICACIÓN | FRECUENCIA | INQUIETUDES
Patrocinadora | Krista Ahmed | Interna | Alto | Alto | Brindar soporte estratégico y financiero | Correo electrónico | Diaria | Retorno de la inversión
Líder del proyecto | Melissa Brundige | Externa | Alto | Medio | Orientar el éxito del proyecto | Teléfono | Dos veces por semana | Coordinación del equipo
Gerente del proyecto | Mstislav Kovar |  | Medio | Bajo | Garantizar la finalización/entrega del proyecto | Correo electrónico | Semanal | Optimización de la eficiencia del proyecto
Supervisor | Roderick Edwards |  | Medio | Medio | Supervisar la ejecución de las tareas | Videoconferencia | Dos veces al mes | Finalización de las tareas
Gestión de proyectos (PMO) | Suman Shine |  | Medio | Bajo | Garantizar la gestión del proyecto | Correo electrónico | Mensual | Alineación del proyecto
Equipo de soporte de TI | Youko Ormonde |  | Bajo | Medio | Resolver problemas técnicos con rapidez | Correo electrónico | Dos veces al mes | Funcionalidad del sistema
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Plan de participació
PLANTILLA DE PLAN DE PARTICIPACIÓN ESTRATÉGICA
PARTE INTERESADA |  | FASE DEL PROYECTO |  |  | INICIO
FUNCIÓN | NOMBRE | CATEGORÍA | INTERÉS | INFLUENCIA | EXPECTATIVAS | ENFOQUE DE COMUNICACIÓN | FRECUENCIA | INQUIETUDES

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
B – M – A | FRECUENCIA | CATEGORÍA | SELECCIÓN X
Bajo | Diaria | Interna | ✓
Medio | Dos veces por semana | Externa
Alto | Semanal
Dos veces al mes
Mensual

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.