## EJEMPLO Nuevo plan de implemen
PLANTILLA DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA | ESTADO DEL PROYECTO | PORCENTAJE COMPLETO
PROYECTO BETA |  |  |  | DD/MM/AA | EN CURSO | 45%
LÍNEA DE TIEMPO DE LA TAREA
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | RIESGO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Completado | Bajo | Medio
Acordar los objetivos | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | En curso | Medio | Bajo
Solicitudes detalladas | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Atrasado | Alto | Alto
Solicitudes de hardware | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | En curso | Bajo | Medio
Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Completado | Medio | Medio
Dotación de personal | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Completado | Bajo | Medio
Solicitudes técnicas | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Sin iniciar | Bajo | Bajo
Capacitación | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | En curso | Medio | Alto
Pruebas | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | Atrasado | Medio | Bajo
Desarrollo Completo | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Sin iniciar | Alto | Alto
Configuración del hardware | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Atrasado | Alto | Alto
Pruebas del sistema | Donald W. | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | Completado | Alto | Alto
% DE ESTADO DE LA TAREA |  |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | CANTIDAD | % |  | PLANIFICADO | 80000
Sin iniciar | 2 | 16.67% |  | REAL | 50000
En curso | 3 | 25%
Completado | 4 | 33.33%
Atrasado | 3 | 25%
En espera | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
% DE PRIORIDAD DE LA TAREA |  |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | CANTIDAD | % |  | Decisiones | 5
Alto | 4 | 33.33% |  | Acciones | 2
Medio | 4 | 33.33% |  | Solicitudes de cambios | 4
Bajo | 4 | 33.33%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Nuevo plan de implem
PLANTILLA DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA | ESTADO DEL PROYECTO | PORCENTAJE COMPLETO
|  |  |  | DD/MM/AA | EN CURSO | 72% |  | Ingrese los DATOS DEL PANEL en las tablas que comienzan en la fila 8. Los gráficos del panel se completarán automáticamente.
LÍNEA DE TIEMPO DE LA TAREA
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | RIESGO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
Contratación de candidatos |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Medio
Llevar a cabo acciones disciplinarias |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Bajo
Diseñar y actualizar las políticas de la empresa |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Alto
Mantener los registros de empleados |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Medio
Realizar análisis de costo-beneficio |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Medio
Capacitación y desarrollo de empleados |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Medio
Llevar a cabo el análisis del trabajo y las descripciones de las funciones |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Bajo
Supervisar el desempeño de los empleados |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Alto
Resolver conflictos internos de los empleados |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Bajo
Desembolsar recompensas e incentivos |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Alto
Establecer estándares para las promociones |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Alto
Investigar las quejas internas |  |  |  | 0 | Completado | Alto | Alto
% DE ESTADO DE LA TAREA |  |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | CANTIDAD | % |  | PLANIFICADO | 0
Sin iniciar | 0 | 0% |  | REAL | 0
En curso | 0 | 0%
Completado | 12 | 100%
Atrasado | 0 | 0%
En espera | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
% DE PRIORIDAD DE LA TAREA |  |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | CANTIDAD | % |  | Decisiones | 0
Alto | 12 | 100% |  | Acciones | 0
Medio | 0 | 0% |  | Solicitudes de cambios | 0
Bajo | 0 | 0%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
Haga clic con el botón derecho del mouse en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes*. Elimine las filas sin completar de la tabla*.

## Teclas desplegables NO ELIMINA
TECLAS DESPLEGABLES: NO ELIMINAR
ESTADO | PRIORIDAD / RIESGO
Sin iniciar | Alto
En curso | Medio
Completado | Bajo
Atrasado
En espera

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.