## EN BLANCO Implementación de pr
PLANTILLA DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
TÍTULO DEL PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN | PROGRESO GENERAL
0%
ENTREGA DEL PROYECTO
TAREAS | PROPIETARIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | ESTADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 V

## EJEMPLO Implementación de proy
PLANTILLA DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
TÍTULO DEL PROYECTO
Estación de carga beta
GERENTE DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN | PROGRESO GENERAL
Kirk Caskey |  | 2031-01-16 | 2031-04-21 | 96 | 35%
ENTREGA DEL PROYECTO
TAREAS | PROPIETARIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | ESTADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
Fase 1: Estudio de viabilidad |  | 2031-01-16 | 2031-02-25 | 41 | Completado
Explorar posibles ubicaciones | Nombre | 2031-01-16 | 2031-01-21 | 6 | Completado | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 V
Llevar a cabo un análisis de mercado | Nombre | 2031-01-31 | 2031-02-05 | 6 | Completado
Calcular la inversión inicial | Nombre | 2031-02-05 | 2031-02-15 | 11 | Completado | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
Fase 2: Diseño y desarrollo |  | 2031-01-22 | 2031-02-25 | 35 | En curso
Finalizar los diseños |  | 2031-01-22 | 2031-01-29 | 8 | Atrasado | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
Desarrollar soluciones de software |  | 2031-01-28 | 2031-01-31 | 4 | En curso | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
Obtener los permisos necesarios |  | 2031-01-29 | 2031-02-25 | 28 | Sin iniciar | bar: SEMANA 3 V
Fase 3: Pruebas piloto |  | 2031-02-28 | 2031-03-16 | 17 | En curso
Identificar una región limitada para la instalación |  | 2031-02-28 | 2031-03-01 | 2 | En espera | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 5 V
Recopilar comentarios de los usuarios |  | 2031-02-28 | 2031-03-04 | 5 | Necesita revisión
Solucionar problemas técnicos |  | 2031-03-01 | 2031-03-16 | 16 | Aprobado
Fase 4: Implementación a gran escala |  | 2031-03-16 | 2031-04-16 | 32
Lanzar varias campañas de marketing |  | 2031-03-16 | 2031-03-17 | 2
Comenzar una instalación por fases |  | 2031-03-18 | 2031-03-20 | 3
Capacitar al personal en materia de mantenimiento |  | 2031-03-24 | 2031-04-16 | 24
Fase 5: Gestión operativa |  | 2031-03-24 | 2031-04-21 | 29
Supervisar la funcionalidad y solucionar problemas |  | 2031-03-24 | 2031-03-26 | 3
Recopilar y analizar datos |  | 2031-03-26 | 2031-04-05 | 11
Actualizar las soluciones de software con regularidad |  | 2031-04-06 | 2031-04-21 | 16

## Teclas desplegables no elimina
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | Sin iniciar
No | Media | En curso
| Alto | Completado
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.