## EJEMPLO Plan de software
EJEMPLO DE PLANTILLA DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE
DIAGRAMA DE GANTT Y DE TRABAJO PENDIENTE
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | SPRINT | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | CÁLCULO | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | FASE: Estudio de viabilidad |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Explorar posibles ubicaciones para estaciones de carga | Jenna P | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 V
1.1.1 | Realizar un análisis de mercado para identificar los segmentos de clientes objetivo | Kylie R. | 25 | 25 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Calcular la inversión inicial y el ROI potencial | Pete S. | 100 | 100 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
1.3 | Explorar posibles ubicaciones para estaciones de carga | Steve L. | 60 | 60 | 0 |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
1.4 |  | Allen W. | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
1.5 |  | Malik M. | 32 | 32 | 0 |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
1.6 |  | Malik M. | 12 | 12 | 0 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 V
2 | FASE: Diseño y desarrollo |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Finalizar los diseños de las estaciones de carga y la infraestructura que las acompaña | Steve L. | 80 | 70 | 10 |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 87.5% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 5 V
2.2 | Desarrollar soluciones de software para pagos e interfaz de usuario | Allen W. | 60 | 40 | 20 |  | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Asegurar los permisos y la aprobación necesarios para la instalación | Malik M. | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0%
2.4 |  | Malik M. | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0%
3 | FASE: Pruebas piloto |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Identificar una región limitada para la instalación piloto | Pete S. | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0%
3.2 | Recopilar comentarios de los usuarios sobre el rendimiento y la facilidad de uso de la estación | Jenna P | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Abordar cualquier fallo técnico o desafíos identificados durante la prueba piloto | Kylie R. | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
3.2.2 |  | Kylie R. | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0%
3.3 |  | Pete S. | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0%
3.3.1 |  | Malik M. | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0%
4 | FASE: Implementación a gran escala |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Lanzar campaña de marketing dirigida a los usuarios potenciales | Steve L. | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
4.2 | Comenzar la instalación por fases de estaciones de carga en las regiones objetivo | Allen W. | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0%
4.3 | Capacitar al personal sobre el mantenimiento de la estación y el soporte al cliente | Malik M. | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
4.4 | Supervisar la funcionalidad de la estación y solucionar problemas, según sea necesario | Malik M. | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0%
|  |  | CÁLCULO | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | CÁLC./DÍAS
DATOS DEL GRÁFICO DE TRABAJO PENDIENTE |  | TOTAL DE HORAS | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Ingresar el número de días |  |  |  | PLANIFICAR | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | HORAS
[10 empty] | CÁLCULO | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | Ingresar las horas completadas por día ----> | HORAS COMPLETADAS | SEMANA 1 L: 8; SEMANA 1 M: 20; SEMANA 1 X: 30; SEMANA 1 J: 40; SEMANA 1 V: 20; SEMANA 2 L: 11; SEMANA 2 M: 16; SEMANA 2 X: 42; SEMANA 2 J: 45; SEMANA 2 V: 20; SEMANA 3 L: 10; SEMANA 3 M: 16; SEMANA 3 X: 24; SEMANA 3 J: 48; SEMANA 3 V: 20; SEMANA 4 L: 4; SEMANA 4 M: 5; SEMANA 4 X: 4; SEMANA 4 J: 8; SEMANA 4 V: 8; SEMANA 5 L: 5; SEMANA 5 M: 5; SEMANA 5 X: 5; SEMANA 5 J: 3; SEMANA 5 V: 2 | 419
[10 empty] | HORAS RESTANTES | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
DIAGRAMA DE TRABAJO PENDIENTE
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Plan de software
PLANTILLA DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE
DIAGRAMA DE GANTT Y DE TRABAJO PENDIENTE
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO | TÍTULO DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CANTIDAD DE TRABAJO EN HORAS |  |  | SPRINT | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE TAREA COMPLETADA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | CÁLCULO | COMPLETADO | RESTANTE | [5 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMANA 1 L
1.1.1 |  |  |  |  | 0
1.2 |  |  |  |  | 0
1.3 |  |  |  |  | 0
1.4 |  |  |  |  | 0
1.5 |  |  |  |  | 0
1.6 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMANA 4 L
2.2 |  |  |  |  | 0
2.3 |  |  |  |  | 0
2.4 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMANA 7 L
3.2 |  |  |  |  | 0
3.2.1 |  |  |  |  | 0
3.2.2 |  |  |  |  | 0
3.3 |  |  |  |  | 0
3.3.1 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMANA 10 L
4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | CÁLCULO | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | CÁLC./DÍAS
DATOS DEL GRÁFICO DE TRABAJO PENDIENTE |  | TOTAL DE HORAS | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Ingresar el número de días |  |  |  | PLANIFICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS
[10 empty] | CÁLCULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Ingresar las horas completadas por día ----> | HORAS COMPLETADAS | [60 empty] | 0
[10 empty] | HORAS RESTANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIAGRAMA DE TRABAJO PENDIENTE

## Trabajo pendiente de entrega
TRABAJO PENDIENTE DE ENTREGA
PRIORIDAD | SPRINT | FUNCIONALIDAD | TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | CÁLCULO DE TRABAJO EN HORAS | ESTADO | NOTAS
Baja |  |  | Tarea 1 | Descripción | Nombre | 1 | Completado
Media | [5 empty] | 2 | Atrasado
Alta | [5 empty] | 4 | En curso
Baja | [5 empty] | 16 | Sin iniciar
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado
Baja | [5 empty] | 1 | Completado

## Historias de usuario o tareas
HISTORIAS DE USUARIO O TAREAS
TÍTULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | AGREGADA POR | FECHA DE INCORPORACIÓN
Título | Descripción de la tarea | Nombre | DD/MM/AA

## Referencias desplegables NO EL
Referencias desplegables: NO ELIMINAR
REFERENCIA DE ESTADO | CÁLCULO DE TRABAJO EN HORAS | REFERENCIA DE PRIORIDAD
Completado | 1 | Alta
Atrasado | 2 | Media
En curso | 4 | Baja
Sin iniciar | 8
16
24
40
80

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.