## EN BLANCO Plan de trabajo
PLANTILLA DE PLAN DE TRABAJO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | GERENTE DEL PROYECTO |  | DURACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
| Planificación |  | Ejecución |  | Supervisión y control |  | Cierre del proyecto
| DURACIÓN: | X semanas/meses | DURACIÓN: | X semanas/meses | DURACIÓN: | X semanas/meses | DURACIÓN: | X semanas/meses
INDICACIONES DE ACTIVIDAD (eliminar si N/C) | Establecer los objetivos y las metas del proyecto. |  | Asignar tareas y responsabilidades a los miembros del equipo. |  | Supervisar el progreso del proyecto y evaluar los hitos. |  | Verificar las entregas del proyecto según los criterios de aceptación.
| Identificar a las partes interesadas y los miembros del proyecto |  | Implementar el plan del proyecto según el cronograma. |  | Identificar los riesgos e implementar estrategias de mitigación de riesgos. |  | Obtener la aprobación del cliente o de las partes interesadas.
| Desarrollar la línea de tiempo y los hitos del proyecto. |  | Llevar a cabo reuniones periódicas del equipo y revisiones del progreso. |  | Ajustar el plan del proyecto en función de cualquier desviación. |  | Documentar las lecciones aprendidas y finalizar el informe del proyecto.
ACTIVIDADES
RESULTADOS
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4

## EJEMPLO Plan de trabajo
PLANTILLA DE PLAN DE TRABAJO: EJEMPLO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | GERENTE DEL PROYECTO |  | DURACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles: “Connectify” |  |  |  | Mathias Nevin |  | 6 meses | 01/04/20XX | 30/09/20XX
| Planificación |  | Ejecución |  | Supervisión y control |  | Cierre del proyecto
| DURACIÓN: | 1 mes | DURACIÓN: | 3 meses | DURACIÓN: | 1,5 meses | DURACIÓN: | 1,5 meses
INDICACIONES DE ACTIVIDAD (eliminar si N/C) | Establecer los objetivos y las metas del proyecto. |  | Asignar tareas y responsabilidades a los miembros del equipo. |  | Supervisar el progreso del proyecto y evaluar los hitos. |  | Verificar las entregas del proyecto según los criterios de aceptación.
| Identificar a las partes interesadas y los miembros del proyecto |  | Implementar el plan del proyecto según el cronograma. |  | Identificar los riesgos e implementar estrategias de mitigación de riesgos. |  | Obtener la aprobación del cliente o de las partes interesadas.
| Desarrollar la línea de tiempo y los hitos del proyecto. |  | Llevar a cabo reuniones periódicas del equipo y revisiones del progreso. |  | Ajustar el plan del proyecto en función de cualquier desviación. |  | Documentar las lecciones aprendidas y finalizar el informe del proyecto.
ACTIVIDADES | Identificar los datos demográficos del usuario objetivo y las funciones de la aplicación. |  | Asignar tareas de programación a desarrolladores y tareas de diseño a diseñadores de UI/UX. |  | Comparar las funcionalidades de la aplicación con los criterios definidos. |  | Realizar pruebas exhaustivas y recopilar comentarios de los usuarios de la versión beta.
| Formar un equipo multifuncional, incluidos desarrolladores, diseñadores y evaluadores. |  | Comenzar a codificar las funciones de la aplicación y a diseñar su interfaz. |  | Abordar los desafíos técnicos y perfeccionar los elementos de la interfaz de usuario. |  | Presentar el prototipo de la aplicación para la aceptación y los comentarios de los usuarios.
| Crear un diagrama de Gantt que describa las etapas de desarrollo y los plazos |  | Realizar reuniones de progreso semanales para dar seguimiento a las etapas de desarrollo. |  | Modificar el cronograma del proyecto si es necesario debido a problemas imprevistos. |  | Compilar comentarios y documentar perspectivas para futuros proyectos.
RESULTADOS | Se completó el documento de alcance del proyecto en el que se definen las funcionalidades de la aplicación. |  | Se completó la codificación de las funciones básicas de la aplicación. |  | Se perfeccionaron las funcionalidades de la aplicación en función de las pruebas iniciales. |  | Se recibieron comentarios positivos de los usuarios y la aceptación final del prototipo de aplicación.
| Se identificaron las partes interesadas y se formó el equipo del proyecto. |  | Se desarrollaron la interfaz y las funcionalidades iniciales de la aplicación. |  | Se realizó una evaluación de riesgos y se implementaron estrategias de mitigación. |  | Se elaboró un informe sobre las lecciones aprendidas y el cierre del proyecto.
| Se elaboró el borrador del cronograma del proyecto con los hitos. |  | Se realizaron actas de la reunión y se actualizaron los informes de progreso. |  | Se informó sobre el estado del proyecto y se actualizó su cronograma. |  | Se creó la documentación final de la aplicación y los manuales de usuario.
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.