## Plan de proyecto Agile EJEMPLO
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO AGILE
| NOMBRE DEL PROYECTO | Lanzamiento del producto |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | COMENTARIOS
No | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 11
Sí | Característica 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 5 | Completado
No | Característica 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 6 | En curso
No | Característica 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 5 | Atrasado
No | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9
No | Característica 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2 | Aprobado
Sí | Característica 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 5 | Necesita revisión
No | Característica 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3 | En espera
No | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-24 | 2025-10-05 | 12
No | Característica 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 5 | Sin iniciar
No | Característica 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 9 | Sin iniciar
No | Característica 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 4 | Sin iniciar
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Formulas:
FECHA DE INICIO = MIN([FECHA DE INICIO, row below]:G9)
FECHA DE FINALIZACIÓN = MAX([FECHA DE FINALIZACIÓN, row below]:H9)

## Plan de proyecto Agile EN BLAN
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO AGILE
| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | [6 empty] | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | COMENTARIOS
| SPRINT 1 |  |  |  | 0 | 0
Característica 1
Característica 2
Característica 3
| SPRINT 2 |  |  |  | 0 | 0
Característica 4
Característica 5
Característica 6
| SPRINT 3 |  |  |  | 0 | 0
Característica 7
Característica 8
Característica 9
Formulas:
FECHA DE INICIO = MIN([FECHA DE INICIO, row below]:G9)
FECHA DE FINALIZACIÓN = MAX([FECHA DE FINALIZACIÓN, row below]:H9)
Haga doble clic en el eje horizontal (valor) para aplicar formato a los límites mínimos y máximos en Opciones de ejes.

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Bajo | Sin iniciar
No | Medio | En curso
| Alto | Completado
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.