## Proyecto Agile con Gantt
PLANTILLA DE PROYECTO AGILE CON DIAGRAMA DE GANTT PARA MAC
| NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DEL PROYECTO |  | PROGRESO GENERAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TOTAL DE DÍAS |  | ENTREGA DEL PROYECTO
| Lanzamiento del producto | Alex B. |  | 20% | 2028-09-02 | 2028-10-10 | 38
DECLARACIÓN DEL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE FUNCIÓN | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO | PUNTOS DE HISTORIA | REFERENCIA DE ESTADO
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | COMPLETA |  | COMPLETA
| Función 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | COMPLETA |  | EN CURSO
| Función 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | COMPLETA |  | EN ESPERA
| Función 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ATRASADA |  | ATRASADA
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EN CURSO |  | SIN INICIAR
| Función 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | EN CURSO
| Función 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | EN ESPERA
| Función 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | SIN INICIAR
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | SIN INICIAR
| Función 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | SIN INICIAR
| Función 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | SIN INICIAR
| Función 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | SIN INICIAR
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Proyecto Agile con Gantt EN BLA
PLANTILLA DE PROYECTO AGILE CON DIAGRAMA DE GANTT PARA MAC
| NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DEL PROYECTO |  | PROGRESO GENERAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TOTAL DE DÍAS |  | ENTREGA DEL PROYECTO
0
DECLARACIÓN DEL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE FUNCIÓN | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO | PUNTOS DE HISTORIA | REFERENCIA DE ESTADO
[7 empty] | 0 |  |  | COMPLETA
[7 empty] | 0 |  |  | EN CURSO
[7 empty] | 0 |  |  | EN ESPERA
[7 empty] | 0 |  |  | ATRASADA
[7 empty] | 0 |  |  | SIN INICIAR
0
0
0
0
0
0
0
Haga doble clic en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin completar de la tabla.*

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.