## EJEMPLO Planificación de capac
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE EQUIPO DE SCRUM DE AGILE
CAPACIDAD DEL EQUIPO - HORAS | [7 empty] | HORAS DISPONIBLES PARA EL SPRINT
|  | FUNCIONES | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8
ACTIVIDAD REPETITIVA DE SCRUM |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL | NOTAS
Actividad repetitiva de Scrum 1 |  |  | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  | 17.5
Actividad repetitiva de Scrum 2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3
Actividad repetitiva de Scrum 3 |  |  | 1.25 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 5.25
Actividad repetitiva de Scrum 4 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 12
Actividad repetitiva de Scrum 5 |  |  | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3.5
Actividad repetitiva de Scrum 6 |  |  |  |  | 1 | 2.25 | 1 | 3 |  |  | 7.25
Actividad repetitiva de Scrum 7 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 8
SUBTOTAL | ACTIVIDAD REPETITIVA DE SCRUM |  | 6.25 | 11.25 | 8.75 | 10.5 | 7.75 | 9 | 2 | 1 | 56.5
ACTIVIDAD REPETITIVA DISTINTA DE SCRUM |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL | NOTAS
Actividad repetitiva distinta de Scrum 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2.25 |  | 1 |  | 7.25
Actividad repetitiva distinta de Scrum 2 |  |  | 2 |  | 2.5 | 2 |  | 1 |  | 1 | 8.5
Actividad repetitiva distinta de Scrum 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 5.5
Actividad repetitiva distinta de Scrum 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 7
Actividad repetitiva distinta de Scrum 5 |  |  | 1 |  | 3.5 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 8
Actividad repetitiva distinta de Scrum 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3.75 | 6.75
Actividad repetitiva distinta de Scrum 7 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0.5 |  | 1 |  | 4.5
SUBTOTAL | ACTIVIDAD REPETITIVA DISTINTA DE SCRUM |  | 7 | 3 | 7 | 11 | 6.75 | 4 | 3 | 5.75 | 47.5
ACTIVIDAD NO REPETITIVA |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL | NOTAS
Actividad no repetitiva 1 |  |  | 5 |  | 8 |  | 7 |  |  | 8 | 28
Actividad no repetitiva 2 |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 20
Actividad no repetitiva 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 7
Actividad no repetitiva 4 |  |  | 3 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 8
Actividad no repetitiva 5 | [6 empty] | 4 | 3 | 2 | 1 | 10
Actividad no repetitiva 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
Actividad no repetitiva 7 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
SUBTOTAL | ACTIVIDAD NO REPETITIVA |  | 10 | 7 | 14 | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 | 79
SUBTOTAL |  |  | 23.25 | 21.25 | 29.75 | 33.5 | 25.5 | 19 | 15 | 15.75 | 183
| DÍAS | HORAS
TAMAÑO DEL SPRINT | 10 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640
DISPONIBLE MENOS TIEMPO NO LABORALE PLANIFICADO |  |  | 56.75 | 58.75 | 50.25 | 46.5 | 54.5 | 61 | 65 | 64.25 | 457
FACTOR DE ENFOQUE INDIVIDUAL |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | PROMEDIO
Ingresar un porcentaje para cada función. El porcentaje más alto implica más distracción. |  |  | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 55% | 28.75%
OTRO TIEMPO NO RELATIVO A LAS TAREAS |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL
SUBTOTAL | OTRO TIEMPO NO RELATIVO A LAS TAREAS |  | 5.675 | 8.8125 | 10.05 | 11.625 | 16.35 | 21.35 | 26 | 35.3375 | 135.2
TOTAL DE TIEMPO NO LABORABLE |  |  | 28.925 | 30.0625 | 39.8 | 45.125 | 41.85 | 40.35 | 41 | 51.0875 | 318.2
|  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL
HORAS DISPONIBLES PARA EL SPRINT |  |  | 51.075 | 49.9375 | 40.2 | 34.875 | 38.15 | 39.65 | 39 | 28.9125 | 321.8
HORAS DISPONIBLES PARA EL SPRINT |  |  | 10%: 321.8
OTRO TIEMPO NO RELATIVO A LAS TAREAS |  |  | 10%: 135.2
ACTIVIDAD NO REPETITIVA |  |  | 10%: 79
ACTIVIDAD REPETITIVA DISTINTA DE SCRUM |  |  | 10%: 47.5
ACTIVIDAD REPETITIVA DE SCRUM |  |  | 10%: 56.5
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Planificación de cap
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE EQUIPO DE SCRUM DE AGILE
– El usuario debe definir las funciones en la fila 7. – Ingrese las actividades, horas y notas en cada una de las tablas. – Se calcularán automáticamente los totales y subtotales de actividades repetitivas de scrum, actividades repetitivas ajenas a scrum y actividades no repetitivas. – Defina el tamaño del sprint en la fila 42 (actualmente configurado en diez días de ocho horas). – Por último, defina un factor de enfoque individual para cada función de la fila 47. Un porcentaje más alto implica mayor distracción. - Los diagramas se completarán automáticamente a medida que se ingresen los datos.
CAPACIDAD DEL EQUIPO - HORAS | [7 empty] | HORAS DISPONIBLES PARA EL SPRINT
Ingrese las funciones (DEV1, FE1, QE, etc.) en esta fila. Los campos de roles en las tablas y los gráficos se completarán automáticamente. |  | FUNCIONES | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8
ACTIVIDAD REPETITIVA DE SCRUM |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL | NOTAS
Actividad repetitiva de Scrum 1 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva de Scrum 2 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva de Scrum 3 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva de Scrum 4 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva de Scrum 5 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva de Scrum 6 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva de Scrum 7 | [10 empty] | 0
SUBTOTAL | ACTIVIDAD REPETITIVA DE SCRUM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVIDAD REPETITIVA DISTINTA DE SCRUM |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL | NOTAS
Actividad repetitiva distinta de Scrum 1 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva distinta de Scrum 2 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva distinta de Scrum 3 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva distinta de Scrum 4 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva distinta de Scrum 5 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva distinta de Scrum 6 | [10 empty] | 0
Actividad repetitiva distinta de Scrum 7 | [10 empty] | 0
SUBTOTAL | ACTIVIDAD REPETITIVA DISTINTA DE SCRUM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVIDAD NO REPETITIVA |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL | NOTAS
Actividad no repetitiva 1 | [10 empty] | 0
Actividad no repetitiva 2 | [10 empty] | 0
Actividad no repetitiva 3 | [10 empty] | 0
Actividad no repetitiva 4 | [10 empty] | 0
Actividad no repetitiva 5 | [10 empty] | 0
Actividad no repetitiva 6 | [10 empty] | 0
Actividad no repetitiva 7 | [10 empty] | 0
SUBTOTAL | ACTIVIDAD NO REPETITIVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DÍAS | HORAS
TAMAÑO DEL SPRINT | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISPONIBLE MENOS TIEMPO NO LABORALE PLANIFICADO | [10 empty] | 0
FACTOR DE ENFOQUE INDIVIDUAL |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | PROMEDIO
Ingresar un porcentaje para cada función. El porcentaje más alto implica más distracción.
OTRO TIEMPO NO RELATIVO A LAS TAREAS |  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL
SUBTOTAL | OTRO TIEMPO NO RELATIVO A LAS TAREAS | [9 empty] | 0
TOTAL DE TIEMPO NO LABORABLE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Función 1 | Función 2 | Función 3 | Función 4 | Función 5 | Función 6 | Función 7 | Función 8 | TOTAL
HORAS DISPONIBLES PARA EL SPRINT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORAS DISPONIBLES PARA EL SPRINT |  |  | 0
OTRO TIEMPO NO RELATIVO A LAS TAREAS |  |  | 0
ACTIVIDAD NO REPETITIVA |  |  | 0
ACTIVIDAD REPETITIVA DISTINTA DE SCRUM |  |  | 0
ACTIVIDAD REPETITIVA DE SCRUM |  |  | 0

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.